## SPI Acumulado
INFORMACION GENERAL DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [38 empty] | 41. Compromiso Presupuestal (Por Vigencias)
ENTE O SECTOR EJECUTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER |  |  | FECHA ACUMULADA DEL INFORME |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |  |  | Código BPPIN (Nacional) | 2020-50001-0250 |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 2862472040 |  | Vigencias del Proyecto |  | NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
[20 empty] | LUIS FERNANDO VARGAS PAÑA | [18 empty] | Año 2021 | 139850000
[5 empty] | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [33 empty] | Año 2022 | 0
[12 empty] | Código BPPIM (Municipal) | 2020-050001-0242 |  | Valor Vigencia Actual del Proyecto | 581672381.67 |  | 2021 | 2023 | CARGO DEL DIRECTIVO | [18 empty] | Año 2023 | 0
[5 empty] | PERIODO REPORTADO | I TRIMESTRE | [13 empty] | DIRECTOR | [18 empty] | Año | 0
[39 empty] | Total | 139850000
META PDM No. | SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO | [9 empty] | TOTAL POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO (Acumulada) | VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
| OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Descripción del Propósito) | INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (Programada para la Medición) | LINEA DE AVANCE ACUMULADA DEL INDICADOR (Vigencias Anteriores) | AVANCE LOGRADO (Vigencia Actual) | % FALTANTE POR EJECUTAR (Del Objetivo General del Proyecto) | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA POR ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | % EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO / FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRODUCTOS CONTRACTUALES |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN | [5 empty] | VALOR COMPROMISO TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO (Suma todas las Vigencias) | % EJECUCION FINANCIERA DE TODO PROYECTO | % EJECUCION FISICA DE TODO EL PROYECTO | OBSERVACIONES
[25 empty] | Producto Entregado | Unidad de Medida del Producto | Cantidad Entregada | Nombre del Indicador (Producto) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion | Nombre del Indicador (Gestión) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
229 | Mejorar la planificación y articulación de los procesos de gestión y desarrollo institucional del IMDER | Observatorio del deporte fortalecido | Numero | 1 | 0% | 0% | 0% | Mejoramiento del observatorio de la política pública del deporte, recreación y la actividad física como un sistema de información para el fortalecimiento institucional |  |  | 4 | SGP DEPORTE | 233459776.01 | 233459776.01 |  | 13105000 | 17.8146 | 79/ 12 de mayo de 2021 | PIMIENTO SISTEMAS S.A.S R.L ALVARO RICARDO PIMIENTO GUZMAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA, CAPACITACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN AUTOMATICA DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA PIMISYS LICENCIADAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO-IMDER. | 13105000 | Siete (7) meses y diecinueve (19) días | 13 DE MAYO DE 2021/ 31 DE DICIEMBRE 2021 | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO | 1. Planillas de registro de capacitación, evidencia de actualización del sistema. 2. Planillas de asistencia técnica y soporte, planillas de satisfacción. 3 Documentos asociados al objeto del contrato. | Numero | 3 | Documentos normativos realizados | Número | 1 | 0.35 | 35% | Observatorios Con Asistencia Técnica Y Acompañamiento | Numero | 1 | 0 | 0 | 549922 | 29400000 | 19.7848 | 0% | En el Segundo trimestre de realiza actualizacion al proyecto estableciendo una adicion de recursos para la meta de $ 85,459,776,01 por la fuente de Financiacion de SGP Deporte
231 |  | Instituto Municipal de deporte y recreación fortalecido | Numero | 1 | 0% |  |  | Apoyar la prestación integral de servicios en el IMDER a traves de dotación de tecnologia, mobiliario, papelería, elementos de oficina y bioseguridad |  |  | 1 | SGP LIBRE INVERSION | 41772381.67 | 41772381.67 |  | 14: 0; 26: Sistemas de información implementados; 27: Número; 28: 1; 29: 0.25; 30: 25%; 31: Seguimiento a la evaluacion y actualizacion de procesos y procedimientos; 32: Numero; 33: 2; 34: 0; 35: 0; 37: 110450000
[12 empty] | SGP DEPORTE | 28274437 | 28274437 |  | 14: 0
F+I19:L23ortalecimiento de los procesos de las áreas administrativas del Instituto Municipal De Deporte Y Recreación De Villavicencio IMDER
[12 empty] | ICDE | 464056050.12 | 464056050.12 |  | 14: 345670000; 15: 1.3425; 16: 8/23 de marzo de 2021; 17: MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER; 19: 10800000; 20: DOS (2) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE MAYO DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos, minuta del contrato, adendas, prorrogas, actas modificatorias y/o aclaratorias, actas de terminación, liquidaciones, invitación a participar, actas de cierre, solicitud de subsanación. 2.PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos de la subdirección técnica. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registros de asistencia. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comite evaluador. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 5; 40: Se realizo adicion del Contrato
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 9/23 de marzo de 2021; 17: JESSICA TATIANA CHAVEZ JURADO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO-IMDER; 19: 10050000; 20: TRES (3) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE MAYO DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de Plan Anual de Adquisiciones, Presupuesto oficial, solicitud de disponibilidad presupuestal. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes de gestión y/o informes a entes de control. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Base de datos de información de seguimiento a la ejecución de la inversión presupuestal. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de seguimiento a solicitudes y trámites radicados al área administrativa y financiera del Instituto. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de control de trámite de cuentas. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de reunión y / o registro de asistencia. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 7; 31: Implementacion del Sistema de Gestion; 32: Numero; 33: 15; 34: 0; 35: 0; 40: Se realizo adicion del Contrato
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 10/23 de marzo de 2021; 17: LINA MARIA OSORIO LONDOÑO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN E INICIACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS A MIPG EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO- IMDER.; 19: 29400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de reunión, Matriz de contexto. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de necesidades y expectativas, Actas de reunión. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de despliegue de indicadores. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento de acciones correctivas productos no conforme y mejoramiento, Actas de reunión. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentación de los procesos de acuerdo a la necesidad. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Hoja de vida del indicador y registro de seguimiento, Registro de indicadores actualizados mediante mesas de trabajo con los responsables de acuerdo a la prioridad o la necesidad. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento calidad. 8. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de requisitos legales, Actas de reunión. 9. PRODUCTO / ENTREGABLE: Listado maestro de documentos actualizado Correos o formato de solicitud de creación de documentos recibidos, notas internas o comunicados de entrega de documentos. 10. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Registros de asistencia, actas de reunión. 11. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión, Informes de gestión. 12. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Planes de acción registros de asistencias y actas de reunión. 13. PRODUCTO / ENTREGABLE: Asistencias con ente certificador, Informe de resultados de auditoría externa. 14. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 10; 40: Se realiza actualizacion del proyecto por recursos de adicion a la meta del Proyecto.
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 11/23 de marzo de 2021; 17: ANDRES JULIAN ROZO ROJAS; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO- IMDER; 19: 23800000; 20: SIETE MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: PRODUCTO / ENTREGABLE: Lista de chequeo de Evaluación del SGI, Producto No Conforme y/o Servicio No conforme. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia, Documentos borradores presentado a través de correo electrónico. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, Registros de Asistencia, Acta de Reunión. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matiz de riesgos, con soportes de muestras de cada control verificado. 5. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Indicadores de gestión con medición y análisis. 6. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Realización de documentos, Actas de reunión, Registros de asistencia,Borradores de Actos Administrativo. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Plan de acción correctiva, preventiva y de mejora. 8. PRODUCTO / ENTREGABLE: Nota Interna, Documentos, Informes, Registro de Asistencia, Actas de Reunión. 9. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Nota Interna, Documentos, Informes, Registro de Asistencia, Actas de Reunión. 10. PRODUCTO / ENTREGABLE: Autoevaluación de MIPG y SGI 11. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Mapas de Riesgos Institucionales y Plan anticorrupción anexando registros de muestra de cumplimiento del control adoptado por el instituto. 12. A PRODUCTO / ENTREGABLE: Plan estratégico Institucional.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 13/25 de marzo de 2021; 17: EBER AUGUSTO ROMERO MORERA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER; 19: 12000000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 25 DE MARZO DE 2021/24 DE SEPTIEMBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Bacukup de la Información Digitalizada en el periodo. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Rótulos de identificación documental, Registro fotográfico de organización documental. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Identificación de Caja- Registro Fotográfico, Inventario Documental. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Evidencia fotográfica. 5. PRODUCTO/ ENTREGABLE: Bacukup de la Información Digitalizada en el periodo. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Rótulos de identificación documental, Registro fotográfico de organización documental, Inventario Documental. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 7
[18 empty] | 15/25 de marzo de 2021 | HERVY JOVANY MONDRAGON PEÑUELA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO –IMDER | 28000000 | SIETE (7) MESES | 25 DE MARZO DE 2021/24 DE OCTUBRE DE 2021 | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO | 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos, certificados de idoneidad, invitaciones. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registros de asistencia. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comité evaluador. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes Financieros. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: documentos requeridos por el supervisor. 6.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato. | Numero | 6
[18 empty] | 38 | MABEL LORENA JARA ROJAS | PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANALISIS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO MEDIANTE LA INVESTIGACIÒN, SEGUIMIENTO Y ESTUDIOS DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF ADOPTADAS POR EL INSITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER. | 25200000 | SIETE (7) MESES |  |  | 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: - Actas de Reunión, informe de seguimiento a programas. 2. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE:Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública. 3. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Base de datos en el aplicativo adoptado por el Instituto, análisis estadístico del consolidado de indicadores de procesos resultados y gestión, reporte de Indicadores de Gestión, resultado y producto asociados al cumplimiento de las estrategias de la política pública. 4. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: actas de procesos de implementación, informes de estrategias de promoción de la política pública DRAF. 5. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública. 6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Validacion de la correcta realización y ejecución de informes del equipo técnico que soporta la plataforma del Observatorio. 7.PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia. 8 . PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Difusión de los análisis de los datos, investigaciones y experiencias en los medios de comunicación que accede el instituto. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecucion de procesos del observatorio | Numero | 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 53/12 de abril de 2021; 17: LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA APOYAR EL ALISTAMIENTO EN LA ARTICULACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE MIPG, CON RELACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y EN FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER, DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO “Cambia Contigo 2020-2023”.; 19: 32900000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 14 DE ABRIL DE 2021/13 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1 Asesorar a la alta dirección en la formulación y coordinación de proyectos orientados al cumplimiento de la política y planes generales del Instituto de acuerdo a la priorización de necesidad por la Dirección. PRODUCTO/ ENTREGABLE Creación y/o Actualizacion de proyectos de acuerdo a la necesidad del contexto de la entidad en referencia a Plan de Desarrollo “Cambia Contigo 2020-2023”. PRODUCTO/ ENTREGABLE 2 Asistir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión y/o Registros de asistencia de participación 3 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por la Dirección. PRODUCTO/ ENTREGABLE Informes de Gestion de acuerdo a la solicitud de las directivas del IMDER. Plan indicativo Plan de Accion Planes Operativos 4. Asesorar a la Dirección en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas deportivos y recreativos, procurando que estos sean coherentes con el propósito de la entidad y las normas vigentes. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión y/o Registros de asistencia de participación Matriz de Riesgos Instucionales 5. Articular la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Acción Institucional y el Plan Estratégico del Deporte y la Recreación, apuntando al cumplimiento de la Línea Estratégica del Deporte establecida en el Plan de Desarrollo Municipal. Cambia Contigo 2020-2023”. PRODUCTO/ ENTREGABLE Plan de Accion Instituciona Plan Estrategico del Deporte y la Recreacion 6 . Asesora a la Subdirección Administrativa y Financiera, para la elaboración del Programa anual de Adquisición, con el fin de asegurar la adquisición eficiente de los recursos / bienes necesarios para el desarrollo de las operaciones del Instituto en coherencia con el plan de acción Institucional. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión de equipo operativo y/o Registros de asistencia de participación 7. Planear el diseño y revisar los reportes de los indicadores de gestión, de acuerdo con los objetivos trazados por la institución. PRODUCTO/ ENTREGABLE Matriz de Despliegue de Indicadores de Gestion Vs Politica Integrada de Gestion, Politica Publica y Plan Estrategico Institucional. 8. Evaluar conjuntamente con la Oficina Asesora de Control Interno el avance y materialización del Plan de Acción de cada una de las dependencias, el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico de Deporte y Recreación cuando fuere necesario y proponer los ajustes pertinentes PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión de equipo operativo y/o Registros de asistencia de participación 9. Informes del nivel de avance del cumplimiento del plan de acción. Asesorar al director del Instituto en la oportunidad en la toma de decisiones, de reformulación y/o reorientación del Plan de Acción, a través de procesos de seguimiento y control a la ejecución de los proyectos. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión de equipo operativo y/o Registros de asistencia de participación. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión de equipo operativo en donde se revisa y/o proponen la creacion de documentos para el SGI y MIPG. PRODUCTO/ ENTREGABLE Informe de Rendicion de Cuentas del Instituto. 14. Administrar y garantizar el debido funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, acorde on la metodología implementada. PRODUCTO/ ENTREGABLE Certificado de Banco de Proyectos expedidos por planeacion Muncipal. 15. Organizar los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el director, los entes de control o autoridades competentes. PRODUCTO/ ENTREGABLE Informes periodicos de gestión de acuerdo a la frecuencia de los entes de control. 16. Establecer los mecanismos para el diseño e implementación de la autoevaluación de los planes de acción y sus respectivos planes de mejoramiento. PRODUCTO/ ENTREGABLE Procedimientos e instrumentos para el diseño y validacion de autoevaluacin de los planes de accion 17. Asesorar y coordinar la elaboración del anteproyecto del presupuesto/ inversión de la entidad de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Planeación. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión de equipo operativo anteproyecto del presupuesto/ inversión 18. Realizar seguimiento y evaluación del plan de Desarrollo de acuerdo a la metodología y directrices de la oficina de planeación municipal. PRODUCTO/ ENTREGABLE Informe de seguimiento de Plan de Desarrollo presentado a la oficina de planeación cuando lo requieran. 19. Seguimiento y control a los Mapas de Riesgos Institucionales y Plan anticorrupción. PRODUCTO/ ENTREGABLE Mapas de Riesgos Institucionales Plan anticorrupción. 20. Elaborar matrices y realizar informes de seguimiento a la política publica en las que participe IMDER, con la calidad periódica requerida. PRODUCTO/ ENTREGABLE Informes de gestion de cumplimiento de politica publica 21. Asesorar en el Diseño y estructuración del proceso del sistema MIPG a los profesionales asignados al Sistema de Integrado de Gestión del Instituto. PRODUCTO/ ENTREGABLE Acta de Reunión Procedimientos e instrumentos para el diseño y validacion por MIPG.; 24: Numero; 25: 5
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 81/ 21 de Mayo 2021; 17: DIANA MARCELA BARBOSA ANGEL; 18: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO GERONTOLOGA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER"; 19: 7200000; 20: DOS (2) MESES; 21: 24 de mayo de 2021/23 de Julio 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. Desarrollar dos (2) actividades mensuales sobre la importancia y responsabilidad del individuo en el auto cuidado promoviendo estilos de vida saludable a nivel individual y colectivo. PRODUCTO/ENTREGABLE Planillas de asistencia y/o evidencia fotográfica 2. Acompañamiento y asesoría a los comités de emergencia, brigada de Emergencia, comité paritario de Salud y Seguridad en el trabajo COPASST/Vigía, comité de convivencia y en los demás que sea requerida. PRODUCTO/ENTREGABLE planilla de asistencia y/o evidencia fotográfica 3. Apoyar la gestión para realizar todas las actividades requeridas frente a la prevención de COVID-19 PRODUCTO/ENTREGABLE Planillas de asistencia, actas de reunión, evidencia fotográfica, documentos requeridos para el cumplimiento de la obligación. 4. Identificar los factores de riesgo cardiovasculares modificables, por medio de tamizaje con el fin de prevenir enfermedades Crónicas no trasmisibles y de medir la eficacia de la práctica de ejercicio físico a los grupos de actividad física PRODUCTO/ENTREGABLE Registro de visita y/o planilla en donde se evidencian los datos pertinentes para el cumplimiento de la actividad, listado de asistencia, evidencia fotográfica. 5. Detectar y referir a los adultos mayores para el tratamiento oportuno y rehabilitación por problemas de salud a sus respectivas entidades de salud. PRODUCTO/ENTREGABLE documentos requeridos para el cumplimiento de la obligación y/o planilla de asistencia. 6. Incorporar, mantener y en caso necesario rescatar a los adultos de 60 y más años a la práctica del ejercicio físico mediante orientación y seguimiento gerontológico. PRODUCTO/ENTREGABLE Planillas de asistencia, actas de reunión, evidencia fotográfica, documentos requeridos para el cumplimiento de la obligación y/o informe de gestión. 7. Realizar acompañamiento gerontológico al programa de actividad físicas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. PRODUCTO/ENTREGABLE Planillas de asistencia actas de reunión, y/o evidencia fotográfica, documentos requeridos para el cumplimiento de la obligación 8. Apoyar el desarrollo de actividades educativas e interinstitucionales en temas de salud pública y autocuidado. PRODUCTO/ENTREGABLE planillas de asistencia, actas de reunión, evidencia fotográfica 9. Asistir a las reuniones de sensibilización, dirección y evaluación de desarrollo del proyecto, organizadas por el coordinador o por parte del instituto, de forma presencial o con el uso de las tecnologías de la información y comunicación por medio de las plataformas digitales. PRODUCTO/ENTREGABLE Evidencia fotográfica, planilla de asistencia y /o acta de reunión. 10. Apoyar la actualización del perfil sociodemográfico de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), profesiograma, la caracterización de sus condiciones de salud y evaluación. PRODUCTO/ENTREGABLE informe de gestión, planilla de asistencia, evidencia fotográfica 11. Participar de forma activa en los canales institucionales, transmisiones en vivo, redes sociales y plataformas colaborativas para el desarrollo de las diferentes actividades del instituto de acuerdo con el objeto del contrato. PRODUCTO/ENTREGABLE evidencia fotográfica 12 Las demás que le sean asignadas de acuerdo al objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 85/ 30 DE JUNIO DE 2021; 17: MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER MEDIANTE A ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRATUALES EN SUS DISTINTAS MODALIDADES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPOTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER; 19: 27000000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. Direccionar la elaboración de los documentos en las diferentes etapas contractuales en las distintas modalidades de contratación adelantados por el instituto. PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos, minuta del contrato, adendas, prorrogas, actas modificatorias y/o aclaratorias, actas de terminación, liquidaciones, invitación a participar, actas de cierre, solicitud de subsanación. 2. Realizar revision de los documentos precontractuales en los diferentes procesos de contratación adelantados por el instituto. PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos de la subdirección técnica. 3. Asistir y participar en las reuniones, juntas y comités convocados por el instituto. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registros de asistencia. 4. Apoyar en la evaluación de las propuestas presentadas por los proponentes en las cuales sea designado como evaluador jurídico en los procesos contractuales adelantados por el IMDER y realizar las respuestas a observaciones allegadas. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comite evaluador. 5. Liderar la elaboración de documentos del sistema integrado de gestión en el proceso de gestión contratación PRODUCTO/ENTREGABLE Documentos requeridos por el área de calidad. 6. Asesorar en los procesos contractuales en las distintas modalidades contractuales del Instituto/ PRODUCTO / ENTREGA : Registro de Asistencias, Actas de Reunion, Infomes. 7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo al objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato. 8. Realizar tramites a las solicitudes presentadas en materia contractual de acuedo a las necesidades de la Direccion y/o Subdireccion. PRODUCTO/ ENTREGABLE: Documento Interno. .; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 86/ 30 DE JUNIO DE 2021; 17: JESSICA TATIANA CHAVEZ JURADO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE TALENTO HUMANO CON ENFOQUE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER; 19: 21720000; 20: SEIS (6) MESES Y UN (01) DIA; 21: 1 de Julio de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de Plan Anual de Adquisiciones, Presupuesto oficial, solicitud de disponibilidad presupuestal. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes de gestión y/o informes a entes de control. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Base de datos de información de seguimiento a la ejecución de la inversión presupuestal. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de seguimiento a solicitudes y trámites radicados al área administrativa y financiera del Instituto. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de control de trámite de cuentas. 6. PRODUCTO/ Informe de la gestion de talento humano, proyección de respuesta a soolicitudes de empleados. 7.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de reunión y / o registro de asistencia.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 87/30 DE JUNIO DE 2021; 17: FERNEY ALEXANDER CASTAÑO CASTILLO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO CONTRATACIÓN ENFOCADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SECOP I Y LA TRANSICION E IMPLEMENTACION DEL SECOP II DEL INSTITUTO MUNINICPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLACVICENCIO- IMDER; 19: 20400000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO/ENTREGABLE: Pantallazos de las publicaciones de los contratos. 2. PRODUCTO/ENTREGABLE: Base de datos de contratación ejecutada en la vigencia. 3. PRODUCTO/ENTREGABLE: Pantallazos de las publicaciones de los contratos. Backup de los contratos publicados en la plataforma SECOP. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro pantallazo de solicitudes de las acciones realizadas en la plataforma. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento del proceso contractual. 6. PRODUCTO/ENTREGABLE: Registro de correos electrónicos solicitando información. 7. PRODUCTO/ENTREGABLE: evidencia fotografica de las capaciaciones y/o registro e asistencia 9. PRODUCTO/ENTREGABLE: evidencia fotografica de las capaciaciones y/o registro e asistencia 10. PRODUCTO ENTREGABLE concepto, análisis y/o informes. 11.PRODUCTO / ENTREGABLE: concepto emitido. Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comité evaluador.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 88/ 30 DE JUNIO DE 2021; 17: MARIA CAMILA BURBANO GARZON; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ENFOCADO EN LA VERIFICACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION QUE SE SOPORTA EN LA PLATAFORMA DE SIGEP DEL INSTITUTO MUNINICPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLACVICENCIO- IMDER; 19: 20400000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1PRODUCTO/ENTREGABLE: Correo electrónico de observaciones o viabilización al contratista de la información soportada en la plataforma SIGEP. 2.PRODUCTO/ENTREGABLE: Correo electrónico de observaciones o viabilización a los servidores públicos la información soportada en la plataforma SIGEP. 3.PRODUCTO/ENTREGABLE: Registro de inventario documental. 4. PRODUCTO/ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia 5. Elaborar el certificado de idoneidad una vez verificada la hoja de vida en la plataforma SIGEP. PRODUCTO/ENTREGABLE: Certificado de idoneidad. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: concepto emitido. Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comité evaluador. 7.PRODUCTO ENTREGABLE concepto, análisis y/o informes. 9. PRODUCTO / ENTREGABLE: concepto emitido. Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comité evaluador. 10 PRODUCTO/ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 89/ 30 DE JUNIO DE 2021; 17: INGRID DURLEY ROBAYO RODRIGUEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ENFOCADO TRAMITES ADMINISTRATIVOS, CONTROL DE LA INFORMACION DE SIA OBSERVA Y EN EL PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNINICPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLACVICENCIO- IMDER; 19: 20400000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. Apoyar el proceso de digitación, escaneo y cargue de documentación requerida en la plataforma SIA OBSERVA. PRODUCTO / ENTREGABLE: Reporte mensual de rendición de cuentas. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes y/o envió de correo electrónico o cargue en la plataforma. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Balance mensual. 5. E PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de idoneidad. 6. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE. Informe de Seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano. 7. PRODUCTO/ ENTREGABLE. Indicadores de Gestion. 8. PRODUCTO/ ENTREGABLE Encuestas 9. PRODUCTO ENTREGABLE: Consolidado de Resultado de Evaluacion de Desempeño. 10. PRODUCTO ENTREGABLE : registro de asistencia y/o registro fotográfico 11. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 11
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 90/30 DE JUNIO DE 2021; 17: MARIA ALEJANDRA SUAREZ REYES; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO Y SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER; 19: 21600000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. Coordinar la verificación de los soportes de pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y Riesgos Labórales, de acuerdo con la normatividad vigente de los contratistas de la subdirección Administrativa Instituto. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Correos electrónicos de revisiones y conceptos a contratistas. 2. Apoyar la gestión para la ejecución y seguimiento del Plan de Capacitación de vigencia 2020. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento PIC., Registro de Asistencia de Capacitación, Charlas, Campañas de Sensibilización, Registros Fotográficos. 3. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento del Plan de Bienestar Social e incentivos. 4. .PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de investigación de accidentes y enfermedades. 5. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Borradores de documentos SG-SST. 6. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Actas de reunión y/o registros de asistencia. 7. PPRODUCTOS Y/O ENTREGABLE. Actas de Reunión de comité Convivencia Laboral, Campañas de prevención, registro de asistencia, registros fotográficos. 8. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE. Informes de Gestión. 9 PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE. Documentos de Gestión de Talento Humano, Informe de Gestión de Implementación. 10. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE. Seguimiento Plan de Vacantes 13. Participar de las diferentes reuniones, actividades y capacitaciones programas por la Subdirección Administrativa y Financiera y/o Directivos del Instituto. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE 14. Apoyar y ejecutar los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE 15. Consolidar la información relacionada con las condiciones ambientales, haciendo uso racional del agua, energía y evitando la contaminación y las sobras de alimentos. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE 16. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 16
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 91/30 DE JUNIO DE 2021; 17: ANGELA GARCIA MARCADO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL MEJORAMIENTO DEL SG- SST EN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 312 DEL 2019 Y REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS AL COVID-19 , PARA EL ALISTAMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LA ISO45001:2018 EL TRABAJO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVIENCIO IMDER; 19: 21600000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE.Correos electrónicos de revisiones y conceptos a contratistas 2PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Informes y/o actas de reunión y/o registros de asistencia 3. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento PIC. 4.PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento del Plan de Bienestar Social e incentivos 5. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Reporte de accidente, incidente y/o enfermedades. 6. Apoyar la gestión para la implementación y seguimiento del Plan Anual de Trabajo en SST. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento plan Anual de Trabajo Registros Fotográficos Actas de reunión y/o registros de asistencia Indicadores de programas de Vigilancia Epidemiológica. 7 PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Registros de asistencia Registros de campañas y charlas Registro fotográfico 8. Apoyar en el mejoramiento de la documentación relacionada con el SG-SST. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Borradores de documentos SG-SST 09. Participar en las reuniones que sean requeridas por las Directivas del Instituto relacionadas con la razón del objeto contractual. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Actas de reunión y/o registros de asistencia, 10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo al objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 92/ 30 DE JUNIO DE 2021; 17: ESTEFANIA RIOS PIEDRAHITA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y GESTION JURIDICAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER; 19: 13200000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1 PRODUCTO/ENTREGABLE: Documentos y/o requerimientos proyectados 2. PRODUCTO/ENTREGABLE: informes, buckup. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos que se realicen en cumplimiento de esta función 4. PRODUCTO/ENTREGABLE: Documentos revisados. 5.. PRODUCTO/ENTREGABLE Relación de documentos realizados. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de inicio, estudios previos solicitud de inicio de proceso, certificado de idoneidad, designación de supervisor, actas de terminación, y actas de adición. 7. PROYECTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o planilla de asistencia. 8 PRODUCTO/ ENTREGABLE Respuesta enviada al juzgado solicitante. 9 PRODUCTO/ ENTREGABLE informes. 10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo al objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | SGP DEPORTE | 181900000 | 181900000 |  | 14: 81650000; 16: 14/25 de marzo de 2021; 17: YURI PAOLA BETANCOURT GARCIA; 18: PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO- IMDER.; 19: 12600000; 20: SIETE (7) MESES; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Formato de recepción de los PQRSD recibidos y direccionados a la dependencia que corresponda. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informe trimestral de medición de las PQRSD recibidas por los diversos canales de comunicación. 3.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Inventario documental 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Balance trimestral generado por el software que asigne el instituto. Informe estadístico por dependencia del estado del trámite. 5.PRODUCTO / ENTREGABLE: Encuestas de satisfacción trimestral, Indicadores de Gestión. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Formato del producto no conforme, Matriz de seguimiento del tratamiento de quejas y reclamos. 7. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Encuesta de satisfacción de la atención al usuario. 8.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de registro de correspondencia y traslado para tratamiento. 9.s. PRODUCTO / ENTREGABLE: Horario de atención establecido al público, Registro de Atención al Público. 10. PRODUCTO / ENTREGABLE: Recibidos de las entregas de las respuestas en los tiempos establecidos a las solicitudes radicadas, Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | SGP DEPORTE |  |  |  | 16: 16/26 de marzo de 2021; 17: FRANCILENA MANOSALVA CASTRO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER; 19: 23450000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 26 DE MARZO DE 2021/25 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de inicio, solicitud de inicio de proceso, certificado de idoneidad, designación de supervisor, actas de terminación, y actas de adición. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de validación. 3. A PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de entrega de constancias y certificados. 4. PROYECTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o planilla de asistencia.; 24: Numero; 25: 4
[12 empty] | SGP DEPORTE |  |  |  | 16: 17/26 de marzo de 2021; 17: DIEGO LEONARDO GUTIERREZ LESMES; 18: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO MEDIANTE LA INVESTIGACION, COORDINACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS LINEAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA ADOPTADAS POR EL INSITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER; 19: 29400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 29 DE MARZO DE 2021/28 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: - Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública. 2.PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública, convocatorias de reunión, notas internas de lineamiento con enfoque al cumplimiento del objeto contractual. 3. . PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Base de datos en el aplicativo adoptado por el Instituto, certificado de registro adecuado de información a servidores públicos con responsabilidad de alimentar la plataforma de observatorio, análisis estadístico del consolidado de indicadores de procesos resultados y gestión, reporte de Indicadores de Gestión, resultado y producto asociados al cumplimiento de las estrategias de la política pública. 4.PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Propuesta de estrategias de promoción de la política pública, Informes de gestión. 5. . PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública. 6.PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Reporte de certificación y aprobación de la correcta realización y ejecución de informes del equipo técnico que soporta la plataforma del Observatorio. 7. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Registros de Revisión de informes de la Subdirección Técnica. 8. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia. 9. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Difusión de los análisis de los datos, investigaciones y experiencias en los medios de comunicación que accede el instituto.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | SGP DEPORTE |  |  |  | 16: 93/30 DE JUNIO DE 2021; 17: PEDRO ALEJANDRO LONDOÑO GAITAN; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO TECNOLOGO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER; 19: 16200000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 1 de Julio de 2021/30 de Diciembre de 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Convocatorias, boletines, notas internas, circulares, registro de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico, Listado de información documentada interna y externa. 2.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registro de asistencia. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos en borrador de diseño de sistema de gestión de calidad y MIPG, Matriz de seguimiento del diágnostico y MIPG. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Lista de chequeo, Registro de producto no conforme. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora.; 24: Numero; 25: 5
[8 empty] | Actividad 4 |  |  |  | ICLD
SGP
ICDE
[8 empty] | Actividad 5 |  |  |  | ICLD
SGP
ICDE
[13 empty] | 949462644.8 | 949462644.8 |  | 14: 440425000
ELABORÓ | FIRMA |  |  |  | REVISÓ | FIRMA |  |  |  | APROBÓ | FIRMA |  |  |  | RADICADO PLANEACION | 14: FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE; 15: CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Dirección de Planeación Socioeconómica)
| Nombre | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  | Nombre |  | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
| Teléfono | 3213580733 |  |  |  | Teléfono |  | 3144425031
| Correo Electrónico | luzyennyedc@hotmail.com |  |  |  | Correo Electrónico |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  | NOMBRE | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
| Cargo | Profesional Especializado de Planeacion |  |  |  | Cargo |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  | CARGO | Director |  |  |  | 14: FECHA; 16: CONSECUTIVO
| Fecha | 2021-08-13 |  |  |  | Fecha |  | 2021-08-13 |  |  | FECHA | 2021-08-13 |  |  |  | 14: HORA; 16: N° FOLIOS
Note on P11: RECURSOS ASIGNADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO11: TOTAL RECURSOS INVERTIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO (TODAS LAS VIGENCIAS)
Note on AP11: CORRESPONDE AL VALOR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE TODO EL PROYECTO X100 /VALOR TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO (COLUMNA BH*100/COLUMA E)
Note on AQ11: PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA TOTAL DEL PROYECTO

## Población (hidden)
42. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
SECTOR |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio | [6 empty] | VIGENCIA |  | DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNTO DE 2021 | [7 empty] | PERIODO |  | II TRIMESTRE
POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  | 549922 |  |  |  |  | POBLACION BENEFICIADA POR VIGENCIAS |  |  |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | % POBLACIÓN BENEFICIADA |  | 0.02364%
[14 empty] | Año 2 |  | 0 |  |  | Año 2 |  | 0
[14 empty] | Año 3 |  | 0 |  |  | Año 3 |  | 0
RANGO EDAD | [7 empty] | SEXO |  |  | GRUPO POBLACIONAL | [12 empty] | TOTALES |  | NOTAS.
Primera infancia 0 - 6 años | Infancia 7 - 14 años | Adolescencia 15 - 17 años | Juventud 18 - 26 años | Adultos 27 - 59 años | Adultos mayores Mayor de 60 años | SUBTOTAL | Mujer | Hombre | SUBTOTAL | Víctimas del conflicto armado | Desplazados | Reincorporados | Diversidad Funcional | Gestantes | Mujer/Hombre cabeza de Hogar | Inmigrante | LGTBI | Población en pobreza extrema | OTROS | Indígenas | Afrocolombianas | ROM (Gitano) | SUBTOTAL | TOTAL POBLACION BENEFICIADA EN LA VIGENCIA | TOTAL POBLACION BENEFICIADA ACUMULADA
0 |  | 0 | 30 | 15 | 20 | 65 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130

## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1 | Meta del Plan de Desarrollo Municipal | Ésta corresponde a la Meta del PDM de la Vigencia, con la que se encuentra alineada la formulación del proyecto
2 | Objetivo General | Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. Estre corresponde al formulado en la MGA WEB del proyecto a reportar en el formato de Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulado
3 | Indicador que Mide el Objetivo General | Este indicador está en la formulación MGA WEB del proyecto, en el Módulo de Identificación, capítulo de Objetivos Específicos. Es el punto de medición para el avance físico total del proyecto.
4 | Unidad de Medida | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
5 | Cantidad | Es lo programado numéricamente para la medición del indicador del objetivo general durante el total de vigencias del proyecto
6 | Línea de Avance | Es el avance acumulado del indicador del objetivo general, reportado para las vigencias anteriores a las que se reporta. En el inicial del proyecto la línea de avance es igual 0
7 | Avance Logrado | Es el reporte actual de lo avanzado en la vigencia por trimestre
8 | % Faltante por Ejecutar | Es el cálculo por fórmula del porcentaje que falta por ejecutar del objetivo general del proyecto y que se determina de acuerdo a la naturaleza del proyecto
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
9 | Actividades Principales del Proyecto | Se listan las actividades que quedaron formuladas en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
10 | Cantidad Programada | Cantidades programadas por cada actividad en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
11 | Fuentes de Financiación por Actividades | Las fuentes de financiación que tiene el proyecto para desarrollarse y que quedaron en la formulación del proyecto
12 | Programación Inversión por Actividades | Recursos Programados en la Formulación o Actualización del Proyecto para la Vigencia
13 | Asignación Presupuestal por Actividades | Recursos Asignados por el Ente Terrirotorial para la Ejecución de las Actividades para la Vigencia Actual
14 | Ejecución Presupuestal por Actividades | Recursos ejecutados por actividad durante la vigencia reportada
15 | % Ejecución Presupuestal por Actividad | Es el cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de cada actividad del proyecto
SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO
16 | Número y Fecha del Contrato | Número asignado a la Minuta del Contrato y la Fecha de Firma del Contrato
17 | Nombre del Contratista | Persona Natural o Jurídica que ejecuta el contrato
18 | Objeto del Contrato | Es el Objeto Contractual que quedó registrado en el Portal de Contratación SECOP
19 | Valor del Contrato | Es el valor total establecido en el contrato inicial
20 | Plazo de Ejecución | Es el plazo de duración establecido para la ejecución total del contrato
21 | Fecha de Inicio y Fecha de Terminación | Es la fecha del acta de inicio con el que arranca el contrato y su fecha final de terminación
22 | Nombre del Supervisor o Interventor | Es el nombre de la persona que fue designada para la realización de la supervisión del contrato
23 | Producto Entregado | Es el producto principal que entrega el contratista durante la ejecución de su contrato
24 | Unidad de Medida del Producto | Es la unidad en la que se mide el producto entregado por el contratista
25 | Cantidad Entregada de Productos | Es la cantidad de productos que desarrolla el contratista durante la ejecución del objeto contractual
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO
26 | Nombre del Indicador de Producto | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
27 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
28 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
29 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
30 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Producto
31 | Nombre del Indicador de Gestión | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
32 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
33 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
34 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
35 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
36 | Total Población Beneficiada del Proyecto | Este viene formulado desde la Hoja 2 "Población" donde deben discriminar la población atendida. En el caso de que el proyecto no se ejecute, no se imprime la planilla de Población
VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
37 | Valor Ejecución Total Acumulada | En este campo se debe tener en cuenta el total ejecutado por cada vigencia del proyecto desde su inicio y acumularlo
38 | % Ejecución Financiera Proyecto | Es el cálculo porcentual entre el valor total de ejecución sobre el valor total del proyecto formulado
39 | % Ejecución Física Proyecto | Es el cálculo porcentual del avance físico total del proyecto, tomando el reporte trimestral del objetivo general
40 | Observaciones | En este espacio se debe describir aclaraciones, justificaciones, novedades presentadas en la ejecución del proyecto durante cada trimestre
41 | Compromiso Presupuestal por Vigencias | Es el compromiso presupuestal con el que se cierra cada vigencia del proyecto y se tienen en cuenta para el acumulado
SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
42 | Población | En esta hoja se debe diligenciar: 1. La Población Objetivo 2. Acumular Población Beneficiada por Año 3. Discriminar Población Beneficiada en la Vigencia que se reporta 4.Calcular % Población Beneficiada