## SPI Acumulado
INFORMACION GENERAL DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [38 empty] | 41. Compromiso Presupuestal (Por Vigencias)
ENTE O SECTOR EJECUTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER |  |  | FECHA ACUMULADA DEL INFORME |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |  |  | Código BPPIN (Nacional) | 2020-50001-0250 |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 2862472040 |  | Vigencias del Proyecto |  | NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
[20 empty] | LUIS FERNANDO VARGAS PAÑA | [18 empty] | Año 2021 | 175900000
[5 empty] | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [33 empty] | Año 2022 | 0
[12 empty] | Código BPPIM (Municipal) | 2020-050001-0242 |  | Valor Vigencia Actual del Proyecto | 581672381.67 |  | 2021 | 2023 | CARGO DEL DIRECTIVO | [18 empty] | Año 2023 | 0
[5 empty] | PERIODO REPORTADO | I TRIMESTRE | [13 empty] | DIRECTOR | [18 empty] | Año | 0
[39 empty] | Total | 175900000
META PDM No. | SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO | [9 empty] | TOTAL POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO (Acumulada) | VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
| OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Descripción del Propósito) | INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (Programada para la Medición) | LINEA DE AVANCE ACUMULADA DEL INDICADOR (Vigencias Anteriores) | AVANCE LOGRADO (Vigencia Actual) | % FALTANTE POR EJECUTAR (Del Objetivo General del Proyecto) | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA POR ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | % EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO / FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRODUCTOS CONTRACTUALES |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN | [5 empty] | VALOR COMPROMISO TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO (Suma todas las Vigencias) | % EJECUCION FINANCIERA DE TODO PROYECTO | % EJECUCION FISICA DE TODO EL PROYECTO | OBSERVACIONES
[25 empty] | Producto Entregado | Unidad de Medida del Producto | Cantidad Entregada | Nombre del Indicador (Producto) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion | Nombre del Indicador (Gestión) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
229 | Mejorar la planificación y articulación de los procesos de gestión y desarrollo institucional del IMDER | Observatorio del deporte fortalecido | Numero | 1 | 0% | 0% | 0% | Mejoramiento del observatorio de la política pública del deporte, recreación y la actividad física como un sistema de información para el fortalecimiento institucional |  |  | 4 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 19.8649; 26: Documentos normativos realizados; 27: Número; 28: 4; 29: 0; 30: 0%; 31: Observatorios Con Asistencia Técnica Y Acompañamiento; 32: Numero; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 37: 29400000; 38: 19.7848; 39: 0%; 40: No se ha avanzado en resultados de producto tenienedo en cuenta que la contratacion se inicio a finales del mes de marzo, por lo cual no permite una demostracion oportuna de resultados en los indicadores de producto.
[12 empty] | SGP DEPORTE | 148000000 | 148000000 |  | 14: 29400000; 16: 17/26 de marzo de 2021; 17: DIEGO LEONARDO GUTIERREZ LESMES; 18: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO MEDIANTE LA INVESTIGACION, COORDINACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS LINEAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA ADOPTADAS POR EL INSITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER; 19: 29400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 29 DE MARZO DE 2021/28 DE OCTUBRE DE 2021; 22: JAIME ORLANDO HERNANDEZ JIMENEZ; 23: 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: - Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública. 2. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública, convocatorias de reunión, notas internas de lineamiento con enfoque al cumplimiento del objeto contractual. 3. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Base de datos en el aplicativo adoptado por el Instituto, certificado de registro adecuado de información a servidores públicos con responsabilidad de alimentar la plataforma de observatorio, análisis estadístico del consolidado de indicadores de procesos resultados y gestión, reporte de Indicadores de Gestión, resultado y producto asociados al cumplimiento de las estrategias de la política pública. 4. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Propuesta de estrategias de promoción de la política pública, Informes de gestión. 5. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia, informe de seguimiento de cumplimiento de las estrategias de política pública. 6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Reporte de certificación y aprobación de la correcta realización y ejecución de informes del equipo técnico que soporta la plataforma del Observatorio. 7.PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Registros de Revisión de informes de la Subdirección Técnica. 8. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Actas de Reunión, registros de asistencia. 9.PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Difusión de los análisis de los datos, investigaciones y experiencias en los medios de comunicación que accede el instituto.; 24: Numero; 25: 9; 31: Base de Datos Actualizada; 33: 1; 34: 0; 35: 0
[12 empty] | ICDE | 0 |  | 0 | 14: 0; 31: Entidades apoyadas; 33: 1; 34: 0; 35: 0
231 |  | Instituto Municipal de deporte y recreación fortalecido | Numero | 1 | 0% |  |  | Dotación de tecnología, mobiliario, papelería, elementos de oficina y de bioseguridad y Suministro de Combustible y Mantenimiento correctivo y preventivo de Vehiculo |  |  | 1 | SGP LIBRE INVERSION | 41772381.67 | 41772381.67 |  | 14: 0; 26: Sistemas de información implementados; 27: Número; 28: 1; 29: 0; 30: 0%; 31: Seguimiento a la evaluacion y actualizacion de procesos y procedimientos; 32: Numero; 33: 2; 34: 0; 35: 0; 37: 110450000
[12 empty] | SGP DEPORTE | 10000000 | 10000000 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 0 | 0 |  | 14: 0
[8 empty] | fortalecimineto de los procesos de las ares administrativas del instituto municipal de deporte y recreacion de villavicencio IMDER |  |  | 13 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 38.3608
[12 empty] | SGP DEPORTE | 181900000 | 181900000 |  | 14: 36050000
[12 empty] | SGP DEPORTE |  |  |  | 16: 14/25 de marzo de 2021; 17: YURI PAOLA BETANCOURT GARCIA; 18: PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO- IMDER.; 19: 12600000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 26 DE MARZO DE 2021/25 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Formato de recepción de los PQRSD recibidos y direccionados a la dependencia que corresponda. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informe trimestral de medición de las PQRSD recibidas por los diversos canales de comunicación. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Inventario documental 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Balance trimestral generado por el software que asigne el instituto. Informe estadístico por dependencia del estado del trámite. 5.PRODUCTO / ENTREGABLE: Encuestas de satisfacción trimestral, Indicadores de Gestión. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Formato del producto no conforme, Matriz de seguimiento del tratamiento de quejas y reclamos. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Encuesta de satisfacción de la atención al usuario. 8. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de registro de correspondencia y traslado para tratamiento. 9. PRODUCTO / ENTREGABLE: Horario de atención establecido al público, Registro de Atención al Público. 10. PRODUCTO / ENTREGABLE: Recibidos de las entregas de las respuestas en los tiempos establecidos a las solicitudes radicadas, Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | SGP DEPORTE |  |  |  | 16: 16/26 de marzo de 2021; 17: FRANCILENA MANOSALVA CASTRO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER; 19: 23450000; 20: SIETE (7) MESES; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de inicio, solicitud de inicio de proceso, certificado de idoneidad, designación de supervisor, actas de terminación, y actas de adición. 2. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de validación. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de entrega de constancias y certificados. 4. PROYECTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o planilla de asistencia. 5.PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 5; 31: Satisfaccion del Cliente; 32: Numero; 33: 40; 34: 0; 35: 0
[12 empty] | ICDE | 200000000 | 200000000 |  | 14: 110450000; 16: 8/23 de marzo de 2021; 17: MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER; 19: 7200000; 20: DOS (2) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE MAYO DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos, minuta del contrato, adendas, prorrogas, actas modificatorias y/o aclaratorias, actas de terminación, liquidaciones, invitación a participar, actas de cierre, solicitud de subsanación. 2.PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos de la subdirección técnica. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registros de asistencia. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comite evaluador. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 5
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 9/23 de marzo de 2021; 17: JESSICA TATIANA CHAVEZ JURADO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA APOYAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO-IMDER; 19: 10050000; 20: TRES (3) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE MAYO DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de Plan Anual de Adquisiciones, Presupuesto oficial, solicitud de disponibilidad presupuestal. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes de gestión y/o informes a entes de control. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Base de datos de información de seguimiento a la ejecución de la inversión presupuestal. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de seguimiento a solicitudes y trámites radicados al área administrativa y financiera del Instituto. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de control de trámite de cuentas. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de reunión y / o registro de asistencia. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 7; 31: Implementacion del Sistema de Gestion; 32: Numero; 33: 15; 34: 0; 35: 0
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 10/23 de marzo de 2021; 17: LINA MARIA OSORIO LONDOÑO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN E INICIACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS A MIPG EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO- IMDER.; 19: 29400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de reunión, Matriz de contexto. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de necesidades y expectativas, Actas de reunión. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de despliegue de indicadores. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento de acciones correctivas productos no conforme y mejoramiento, Actas de reunión. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentación de los procesos de acuerdo a la necesidad. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Hoja de vida del indicador y registro de seguimiento, Registro de indicadores actualizados mediante mesas de trabajo con los responsables de acuerdo a la prioridad o la necesidad. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento calidad. 8. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de requisitos legales, Actas de reunión. 9. PRODUCTO / ENTREGABLE: Listado maestro de documentos actualizado Correos o formato de solicitud de creación de documentos recibidos, notas internas o comunicados de entrega de documentos. 10. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Registros de asistencia, actas de reunión. 11. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión, Informes de gestión. 12. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Planes de acción registros de asistencias y actas de reunión. 13. PRODUCTO / ENTREGABLE: Asistencias con ente certificador, Informe de resultados de auditoría externa. 14. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 11/23 de marzo de 2021; 17: ANDRES JULIAN ROZO ROJAS; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO- IMDER; 19: 23800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE MARZO DE 2021/22 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1, PRODUCTO / ENTREGABLE: Lista de chequeo de Evaluación del SGI, Producto No Conforme y/o Servicio No conforme. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia, Documentos borradores presentado a través de correo electrónico. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, Registros de Asistencia, Acta de Reunión. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matiz de riesgos, con soportes de muestras de cada control verificado. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Indicadores de gestión con medición y análisis. 6. Apoyar en la ejecución de actividades relacionada como críticas en el diagnóstico de la norma ISO9001:2015 y MIPG. PRODUCTO / ENTREGABLE: Realización de documentos, Actas de reunión, Registros de asistencia,Borradores de Actos Administrativo. 7. Apoyo en el seguimiento a los planes de acción (correctivas, preventiva y/o mejora) resultantes en las auditorías internas realizada al Instituto. PRODUCTO / ENTREGABLE: Plan de acción correctiva, preventiva y de mejora. 8. PRODUCTO / ENTREGABLE: Nota Interna, Documentos, Informes, Registro de Asistencia, Actas de Reunión. 9. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Nota Interna, Documentos, Informes, Registro de Asistencia, Actas de Reunión. 10. PRODUCTO / ENTREGABLE: Autoevaluación de MIPG y SGI 11. PRODUCTO / ENTREGABLE: Mapas de Riesgos Institucionales y Plan anticorrupción anexando registros de muestra de cumplimiento del control adoptado por el instituto. 12.PRODUCTO / ENTREGABLE: Plan estratégico Institucional. 13.PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 13/25 de marzo de 2021; 17: EBER AUGUSTO ROMERO MORERA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER; 19: 12000000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 25 DE MARZO DE 2021/24 DE SEPTIEMBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Bacukup de la Información Digitalizada en el periodo. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Rótulos de identificación documental, Registro fotográfico de organización documental. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Identificación de Caja- Registro Fotográfico, Inventario Documental. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Evidencia fotográfica. 5. PRODUCTO/ ENTREGABLE: Bacukup de la Información Digitalizada en el periodo. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Rótulos de identificación documental, Registro fotográfico de organización documental, Inventario Documental. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 7
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 15/25 de marzo de 2021; 17: HERVY JOVANY MONDRAGON PEÑUELA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO –IMDER; 19: 28000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 25 DE MARZO DE 2021/24 DE OCTUBRE DE 2021; 22: ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Estudios previos, certificados de idoneidad, invitaciones. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registros de asistencia. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de evaluación de proponentes y/o acta de comité evaluador. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes Financieros. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: documentos requeridos por el supervisor. 6.. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 6
ICDE
ICDE
ICDE
ICDE
[8 empty] | Actividad 4 |  |  |  | ICLD | bar: 14
SGP | bar: 14
ICDE | bar: 14
[8 empty] | Actividad 5 |  |  |  | ICLD | bar: 14
SGP | bar: 14
ICDE | bar: 14
[13 empty] | 581672381.67 | 581672381.67 |  | 14: 175900000
ELABORÓ | FIRMA |  |  |  | REVISÓ | FIRMA |  |  |  | APROBÓ | FIRMA |  |  |  | RADICADO PLANEACION | 14: FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE; 15: CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Dirección de Planeación Socioeconómica)
| Nombre | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  | Nombre |  | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
| Teléfono | 3213580733 |  |  |  | Teléfono |  | 3144425031
| Correo Electrónico | luzyennyedc@hotmail.com |  |  |  | Correo Electrónico |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  | NOMBRE | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
| Cargo | Profesional Especializado de Planeacion |  |  |  | Cargo |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  | CARGO | Director |  |  |  | 14: FECHA; 16: CONSECUTIVO
| Fecha | 2021-04-30 |  |  |  | Fecha |  | 2021-04-30 |  |  | FECHA | 2021-04-30 |  |  |  | 14: HORA; 16: N° FOLIOS
Note on P11: RECURSOS ASIGNADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO11: TOTAL RECURSOS INVERTIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO (TODAS LAS VIGENCIAS)
Note on AP11: CORRESPONDE AL VALOR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE TODO EL PROYECTO X100 /VALOR TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO (COLUMNA BH*100/COLUMA E)
Note on AQ11: PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA TOTAL DEL PROYECTO
Note on A17: Jhon alexander Gutierrez: FALTA META 231

## Población
42. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
SECTOR |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio | [6 empty] | VIGENCIA |  | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [7 empty] | PERIODO |  | I TRIMESTRE
POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  | 549922 |  |  |  |  | POBLACION BENEFICIADA POR VIGENCIAS |  |  |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | % POBLACIÓN BENEFICIADA |  | 0%
[14 empty] | Año 2 |  | 0 |  |  | Año 2 |  | 0
[14 empty] | Año 3 |  | 0 |  |  | Año 3 |  | 0
RANGO EDAD | [7 empty] | SEXO |  |  | GRUPO POBLACIONAL | [12 empty] | TOTALES |  | NOTAS.
Primera infancia 0 - 6 años | Infancia 7 - 14 años | Adolescencia 15 - 17 años | Juventud 18 - 26 años | Adultos 27 - 59 años | Adultos mayores Mayor de 60 años | SUBTOTAL | Mujer | Hombre | SUBTOTAL | Víctimas del conflicto armado | Desplazados | Reincorporados | Diversidad Funcional | Gestantes | Mujer/Hombre cabeza de Hogar | Inmigrante | LGTBI | Población en pobreza extrema | OTROS | Indígenas | Afrocolombianas | ROM (Gitano) | SUBTOTAL | TOTAL POBLACION BENEFICIADA EN LA VIGENCIA | TOTAL POBLACION BENEFICIADA ACUMULADA
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instrucciones Diligenciamiento
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1 | Meta del Plan de Desarrollo Municipal | Ésta corresponde a la Meta del PDM de la Vigencia, con la que se encuentra alineada la formulación del proyecto
2 | Objetivo General | Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. Estre corresponde al formulado en la MGA WEB del proyecto a reportar en el formato de Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulado
3 | Indicador que Mide el Objetivo General | Este indicador está en la formulación MGA WEB del proyecto, en el Módulo de Identificación, capítulo de Objetivos Específicos. Es el punto de medición para el avance físico total del proyecto.
4 | Unidad de Medida | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
5 | Cantidad | Es lo programado numéricamente para la medición del indicador del objetivo general durante el total de vigencias del proyecto
6 | Línea de Avance | Es el avance acumulado del indicador del objetivo general, reportado para las vigencias anteriores a las que se reporta. En el inicial del proyecto la línea de avance es igual 0
7 | Avance Logrado | Es el reporte actual de lo avanzado en la vigencia por trimestre
8 | % Faltante por Ejecutar | Es el cálculo por fórmula del porcentaje que falta por ejecutar del objetivo general del proyecto y que se determina de acuerdo a la naturaleza del proyecto
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
9 | Actividades Principales del Proyecto | Se listan las actividades que quedaron formuladas en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
10 | Cantidad Programada | Cantidades programadas por cada actividad en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
11 | Fuentes de Financiación por Actividades | Las fuentes de financiación que tiene el proyecto para desarrollarse y que quedaron en la formulación del proyecto
12 | Programación Inversión por Actividades | Recursos Programados en la Formulación o Actualización del Proyecto para la Vigencia
13 | Asignación Presupuestal por Actividades | Recursos Asignados por el Ente Terrirotorial para la Ejecución de las Actividades para la Vigencia Actual
14 | Ejecución Presupuestal por Actividades | Recursos ejecutados por actividad durante la vigencia reportada
15 | % Ejecución Presupuestal por Actividad | Es el cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de cada actividad del proyecto
SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO
16 | Número y Fecha del Contrato | Número asignado a la Minuta del Contrato y la Fecha de Firma del Contrato
17 | Nombre del Contratista | Persona Natural o Jurídica que ejecuta el contrato
18 | Objeto del Contrato | Es el Objeto Contractual que quedó registrado en el Portal de Contratación SECOP
19 | Valor del Contrato | Es el valor total establecido en el contrato inicial
20 | Plazo de Ejecución | Es el plazo de duración establecido para la ejecución total del contrato
21 | Fecha de Inicio y Fecha de Terminación | Es la fecha del acta de inicio con el que arranca el contrato y su fecha final de terminación
22 | Nombre del Supervisor o Interventor | Es el nombre de la persona que fue designada para la realización de la supervisión del contrato
23 | Producto Entregado | Es el producto principal que entrega el contratista durante la ejecución de su contrato
24 | Unidad de Medida del Producto | Es la unidad en la que se mide el producto entregado por el contratista
25 | Cantidad Entregada de Productos | Es la cantidad de productos que desarrolla el contratista durante la ejecución del objeto contractual
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO
26 | Nombre del Indicador de Producto | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
27 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
28 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
29 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
30 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Producto
31 | Nombre del Indicador de Gestión | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
32 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
33 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
34 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
35 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
36 | Total Población Beneficiada del Proyecto | Este viene formulado desde la Hoja 2 "Población" donde deben discriminar la población atendida. En el caso de que el proyecto no se ejecute, no se imprime la planilla de Población
VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
37 | Valor Ejecución Total Acumulada | En este campo se debe tener en cuenta el total ejecutado por cada vigencia del proyecto desde su inicio y acumularlo
38 | % Ejecución Financiera Proyecto | Es el cálculo porcentual entre el valor total de ejecución sobre el valor total del proyecto formulado
39 | % Ejecución Física Proyecto | Es el cálculo porcentual del avance físico total del proyecto, tomando el reporte trimestral del objetivo general
40 | Observaciones | En este espacio se debe describir aclaraciones, justificaciones, novedades presentadas en la ejecución del proyecto durante cada trimestre
41 | Compromiso Presupuestal por Vigencias | Es el compromiso presupuestal con el que se cierra cada vigencia del proyecto y se tienen en cuenta para el acumulado
SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
42 | Población | En esta hoja se debe diligenciar: 1. La Población Objetivo 2. Acumular Población Beneficiada por Año 3. Discriminar Población Beneficiada en la Vigencia que se reporta 4.Calcular % Población Beneficiada