## SPI Acumulado
INFORMACION GENERAL DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [38 empty] | 41. Compromiso Presupuestal (Por Vigencias)
ENTE O SECTOR EJECUTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVIENCIO- IMDER |  |  | FECHA ACUMULADA DEL INFORME |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META |  |  | Código BPPIN (Nacional) | 2020-50001-0235 |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 7232304800 |  | Vigencias del Proyecto |  | NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
[20 empty] | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO | [18 empty] | Año 2021 | 498422878
[5 empty] | DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | [33 empty] | Año 2022 | 0
[12 empty] | Código BPPIM (Municipal) | 2020-50001-0243 |  | Valor Vigencia Actual del Proyecto | 2080266400 |  | 2021 | 2023 | CARGO DEL DIRECTIVO | [18 empty] | Año 2023 | 0
[5 empty] | PERIODO REPORTADO | II TRIMESTRE | [13 empty] | Director General | [18 empty] | Año | 0
[39 empty] | Total | 498422882
META PDM No. | SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO | [9 empty] | TOTAL POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO (Acumulada) | 0
| OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Descripción del Propósito) | INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (Programada para la Medición) | LINEA DE AVANCE ACUMULADA DEL INDICADOR (Vigencias Anteriores) | AVANCE LOGRADO (Vigencia Actual) | % FALTANTE POR EJECUTAR (Del Objetivo General del Proyecto) | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA POR ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | % EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO / FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRODUCTOS CONTRACTUALES |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN | [5 empty] | VALOR COMPROMISO TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO (Suma todas las Vigencias) | % EJECUCION FINANCIERA DE TODO PROYECTO | % EJECUCION FISICA DE TODO EL PROYECTO | OBSERVACIONES
[25 empty] | Producto Entregado | Unidad de Medida del Producto | Cantidad Entregada | Nombre del Indicador (Producto) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion | Nombre del Indicador (Gestión) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
223 | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Escuelas de formación deportiva, deporte alternativo y comunitario implementadas | Numero | 48 | 7 | 0 | 0 | Promover las Escuelas de Formación Deportiva |  |  | 28 |  | 0 | 0 |  | 14: 0; 26: Escuelas Deportivas implementadas; 27: Número; 28: 24; 29: 13; 30: 16.6145; 31: Personas inscritas al programa; 32: Numero; 33: 105000; 34: 70; 35: 0.00066667; 36: 105000; 37: 498422882; 38: 0; 39: 1; 40: En el Tercer trimestre se encuentra programado para realizar adicion de recursos economicos de transferencia por el ente territorial
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION | 700336000 | 700336000 |  | 393400000 | 56.17% | 20/26 de marzo de 2021 | INGRID DURLEY ROBAYO RODRIGUEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO-IMDER | 10200000 | DOS (2) MESES | 26 DE MARZO DE 2021/25 DE MAYO DE 2021 | OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ | 1.OBSERVA. PRODUCTO / ENTREGABLE: Reporte mensual de rendición de cuentas. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia. 3. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes y/o envió de correo electrónico o cargue en la plataforma. 4. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Balance mensual. 5. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de idoneidad. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato. | Numero | 6 |  |  |  |  | 54.17% | Personas inscritas al programa | Numero | 105000 | 2464 | 0.023467
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 26/07 de abril de 2021; 17: LILIANA PAOLA SABOGAL GAITAN; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA EL FOMENTO DE LA FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÒN, COMO ESTRATEGIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS USUARIOS BENEFICIADOS POR LA OFERTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 23800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1.PRODUCTO ENTREGABLE: Programa de orientación y ejecuciòn del mismo. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de las sesiones de intervención, planillas de asistencia y evidencias fotograficas. 3.. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia a los programas de bienestar, evidencias fotograficas, actas de reuniòn. 4. . PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia e informes de análisis de la fenomenología social, rutas de impacto para mejorar situaciones comportamentales. 5. RODUCTO ENTREGABLE: Informes de participación, con compromisos adquiridos y avances logrados. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: programas de promoción y participación, talleres realizados con soporte fotogràfico. 7. . PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de componentes psicosociales. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 6
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 28/07 de abril de 2021; 17: DANIEL ANDRES BUSTOS MAYORGA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 21600000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE OCTUBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. . PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4.PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. . PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 29/07 de abril de 2021; 17: YULY ANDREA REY RINCON; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÒN DEPORTIVA PARA SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE EXTRAESCOLAR DEL MUNICPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE OCTUBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9.PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 30/07 de abril de 2021; 17: ANDERSON MAYOR CASTIBLANCO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 12000000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. . PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. lPRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. . PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 31/07 de abril de 2021; 17: CRISTHIAN ORLANDO CARRILLO TEJEIRO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 11
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 32/07 de abril de 2021; 17: JACK HOLLMAN HURTADO LOPEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1.PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. RODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 11
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 33/07 de abril de 2021; 17: MARIA ALEJANDRA GARCIA BARRAGAN; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO PARA LA PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE. Planilla de asistencia. 2. PRODUCTO/ENTREGABLE. planillas de asistencia y soportes de divulgación de la información. 3. . PRODUCTO ENTREGABLE. reportes de actualización. 4. PRODUCTO ENTREGABLE. informe de consolidación sobre el posicionamiento en las redes de la oferta institucional. 5. PRODUCTO ENTREGABLE.soporte de modulos y contenido digitales. 6. . PRODUCTO ENTREGABLE :Boletines de prensa. 7. .PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cubrimiento. 8.. PRODUCTO ENTREGABLE:Documentos soportes de procedimientos de ejecución en el area de comunicaciones. 9. .PRODUCTO ENTREGABLE:informe de cobertura.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 34/07 de abril de 2021; 17: JAIME ANDRES GALVIS CASTELBLANCO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE DEPORTE COMUNITARIO A TRAVES DE LA FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE ESCUELAS DE INICIACIÒN DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 29400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Generar el plan de acción del programa de acuerdo al contexto de las zonas rural y urbana Para la respectiva intervención social. PRODUCTO ENTREGABLE: Plan de acción. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de seguimientos y ejecuciòn. 3. PRODUCTO ENTREGABLE:planillas de asistencia y actas de reuniòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de visita, actas de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia, compromisos adquiridos y actas de reuniòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de participaciòn, planilla de asistencia,compromisos y resultados. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de informaciòn publicitaria 8. Apoyar y acompañar el tamizaje y/o pruebas funcionales o test, según cronogramas, aplicados a los deportistas y estudiantes de las escuelas PRODUCTO ENTREGABLE informe del tamizaje y test. 9. Desarrollar formatos, matrices y documentos de recolección de información del programa PRODUCTO ENTREGABLE: documentos generados. 10. Coordinar los eventos masivos del deporte social comunitario como juegos interveredales,autoctonos,afrovillavicences,LGTBIQ y demás relacionados con poblaciòn de especial atenciòn PRODUCTO ENTREGABLE: informes de ejecuciòn de eventos, fixture,planillas de asistencia,actas de mesa de trabajo, inscripciones y actas de premiaciòn. 11. Apoyar la elaboraciòn de soportes documentales, sobre los procesos y procedimientos ,generando acciones para el fortalecimiento del deporte alternativo. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimiento de programa.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 35/07 de abril de 2021; 17: CARLOS GUILLERMO REY RICO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Desarrollar el plan de clase de los entrenamientos y sesiones según tipo de población, grupo etario y deporte, acorde a los lineamientos del programa en los sectores rural y urbano. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. Desarrollar los test y pruebas de entrada de manera periódica según lineamientos del programa y plan de acción elaborado por el coordinador de programa para el desarrollo de la clase. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. Acudir a las reuniones programadas por el coordinador del programa y supervisor del contrato. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. Generar y entregar reporte de atención, cobertura e impacto de sus sesiones de clase mensual PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 36/07 de abril de 2021; 17: LUIS ALEJANDRO MENDEZ NEIRA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE EDUACIÓN FÍSICA EXTRA ESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE INICIACIÒN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Manual de actividades y lineamientos. 2, PRODUCTO ENTREGABLE: Planilla de seguimiento, actas me mesas de trabjo de seuimiento. 3. .PRODUCTO ENTREGABLE: Informes desarrollados y seguimiento a procesos. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y actas de reunión. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planilla de asistencia, actas de visita y compromisos adquiridos. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Piezas publicitarias. 7 PRODUCTO ENTREGABLE: Informes de eventos, evidencias fotográficas y actas de premiación. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Programa de capacitación, evidencias fotográficas y lista de asistencia.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 37/07 de abril de 2021; 17: JORGE HUMBERTO BARBOSA RESTREPO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE LA EDICIÓN Y DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÒN DE LA OFERTA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACIÒN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 9 DE ABRIL DE 2021/08 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. . PRODUCTO ENTREGABLE. contenidos digitales corporativos 2.PRODUCTO ENTREGABLE. piezas publicitarias. 3. . PRODUCTO ENTREGABLE, soportes fotográficos de la publicación de dichas piezas publicitarias. 4. . PRODUCTO ENTREGABLE. informe de acompañamiento digital a cada una de las áreas y/o programas. 5. . PRODUCTO ENTREGABLE, Planillas de asistencia. 6. PRODUCTO ENTREGABLE. piezas digital con análisis estadísticos de cobertura. 7. . PRODUCTO ENTREGABLE: evidencis fotrogràficas de participaciòn, planilla de asistencia en caso de ser presencial, soporte digital en caso de ser virtual. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos para el area de comunicaciones. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 47/07 de abril de 2021; 17: YENNI PAOLA RODRIGUEZ AMAYA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. aPRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10.. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11.. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 11
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 51/12 de abril de 2021; 17: NIDIA YOLANDA MARTINEZ MARTINEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA EL FOMENTO DE LA FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÒN, COMO ESTRATEGIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS USUARIOS BENEFICIADOS POR LA OFERTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 23800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. .PRODUCTO ENTREGABLE: Programa de orientación y ejecuciòn del mismo. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de las sesiones de intervención, planillas de asistencia y evidencias fotograficas. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia a los programas de bienestar, evidencias fotograficas, actas de reuniòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia e informes de análisis de la fenomenología social, rutas de impacto para mejorar situaciones comportamentales. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Informes de participación, con compromisos adquiridos y avances logrados.1. Orientar desde el área de psicología los procesos de socialización asertiva para el fomento paz y la convivencia a traves de la pràctica del deporte la recreaciòn y la actrividad fisica .PRODUCTO ENTREGABLE: Programa de orientación y ejecuciòn del mismo. 2. . PRODUCTO ENTREGABLE: informe de las sesiones de intervención, planillas de asistencia y evidencias fotograficas. 3.PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia a los programas de bienestar, evidencias fotograficas, actas de reuniòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia e informes de análisis de la fenomenología social, rutas de impacto para mejorar situaciones comportamentales. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Informes de participación, con compromisos adquiridos y avances logrados.; 24: Numero; 25: 5
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 57/08 de abril de 2021; 17: HECTOR JULIO CHARRUPI VALENCIA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 16 DE ABRIL DE 2021/15 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. . PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. . PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9.PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 11
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 59/09 de abril de 2021; 17: EDGAR ALBERTO SUAREZ SUAREZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACCIONES DE CONTROL PROCEDIMENTAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACION PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ACUERDO A LA POLITICA PUBLICA DRAF DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 20 DE ABRIL DE 2021/19 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTOS ENTREGABLE: Registro de Control de Asistencia técnica al área. 2. PRODUCTOS ENTREGABLE: Documentos elaborados, Informes de gestión, Actas de reunión y/o registros de asistencia. 3. PRODUCTOS ENTREGABLE: Registro de control de documentación. 4. PRODUCTOS ENTREGABLE: Inventario documental, Registro fotográfico. 5. . PRODUCTOS ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 7. PRODUCTO ENTREGABLE. soportes de procedimientos del programa, actas de mesas de trabajo con era de calidad. 8. PRODUCTOS ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. Informes de Gestión Documentos del proceso.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 61/12 de abril de 2021; 17: MICHELL EULLIBERTH HURTADO MEJIA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DEPORTE PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 20 DE ABRIL DE 2021/20 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Desarrollar el plan de clase de los entrenamientos y sesiones según tipo de población, grupo etario y deporte, acorde a los lineamientos del programa en los sectores rural y urbano. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. Generar y entregar reporte de atención, cobertura e impacto de sus sesiones de clase mensual PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 63/15 de abril de 2021; 17: LUIS FELIPE TRUJILLO FIGUEROA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACION PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 15400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021/20 DE JUNIO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Desarrollar el plan de clase de los entrenamientos y sesiones según tipo de población, grupo etario y deporte, acorde a los lineamientos del programa en los sectores rural y urbano. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. Llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. Desarrollar los test y pruebas de entrada de manera periódica según lineamientos del programa y plan de acción elaborado por el coordinador de programa para el desarrollo de la clase. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. Acudir a las reuniones programadas por el coordinador del programa y supervisor del contrato. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. Generar y entregar reporte de atención, cobertura e impacto de sus sesiones de clase mensual PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. Apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO/ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 64/19 de abril de 2021; 17: JUAN PABLO CAICEDO ORTIZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACCIONES DE CONTROL PROCEDIMENTAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACION PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ACUERDO A LA POLITICA PUBLICA DRAF DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 4400000; 20: DOS (2) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021/20 DE JUNIO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Brindar asistencia técnica al área deportiva para el control de documentación en los diferentes procesos del área deportiva. PRODUCTOS ENTREGABLE: Registro de Control de Asistencia técnica al área. 2. Apoyar la construcción de documentos y herramientas de seguimiento a la nformación del área deportiva técnica derivado de los proyectos de inversión. PRODUCTOS ENTREGABLE: Documentos elaborados, Informes de gestión, Actas de reunión y/o registros de asistencia. 3. Hacer revisión, seguimiento y control a la correspondencia y/o expedientes que se radican en la subdirección técnica por parte del área deportiva. PRODUCTOS ENTREGABLE: Registro de control de documentación. 4. Responder y organizar el archivo documental que resulte de los procesos del área deportiva. PRODUCTOS ENTREGABLE: Inventario documental, Registro fotográfico. 5. Asistir a las convocatorias que se motivan desde la Subdirección técnica, tanto para procesos técnicos y deportivos como administrativos en caso que se requiera. PRODUCTOS ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. 6. Suministrar informacion verificable con relacion a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de enriquecer los informes estadisticos de impacto social por parte del área deportiva. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 7. Apoyar la elaboracion de soportes documentales sobre los procesos y procedimientos, generando acciones para el fortalecimiento del área de deportes. PRODUCTO ENTREGABLE. soportes de procedimientos del programa, actas de mesas de trabajo con era de calidad. 8. Las demás que se requieran por parte del supervisor y que sean concordantes con el objeto contractual. PRODUCTOS ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. Informes de Gestión Documentos del proceso.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 65/19 de abril de 2021; 17: JOSE ALEXANDER DIAZ PARDO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACION PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 23800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Desarrollar el plan de clase de los entrenamientos y sesiones según tipo de población, grupo etario y deporte, acorde a los lineamientos del programa en los sectores rural y urbano. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. Desarrollar los test y pruebas de entrada de manera periódica según lineamientos del programa y plan de acción elaborado por el coordinador de programa para el desarrollo de la clase. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. Acudir a las reuniones programadas por el coordinador del programa y supervisor del contrato. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. Generar y entregar reporte de atención, cobertura e impacto de sus sesiones de clase mensual PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. Apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO/ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 7
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 67/20 Abril 2021; 17: MARIA ALEJANDRA SUAREZ REYES; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL MEJORAMIENTO DEL SG- SST EN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 312 DEL 2019 Y REQUISITOS ASOCIADOS AL COVID-19, REFORZANDO EL PROCESO DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVIENCIO IMDER.; 19: 7200000; 20: DOS (2) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: Coordinar la verificación de los soportes de pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y Riesgos Labórales, de acuerdo con la normatividad vigente de los contratistas del Instituto. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Correos electrónicos de revisiones y conceptos a contratistas 2. Convocar e implementar acciones en cada uno de los comités de emergencia, Brigada de Emergencia, comité paritario de Salud y Seguridad en el trabajo COPASST/Vigía, comité de convivencia y en los demás que sea requerida. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Actas de reunión y/o registros de asistencia 3.Apoyar la gestión para la ejecución y seguimiento del Plan de Capacitación de vigencia 2020. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento PIC. 4. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento del Plan de Bienestar Social e incentivos 5. . PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Reporte de accidente, incidente y/o enfermedades, matrices de riesgo, cronograma e informe de visitas ejecutadas. 6. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de investigación de accidentes y enfermedades. 7. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe de seguimiento plan Anual de Trabajo Registros Fotográficos Actas de reunión y/o registros de asistencia Indicadores de programas de Vigilancia Epidemiológica. 8. Apoyar la gestión para realizar todas las actividades requeridas frente a la prevención del COVID- 19 en los eventos realizados por el instituto. PRODUCTO/ENTREGABLE Registros de asistencia Registros de campañas y charlas Registro fotográfico 9. Actualizar el perfil sociodemográfico de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), profesiograma, la caracterización de sus condiciones de salud y evaluación, durante la ejecución de los programas de subdirección técnica. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Caracterización de perfil sociodemográfico de los trabajadores y contratistas PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Informe y análisis de datos estadísticos y riesgos existente en los puestos de trabajo. 10.Apoyar en el mejoramiento de la documentación relacionada con el SG-SST. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Borradores de documentos SG-SST 11. Participar en las reuniones que sean requeridas por las directivas del Instituto relacionadas con la razón del objeto contractual. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE Actas de reunión y/o registros de asistencia, 12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato, establecidas en la constitución y la ley. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 68/20 Abril 2021; 17: JUAN DIEGO MATEUS DE ARMAS; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACION PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 15400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Desarrollar el plan de clase de los entrenamientos y sesiones según tipo de población, grupo etario y deporte, acorde a los lineamientos del programa en los sectores rural y urbano. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. Desarrollar los test y pruebas de entrada de manera periódica según lineamientos del programa y plan de acción elaborado por el coordinador de programa para el desarrollo de la clase. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. Acudir a las reuniones programadas por el coordinador del programa y supervisor del contrato. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. Generar y entregar reporte de atención, cobertura e impacto de sus sesiones de clase mensual PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 7
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 75/20 Abril 2021; 17: NANCY LORENA RAMOS CONTRERAS; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 7200000; 20: DOS (2) MESES; 21: 4 DE MAYO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. . PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. . PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 11
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 77/ 20 Abril 2021; 17: DIANA MARITZA MATABAJOY; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 7200000; 20: DOS (2) MESES; 21: 7 DE MAYO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Asistir a las reuniones convocadas por la dirección y/o cualquier otra dependencia de gobierno, para la evaluación y desarrollo de proyectos organizados por parte del instituto de forma presencial o virtual con el uso de las tecnologías de la información y comunicación por medio de las plataformas digitales. PRODUCTO ENTREGABLE. Planilla de asistencia. 2. PRODUCTO/ENTREGABLE. planillas de asistencia y soportes de divulgación de la información. 3. PRODUCTO ENTREGABLE. reportes de actualización, y soportes digitales de respuesta a inquietudes realizadas de manera virtual. 4. PRODUCTO ENTREGABLE. informe de consolidación sobre el posicionamiento en las redes de la oferta institucional. 5. PRODUCTO ENTREGABLE. soporte de módulos y contenido digitales. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Boletines de prensa. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cubrimiento. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soporte de procedimientos de ejecución en el área de comunicaciones. 9. Suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances e impacto de asistencia los programas desarrollados con la finalidad de robustecer los informes estadísticos del impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 10.Planificar contenidos y estrategias de comunicaciones de las diferentes ofertas institucionales del Imder. PRODUCTO ENTREGABLE: parrillas de programación, con soporte de diseño y propuestas para la ejecución de contenidos 11.Asistir al consejo virtual p presencial de redacción, organizado cada semana por la secretaria de comunicaciones de la Alcaldía. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia y evidencia fotográfica. 13. Liderar los procesos que se requieran desde comunicación para el cubrimiento de eventos, mediante herramientas de edición y grabación de productos audiovisuales, PRODUCTO ENTREGABLE: soporte digital visual de productos resultante del cubrimiento de eventos.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION |  |  |  | 16: 78/ 20 Abril 2021; 17: GLADYS AMPARO BECERRA CANO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN ESCUELAS DE INICIACION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS SIN LIMITE ESTABLECIDO EN LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 4400000; 20: DOS (2) MESES; 21: 7 DE MAYO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. Desarrollar el plan de clase de los entrenamientos y sesiones según tipo de población, grupo etario y deporte, acorde a los lineamientos del programa en los sectores rural y urbano. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de ejecuciòn del plan de clase. 2. llevar asistencia de clase y fichas de inscripciòn de sus deportistas. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, fichas de inscripciòn , matriz de análisis de riesgo. 3. Generar 4 grupos de atención regular, cada uno con minimo 20 estudiantes atendidos 3 veces por semana . PRODUCTO ENTREGABLE: fichas de registro de entrenamiento y avance fisico, tecnico. 4. Desarrollar los test y pruebas de entrada de manera periódica según lineamientos del programa y plan de acción elaborado por el coordinador de programa para el desarrollo de la clase. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de test, resultados de pruebas y plan de entrenamiento como mejora . 5. Acudir a las reuniones programadas por el coordinador del programa y supervisor del contrato. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, reporte de accidentes e insidentes y/o enfermedades. 6. Generar y entregar reporte de atención, cobertura e impacto de sus sesiones de clase mensual PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7. Brindar charlas técnicas y de bioseguridad a sus grupos de atención. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, registro fotográfico, informe con contenido de charlas. 8. Ejecutar los programas y eventos deportivos y/o recreativos con sus grupos beneficiarios, diseñados desde el plan de acción del programa. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, evidencias fotograficas. 9. apoyar con la logistica de los eventos de impacto para el instituto PRODUCTO ENTREGABLE: certificación de participaciòn en el evento por parte del supervisor. 10. Suministrar información sobre los procesos y procedimientos que fortalezcan los procesos de calidad del instituto, a sus respectivos coordinadores. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 11. suministrar información verificable a los respectivos coordinadores con relación a los alcances, e impactos de asistencia de los programas desarrollados, con la finalidad de robustecer los informes estadísticos de impacto social por parte del instituto. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 7
[12 empty] | ICDE | 88000000 | 88000000 |  | 14: 82200000; 15: 93.41%; 16: 19/26 de marzo de 2021; 17: MARIA CAMILA BURBANO GARZON; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO-IMDER; 19: 10200000; 20: DOS (2) MESES; 21: 26 DE MARZO DE 2021/25 DE MAYO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. .PRODUCTO / ENTREGABLE: Correo electrónico de observaciones o viabilización al contratista de la información soportada en la plataforma SIGEP. 2.PRODUCTO / ENTREGABLE: Correo electrónico de observaciones o viabilización a los servidores públicos la información soportada en la plataforma SIGEP. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de inventario documental. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes al proceso de contratación. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia 6.PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de idoneidad.; 24: Numero; 25: 6
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 24/07 de abril de 2021; 17: OSCAR JULIAN MEDINA ÁLVAREZ; 18: PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DEL ÀREA DE DEPORTES MEDIANTE EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DE LAS METAS ESTRATEGICAS EN LA FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INCIACION, APORTANDO EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA POLITICA PUBLICA DRAF ADOPTADAS POR EL INSITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO .; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Registro de asistencia, actas de reunión, informes de gestión. 2. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de acompañamiento y supervisión 3. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Matriz de informe de gestión. 4. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: informe de cumplimiento, informes de gestión, reporte en la plataforma observatorio de la PPDRAF. 5. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: cronograma de actividades del área, informe del plan de acción estratégico. 6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: certificado validado por la coordinación del observatorio. 7. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de comité asignado. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de visitas, registros fotográficos. 9. .PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimiento en área, actas de mesa de trabajo con área observatorio y politicas publicas DRAF. 10, PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos del programa, procesos e indicadores de gestión, Actas de mesa de trabajo con área de calidad.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 25/07 de abril de 2021; 17: CRYSTIAN DANOBIS HURTADO LOPEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE ESCUELAS DE INICIACIÒN MEDIANTE LA CREACIÒN Y FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN MODALIDADES DE CONJUNTO E INDIVIDUALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO, GENERANDO IMPACTO TRANSVERSAL DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 21600000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Manual de entrenamiento, lista de chequeo del instructivo pedagógico, actas de mesa de trabajo. 2. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de seguimiento. 3. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de desarrollo y seguimiento a procesos. 4. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Plan de cumplimiento de protocolos, fichas de registro y validación de cumplimiento, evidencias fotográficas. 5. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: informe estadísticos de población beneficiada con discriminaciòn sectorial. 6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: informes de visitas con planillas de registro y observaciones metodologicas. 7. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Planillas de asistencia y actas de reunión con planes de mejoramiento. 8. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: informes de participaciòn, compromisos y resultados. 9. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Piezas publicitarias elaboradas. 10. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Planilla de resultado de las pruebas y plan de entrenamiento. 11. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Programa de capacitación, evidencia fotografica y planilla de registro y asistencia. 12. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Programa de entrenamiento ejecutado.; 24: Numero
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 27/07 de abril de 2021; 17: CARMEN JULIA AGUILERA HERNANDEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE FORMACIÒN Y PREPARACIÒN DE ESCUELAS DE INICIACIÒN DEPORTIVA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÒN DE DEPORTE ALTERNATIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 8 DE ABRIL DE 2021/07 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: plan de acción para deporte alternativo. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: lista de chequeo de elementos y acciones aprobadas. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: informes estadísticos de cumplimiento y seguimiento a procesos. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Plantillas de visitas realizadas, actas de mesa de trabajo, compromisos adquiridos. 5. PRODUCTO ENTREGABLE. Planillas de asistencia e informes de eventos, talleres, capacitaciones, evidencias fotográficas. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de participación, planillas de asistencia y actas de reunión con compromisos adquiridos. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Fichas de información publicitaria. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Fichas de caracterización 9. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos generados. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de eventos, fixtures, actas de reunión, planillas de inscritos y actas de premiación.; 24: Numero; 25: 10
[8 empty] | Dotación e Implementación Deportiva, Recreativa y Suministro de equipos de Computo, mobiliario, papelería y otros dispositivo |  |  | 2 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 0%
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION | 42188800 | 42168800 |  | 14: 0; 26: Niños, niñas, adolecentes y jovenes inscritos en Escuela Deportivas; 28: 7000; 29: 1154; 30: 16.49%; 31: Eventos de Promocion Realizados; 32: Numero; 33: 16; 34: 0; 35: 0
[12 empty] | ICDE | 70443600 | 70433600 |  | 14: 0; 33: 16
[8 empty] | Eventos deportivos y recreativos de las Escuelas de Formación deportiva en el Municipio de Villavicencio |  |  | 11 | SPG LIBRE INVERSION | 40168800 | 189664000 |  | 14: 0; 15: 0%
[12 empty] | SGP DEPORTE | 60000000 | 60000000 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 89664000 | 89664000 |  | 14: 0
225 |  | Instituciones educativas beneficiadas |  | 50 | 2 | 0 |  | Fortalecimiento del deporte y la actividad física extracurricular en las Instituciones Educativa Oficiales del Municipio de Villavicencio |  |  | 16 | SPG LIBRE INVERSION | 42000000 | 42000000 |  | 14: 0; 15: 0%; 26: Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad Fisica; 27: Número; 28: 1180; 29: 2464; 30: 208.8%; 31: Alianzas realizadas con Instituciones educativa; 32: Numero; 33: 105000; 34: 200; 35: 0.1905%
[12 empty] | SGP DEPORTE | 540000000 | 540000000 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 0 | 0 |  | 14: 0
[8 empty] | Eventos deportivos y de actividad física en las instituciones educativas del Municipio de Villavicencio |  |  | 17 | SPG LIBRE INVERSION | 90000000 | 90000000 |  | 14: 0; 15: 0%
[12 empty] | SGP |  |  |  | 26: Instituciones Educativas vinculadas al programa superate - intercolegiados; 28: 3000; 29: 0; 30: 0%; 33: 50; 34: 6; 35: 12%
ICDE
[8 empty] | Realizar de Juegos Intercolegiados fase municipal con las Instituciones Educativas del Municipio de Villavicencio |  |  | 2 | SGP DEPORTE | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 0%
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION | 26431200 | 26431200 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 81568800 | 81568800 |  | 14: 0
227 |  | numero Incentivos otorgados |  | 30 | 0 | 0 |  | Otorgar incentivos a deportistas que hayan representado al municipio de Villavicencio en competencia nacionales e internacionales |  |  | 8 | SGP LIBRE INVERSION | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 0%; 26: Personas beneficiadas; 27: Número; 28: 5; 29: 5; 30: 100%; 31: Incentivos Otorgados; 32: Numero; 33: 30; 34: 0; 35: 0
[12 empty] | SGP DEPORTE | 0 | 0 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 60000000 | 60000000 |  | 14: 22822878; 16: Resolucion N° XX; 17: OTORGAR INCENTIVOS A DEPORTISTAS QUE HAYAN REPRESENTADO AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; 19: 22822878; 20: 1 DIA; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: PREMIACION 5 CATEGORIAS; 24: Numero; 25: 5; 26: Creditos Entregados; 28: 30; 29: 0; 30: 0%
[13 empty] | 1930801200 | 2080266400 |  | 14: 498422878
ELABORÓ | FIRMA |  |  |  | REVISÓ | FIRMA |  |  |  | APROBÓ | FIRMA |  |  |  | RADICADO PLANEACION | 14: FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE; 15: CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Dirección de Planeación Socioeconómica)
| Nombre | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  | Nombre |  | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
| Teléfono | 3213580733 |  |  |  | Teléfono |  | 3144425031
| Correo Electrónico | luzyennyedc@hotmail.com |  |  |  | Correo Electrónico |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  | NOMBRE | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
| Cargo | Profesional Especializado de Planeacion |  |  |  | Cargo |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  | CARGO | Director |  |  |  | 14: FECHA; 16: CONSECUTIVO
| Fecha | 2021-08-18 |  |  |  | Fecha |  | 2021-08-18 |  |  | FECHA | 2021-08-18 |  |  |  | 14: HORA; 16: N° FOLIOS
Note on P11: RECURSOS ASIGNADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO11: TOTAL RECURSOS INVERTIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO (TODAS LAS VIGENCIAS)
Note on AP11: CORRESPONDE AL VALOR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE TODO EL PROYECTO X100 /VALOR TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO (COLUMNA BH*100/COLUMA E)
Note on AQ11: PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA TOTAL DEL PROYECTO

## Población (hidden)
42. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
SECTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVIENCIO- IMDER | [6 empty] | VIGENCIA |  | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [7 empty] | PERIODO |  | I TRIMESTRE
POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  | 130227 |  |  |  |  | POBLACION BENEFICIADA POR VIGENCIAS |  |  |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | % POBLACIÓN BENEFICIADA |  | 1.892%
[14 empty] | Año 2 |  | 0 |  |  | Año 2 |  | 0
[14 empty] | Año 3 |  | 0 |  |  | Año 3 |  | 0
RANGO EDAD | [7 empty] | SEXO |  |  | GRUPO POBLACIONAL | [12 empty] | TOTALES |  | NOTAS.
Primera infancia 0 - 6 años | Infancia 7 - 14 años | Adolescencia 15 - 17 años | Juventud 18 - 26 años | Adultos 27 - 59 años | Adultos mayores Mayor de 60 años | SUBTOTAL | Mujer | Hombre | SUBTOTAL | Víctimas del conflicto armado | Desplazados | Reincorporados | Diversidad Funcional | Gestantes | Mujer/Hombre cabeza de Hogar | Inmigrante | LGTBI | Población en pobreza extrema | OTROS | Indígenas | Afrocolombianas | ROM (Gitano) | SUBTOTAL | TOTAL POBLACION BENEFICIADA EN LA VIGENCIA | TOTAL POBLACION BENEFICIADA ACUMULADA
1 | 512 | 602 | 299 | 72 | 2 | 1488 | 2464 | 0 | 2464 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2464 | 2464

## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1 | Meta del Plan de Desarrollo Municipal | Ésta corresponde a la Meta del PDM de la Vigencia, con la que se encuentra alineada la formulación del proyecto
2 | Objetivo General | Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. Estre corresponde al formulado en la MGA WEB del proyecto a reportar en el formato de Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulado
3 | Indicador que Mide el Objetivo General | Este indicador está en la formulación MGA WEB del proyecto, en el Módulo de Identificación, capítulo de Objetivos Específicos. Es el punto de medición para el avance físico total del proyecto.
4 | Unidad de Medida | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
5 | Cantidad | Es lo programado numéricamente para la medición del indicador del objetivo general durante el total de vigencias del proyecto
6 | Línea de Avance | Es el avance acumulado del indicador del objetivo general, reportado para las vigencias anteriores a las que se reporta. En el inicial del proyecto la línea de avance es igual 0
7 | Avance Logrado | Es el reporte actual de lo avanzado en la vigencia por trimestre
8 | % Faltante por Ejecutar | Es el cálculo por fórmula del porcentaje que falta por ejecutar del objetivo general del proyecto y que se determina de acuerdo a la naturaleza del proyecto
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
9 | Actividades Principales del Proyecto | Se listan las actividades que quedaron formuladas en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
10 | Cantidad Programada | Cantidades programadas por cada actividad en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
11 | Fuentes de Financiación por Actividades | Las fuentes de financiación que tiene el proyecto para desarrollarse y que quedaron en la formulación del proyecto
12 | Programación Inversión por Actividades | Recursos Programados en la Formulación o Actualización del Proyecto para la Vigencia
13 | Asignación Presupuestal por Actividades | Recursos Asignados por el Ente Terrirotorial para la Ejecución de las Actividades para la Vigencia Actual
14 | Ejecución Presupuestal por Actividades | Recursos ejecutados por actividad durante la vigencia reportada
15 | % Ejecución Presupuestal por Actividad | Es el cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de cada actividad del proyecto
SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO
16 | Número y Fecha del Contrato | Número asignado a la Minuta del Contrato y la Fecha de Firma del Contrato
17 | Nombre del Contratista | Persona Natural o Jurídica que ejecuta el contrato
18 | Objeto del Contrato | Es el Objeto Contractual que quedó registrado en el Portal de Contratación SECOP
19 | Valor del Contrato | Es el valor total establecido en el contrato inicial
20 | Plazo de Ejecución | Es el plazo de duración establecido para la ejecución total del contrato
21 | Fecha de Inicio y Fecha de Terminación | Es la fecha del acta de inicio con el que arranca el contrato y su fecha final de terminación
22 | Nombre del Supervisor o Interventor | Es el nombre de la persona que fue designada para la realización de la supervisión del contrato
23 | Producto Entregado | Es el producto principal que entrega el contratista durante la ejecución de su contrato
24 | Unidad de Medida del Producto | Es la unidad en la que se mide el producto entregado por el contratista
25 | Cantidad Entregada de Productos | Es la cantidad de productos que desarrolla el contratista durante la ejecución del objeto contractual
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO
26 | Nombre del Indicador de Producto | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
27 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
28 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
29 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
30 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Producto
31 | Nombre del Indicador de Gestión | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
32 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
33 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
34 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
35 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
36 | Total Población Beneficiada del Proyecto | Este viene formulado desde la Hoja 2 "Población" donde deben discriminar la población atendida. En el caso de que el proyecto no se ejecute, no se imprime la planilla de Población
VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
37 | Valor Ejecución Total Acumulada | En este campo se debe tener en cuenta el total ejecutado por cada vigencia del proyecto desde su inicio y acumularlo
38 | % Ejecución Financiera Proyecto | Es el cálculo porcentual entre el valor total de ejecución sobre el valor total del proyecto formulado
39 | % Ejecución Física Proyecto | Es el cálculo porcentual del avance físico total del proyecto, tomando el reporte trimestral del objetivo general
40 | Observaciones | En este espacio se debe describir aclaraciones, justificaciones, novedades presentadas en la ejecución del proyecto durante cada trimestre
41 | Compromiso Presupuestal por Vigencias | Es el compromiso presupuestal con el que se cierra cada vigencia del proyecto y se tienen en cuenta para el acumulado
SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
42 | Población | En esta hoja se debe diligenciar: 1. La Población Objetivo 2. Acumular Población Beneficiada por Año 3. Discriminar Población Beneficiada en la Vigencia que se reporta 4.Calcular % Población Beneficiada