## SPI Acumulado
INFORMACION GENERAL DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [38 empty] | 41. Compromiso Presupuestal (Por Vigencias)
ENTE O SECTOR EJECUTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER |  |  | FECHA ACUMULADA DEL INFORME |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION , LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META |  |  | Código BPPIN (Nacional) | 2020-50001-0261 |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 775334700 |  | Vigencias del Proyecto |  | NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
[20 empty] | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO | [18 empty] | Año 2021 | 28560000
[5 empty] | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021 | [33 empty] | Año 2022 | 0
[12 empty] | Código BPPIM (Municipal) | 2020-050001-0244 |  | Valor Vigencia Actual del Proyecto | 120000000 |  | 2021 | 2023 | CARGO DEL DIRECTIVO | [18 empty] | Año 2023 | 0
[5 empty] | PERIODO REPORTADO | II TRIMESTRE | [13 empty] | Director General | [18 empty] | Año
[39 empty] | Total | 28560000
META PDM No. | SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO | [9 empty] | TOTAL POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO (Acumulada) | VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
| OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Descripción del Propósito) | INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (Programada para la Medición) | LINEA DE AVANCE ACUMULADA DEL INDICADOR (Vigencias Anteriores) | AVANCE LOGRADO (Vigencia Actual) | % FALTANTE POR EJECUTAR (Del Objetivo General del Proyecto) | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA POR ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | % EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO / FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRODUCTOS CONTRACTUALES |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN | [5 empty] | VALOR COMPROMISO TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO (Suma todas las Vigencias) | % EJECUCION FINANCIERA DE TODO PROYECTO | % EJECUCION FISICA DE TODO EL PROYECTO | OBSERVACIONES
[25 empty] | Producto Entregado | Unidad de Medida del Producto | Cantidad Entregada | Nombre del Indicador (Producto) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion | Nombre del Indicador (Gestión) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
230 | Garantizar la implementacion y articulación de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física con otras políticas públicas del municipio de Villavicencio y sus actores | Politica del deporte recreación y actividad fisica implementada | Numero | 1 | 0 | 0 | 0% | APOYAR EL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA |  |  | 2 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 68%; 26: Documentos de política elaborados; 27: Número; 28: 3; 29: 0; 30: 0%; 31: Proyectos de Asesoria; 32: Numero; 33: 1; 34: 0; 35: 0%; 36: 549922; 37: 28560000; 38: 4.2017; 39: 100%
[12 empty] | SGP | 0 | 0 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 42000000 | 42000000 |  | 14: 28560000; 16: 83/ 4 de Junio de 2021; 17: JASBLEIDE MENDOZA DIAZ; 18: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR EN LAS ESTRATEGIAS DE POLITICAS PUBLICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN EL INSTITUTO; 19: 28560000; 20: SEIS (6) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS; 21: 4 de junio de 2021/28 de diciembre de 2021; 22: JAIME ORLANDO HERNANDEZ; 23: Documento soporte o planilla de asistencia en donde se traten temas de las estrategias de promoción de la política pública. Asistencia de reuniones y/o evidencia fotográfica Evidencias de las solicitudes y/o reuniones hechas a la subdirección Documentos revisados Relación de oficios contestados, informes revisados. Recomendaciones y observaciones. Proyección de las respuestas. Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 4
[8 empty] | GARANTIZAR LA LOGISTICA PARA EL PROCESO DE IIMPLEMENTACION DE LA PPDRAF |  |  | 3 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: #VALUE!
[12 empty] | SGP | 0 | 0 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 78000000 | 78000000 |  | 14: 0
[8 empty] | Actividad 3 |  |  |  | ICLD
SGP
ICDE
[8 empty] | Actividad 4 |  |  |  | ICLD
SGP
ICDE
[8 empty] | Actividad 5 |  |  |  | ICLD
SGP
ICDE
[13 empty] | 120000000 | 120000000 |  | 14: 28560000
ELABORÓ | FIRMA |  |  |  | REVISÓ | FIRMA |  |  |  | APROBÓ | FIRMA |  |  |  | RADICADO PLANEACION | 14: FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE; 15: CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Dirección de Planeación Socioeconómica)
| Nombre | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  | Nombre |  | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
| Teléfono | 3213580733 |  |  |  | Teléfono |  | 3144425031
| Correo Electrónico | luzyennyedc@hotmail.com |  |  |  | Correo Electrónico |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  | NOMBRE | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
| Cargo | Profesional Especializado de Planeacion |  |  |  | Cargo |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  | CARGO | Director |  |  |  | 14: FECHA; 16: CONSECUTIVO
| Fecha | 2021-08-13 |  |  |  | Fecha |  | 2021-08-13 |  |  | FECHA | 2021-08-16 |  |  |  | 14: HORA; 16: N° FOLIOS
Note on P11: RECURSOS ASIGNADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO11: TOTAL RECURSOS INVERTIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO (TODAS LAS VIGENCIAS)
Note on AP11: CORRESPONDE AL VALOR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE TODO EL PROYECTO X100 /VALOR TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO (COLUMNA BH*100/COLUMA E)
Note on AQ11: PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA TOTAL DEL PROYECTO

## Población (hidden)
42. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
SECTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER | [6 empty] | VIGENCIA |  | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021 | [7 empty] | PERIODO |  | II SEMESTRE
POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  | 549922 |  |  |  |  | POBLACION BENEFICIADA POR VIGENCIAS |  |  |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | % POBLACIÓN BENEFICIADA |  | 0.01%
[14 empty] | Año 2 |  | 0 |  |  | Año 2 |  | 0
[14 empty] | Año 3 |  | 0 |  |  | Año 3 |  | 0
RANGO EDAD | [7 empty] | SEXO |  |  | GRUPO POBLACIONAL | [12 empty] | TOTALES |  | NOTAS.
Primera infancia 0 - 6 años | Infancia 7 - 14 años | Adolescencia 15 - 17 años | Juventud 18 - 26 años | Adultos 27 - 59 años | Adultos mayores Mayor de 60 años | SUBTOTAL | Mujer | Hombre | SUBTOTAL | Víctimas del conflicto armado | Desplazados | Reincorporados | Diversidad Funcional | Gestantes | Mujer/Hombre cabeza de Hogar | Inmigrante | LGTBI | Población en pobreza extrema | OTROS | Indígenas | Afrocolombianas | ROM (Gitano) | SUBTOTAL | TOTAL POBLACION BENEFICIADA EN LA VIGENCIA | TOTAL POBLACION BENEFICIADA ACUMULADA
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 55

## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1 | Meta del Plan de Desarrollo Municipal | Ésta corresponde a la Meta del PDM de la Vigencia, con la que se encuentra alineada la formulación del proyecto
2 | Objetivo General | Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. Estre corresponde al formulado en la MGA WEB del proyecto a reportar en el formato de Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulado
3 | Indicador que Mide el Objetivo General | Este indicador está en la formulación MGA WEB del proyecto, en el Módulo de Identificación, capítulo de Objetivos Específicos. Es el punto de medición para el avance físico total del proyecto.
4 | Unidad de Medida | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
5 | Cantidad | Es lo programado numéricamente para la medición del indicador del objetivo general durante el total de vigencias del proyecto
6 | Línea de Avance | Es el avance acumulado del indicador del objetivo general, reportado para las vigencias anteriores a las que se reporta. En el inicial del proyecto la línea de avance es igual 0
7 | Avance Logrado | Es el reporte actual de lo avanzado en la vigencia por trimestre
8 | % Faltante por Ejecutar | Es el cálculo por fórmula del porcentaje que falta por ejecutar del objetivo general del proyecto y que se determina de acuerdo a la naturaleza del proyecto
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
9 | Actividades Principales del Proyecto | Se listan las actividades que quedaron formuladas en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
10 | Cantidad Programada | Cantidades programadas por cada actividad en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
11 | Fuentes de Financiación por Actividades | Las fuentes de financiación que tiene el proyecto para desarrollarse y que quedaron en la formulación del proyecto
12 | Programación Inversión por Actividades | Recursos Programados en la Formulación o Actualización del Proyecto para la Vigencia
13 | Asignación Presupuestal por Actividades | Recursos Asignados por el Ente Terrirotorial para la Ejecución de las Actividades para la Vigencia Actual
14 | Ejecución Presupuestal por Actividades | Recursos ejecutados por actividad durante la vigencia reportada
15 | % Ejecución Presupuestal por Actividad | Es el cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de cada actividad del proyecto
SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO
16 | Número y Fecha del Contrato | Número asignado a la Minuta del Contrato y la Fecha de Firma del Contrato
17 | Nombre del Contratista | Persona Natural o Jurídica que ejecuta el contrato
18 | Objeto del Contrato | Es el Objeto Contractual que quedó registrado en el Portal de Contratación SECOP
19 | Valor del Contrato | Es el valor total establecido en el contrato inicial
20 | Plazo de Ejecución | Es el plazo de duración establecido para la ejecución total del contrato
21 | Fecha de Inicio y Fecha de Terminación | Es la fecha del acta de inicio con el que arranca el contrato y su fecha final de terminación
22 | Nombre del Supervisor o Interventor | Es el nombre de la persona que fue designada para la realización de la supervisión del contrato
23 | Producto Entregado | Es el producto principal que entrega el contratista durante la ejecución de su contrato
24 | Unidad de Medida del Producto | Es la unidad en la que se mide el producto entregado por el contratista
25 | Cantidad Entregada de Productos | Es la cantidad de productos que desarrolla el contratista durante la ejecución del objeto contractual
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO
26 | Nombre del Indicador de Producto | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
27 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
28 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
29 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
30 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Producto
31 | Nombre del Indicador de Gestión | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
32 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
33 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
34 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
35 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
36 | Total Población Beneficiada del Proyecto | Este viene formulado desde la Hoja 2 "Población" donde deben discriminar la población atendida. En el caso de que el proyecto no se ejecute, no se imprime la planilla de Población
VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
37 | Valor Ejecución Total Acumulada | En este campo se debe tener en cuenta el total ejecutado por cada vigencia del proyecto desde su inicio y acumularlo
38 | % Ejecución Financiera Proyecto | Es el cálculo porcentual entre el valor total de ejecución sobre el valor total del proyecto formulado
39 | % Ejecución Física Proyecto | Es el cálculo porcentual del avance físico total del proyecto, tomando el reporte trimestral del objetivo general
40 | Observaciones | En este espacio se debe describir aclaraciones, justificaciones, novedades presentadas en la ejecución del proyecto durante cada trimestre
41 | Compromiso Presupuestal por Vigencias | Es el compromiso presupuestal con el que se cierra cada vigencia del proyecto y se tienen en cuenta para el acumulado
SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
42 | Población | En esta hoja se debe diligenciar: 1. La Población Objetivo 2. Acumular Población Beneficiada por Año 3. Discriminar Población Beneficiada en la Vigencia que se reporta 4.Calcular % Población Beneficiada