## SPI Acumulado
INFORMACION GENERAL DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [38 empty] | 41. Compromiso Presupuestal (Por Vigencias)
ENTE O SECTOR EJECUTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER |  |  | FECHA ACUMULADA DEL INFORME |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN CIUDAD ACTIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVIENCIO, META |  |  | Código BPPIN (Nacional) | 2020-50001-0231 |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 2349469200 |  | Vigencias del Proyecto |  | NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
[20 empty] | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA | [18 empty] | Año 2021 | 293400000
[5 empty] | DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021 | [33 empty] | Año 2022 | 0
[12 empty] | Código BPPIM (Municipal) | 2020-050001-0241 |  | Valor Vigencia Actual del Proyecto | 1272355456.89 |  | 2021 | 2023 | CARGO DEL DIRECTIVO | [18 empty] | Año 2023 | 0
[5 empty] | PERIODO REPORTADO | II TRIMESTRE | [13 empty] | Director General | [18 empty] | Año
[39 empty] | Total | 293400000
META PDM No. | SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO | [9 empty] | TOTAL POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO (Acumulada) | VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
| OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Descripción del Propósito) | INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (Programada para la Medición) | LINEA DE AVANCE ACUMULADA DEL INDICADOR (Vigencias Anteriores) | AVANCE LOGRADO (Vigencia Actual) | % FALTANTE POR EJECUTAR (Del Objetivo General del Proyecto) | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA POR ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | % EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO / FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRODUCTOS CONTRACTUALES |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN | [5 empty] | VALOR COMPROMISO TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO (Suma todas las Vigencias) | % EJECUCION FINANCIERA DE TODO PROYECTO | % EJECUCION FISICA DE TODO EL PROYECTO | OBSERVACIONES
[25 empty] | Producto Entregado | Unidad de Medida del Producto | Cantidad Entregada | Nombre del Indicador (Producto) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion | Nombre del Indicador (Gestión) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
221 | Ampliar la cobertura y calidad en la oferta pública en recreación y promoción de hábitos y estilos de vida saludable en el municipio de Villavicencio. | Personas beneficiadas por los programas de la actividad física, recreación y deporte con enfoque diferencial | Numero | 420000 | 100000 | 1751 | 0.24226 | Promover la actividad física la recreación y el deporte con enfoque diferencial y de género en Villavicencio |  |  | 25 | ICLD | 0 | 0 |  | 0 | 61.9% | [10 empty] | Personas beneficiadas | Número | 10000 | 1751 | 17.51% | Personas Inscritas al Programa | Numero | 140000 | 1751 | 1.251% | 549222 | 293400000 | 4.3366 | 75.77% | En el segundo trimestre se realizo la selección y asignacion de talento humano para la operacionalidad de los diversos programas que contiene el proyecto para su adecuada ejecucion en la vigencia. En el Mes de julio se tiene programada la incorporacion de los recursos por adicion.
[12 empty] | SGP | 0 |  |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 474000000 | 474000000 |  | 14: 293400000; 16: 39/09 de abril de 2021; 17: LUZ ELENA ROJAS SILVA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DEL PROGRAMA ESTIMULACION, PRIMERA INFANCIA Y MADRE GESTANTES DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF ADOPTADA POR INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÒN DE VILLAVICENCIO.; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Plan de clase,informe de ejecuciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, soportes fotogràficos. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas por grupo, fichas demogràfica de registro, evidencias fotogràficas. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de crecimiento y desarrollo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencias fotogràficas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, planillas de asistencia,evidencia fotogràficas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 10.PRODUCTO ENTREGABLE: informe de alcance e impacto social caracterizaciòn poblacional.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 40/09 de abril de 2021; 17: JOSE DE LA CRUZ GOMEZ ROJAS; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesas de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, evidencia fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7.. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 41/09 de abril de 2021; 17: ANGELA JOHANA FIGUEROA MESA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 12000000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 13 DE ABRIL DE 2021/12 DE OCTUBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesas de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, evidencia fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7.. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 42/09 de abril de 2021; 17: KAREN LUCIA BAHAMON CORREA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/12 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesas de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, evidencia fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7.. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 43/09 de abril de 2021; 17: LIDIA SUSANA MUÑOZ ACOSTA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN COMO TECNICO EN PRIMERA INFANCIA DE LOS PROCESOS DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DEL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/ 11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Plan de clase, informe de ejecuciòn . 2. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, soporte fotografico. 3. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas por grupo, fichas de caracterizaciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de crecimiento y desarrollo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de cobertura. 7.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencias fotogràficas. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos, planillas de asistencia, evidencias fotogràficas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 10.PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 44/09 de abril de 2021; 17: AURA MARÍA REDONDO FERNANDEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn . 3. PRODUCTO ENTREGABLE planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia,evidencias fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7 PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 45/09 de abril de 2021; 17: MARIA NORY RAMIREZ GUTIERREZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn . 3. PRODUCTO ENTREGABLE planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia,evidencias fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7 PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 46/09 de abril de 2021; 17: LILIANA ANDREA PARRADO CASTRO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn . 3. PRODUCTO ENTREGABLE planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia,evidencias fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7 PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 48/09 de abril de 2021; 17: INDIRA ADELA DÍAZ MONTOYA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de inscripciòn. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención, informes de gestiòn . 3. PRODUCTO ENTREGABLE planillas de asistencia, evidencias fotogràficas, analisis de impacto social. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, actas de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia,evidencias fotogràficas y contenidos programàticos de las charlas. 7 PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de clases. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: planillas de asistencia.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 49; 17: EDISSON JAVIER AREVALO MEDINA; 18: PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DEL AREA DE ACTIVIDAD FISICA MEDIANTE EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS ESTRATEGICAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE , APORTANDO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA POLITICA PUBLICA DRAF ADOPTADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO.; 19: 25200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 12 DE ABRIL DE 2021/11 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Registro de asistencia, actas de reunión, informes de gestión. 2. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de acompañamiento y supervisión 3. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Matriz de informe de gestión. 4. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: informe de cumplimiento, informes de gestión, reporte en la plataforma observatorio de la PPDRAF. 5. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: cronograma de actividades del área, informe del plan de acción estratégico. 6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: certificado validado por la coordinación del observatorio. 7. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de comité asignado. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de visitas, registros fotográficos. 9. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimiento en área, actas de mesa de trabajo con área observatorio y politicas publicas DRAF. 10. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos del programa, procesos e indicadores de gestión, Actas de mesa de trabajo con área de calidad.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 54/12 de abril de 2021; 17: CESAR ALEJANDRO BARBOSA HERRERA; 18: PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA COORDINACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DEL AREA DE RECREACIÒN MEDIANTE EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS ESTRATEGICAS DE LA RECREACIÒN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES, APORTANDO EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA POLITICA PUBLICA DRAF, ADOPTADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÒN DE VILLAVICENCIO.; 19: 28000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 14 DE ABRIL DE 2021/13 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Registro de asistencia, actas de reunión, informes de gestión. 2. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de acompañamiento y supervisión 3. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Matriz de informe de gestión. 4. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: informe de cumplimiento, informes de gestión, reporte en la plataforma observatorio de la PPDRAF. 5. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: cronograma de actividades del área, informe del plan de acción estratégico. 6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: certificado validado por la coordinación del observatorio. 7. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Informe de comité asignado. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de visitas, registros fotográficos. 9. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimiento en área, actas de mesa de trabajo con área observatorio y politicas publicas DRAF. 10. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos del programa, procesos e indicadores de gestión, Actas de mesa de trabajo con área de calidad.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 55/14 de abril de 2021; 17: MARTHA ROCIO MARTINEZ LADINO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 9600000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 15 DE ABRIL DE 2021/14 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. . PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencia fotograficas. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: listado asistencia aleatoria,actas de mesa de trabajo, oficios de convocatoria, planillas de asistencia,evidencis fotograficas.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 56/15 de abril de 2021; 17: CARLOS ENRIQUE CAÑON MARQUEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 9800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 15 DE ABRIL DE 2021/14 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, evidencias fotograficas; 24: Numero; 25: 7
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 62/20 de Abril 2021; 17: LUZ ESTELA GAUCHA ROMERO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 8400000; 20: SEIS (6) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021/20 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. . PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencia fotograficas. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: listado asistencia aleatoria,actas de mesa de trabajo, oficios de convocatoria, planillas de asistencia,evidencis fotograficas.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 66/20 de Abril 2021; 17: LINDA MAYERLY TAMARA TRIANA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 9800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 21 DE ABRIL DE 2021/20 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2.PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE Planilla de archivos, folios, o carpetas 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: Planilla de seguimiento expedientes radicados 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 8.PRODUCTO ENTREGABLE: soporte de trasabilidad de tareas cumplidas.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 69/22 de Abril 2021; 17: LAURA NATALIA MOYA MORENO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 11200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE ABRIL DE 2021/22 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: JAIME ORLANDO HERNANDEZ JIMENEZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5.PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: listado asistencia aleatoria,actas de mesa de trabajo, oficios de convocatoria, planillas de asistencia,evidencias fotograficas.; 24: Numero; 25: 9
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 70/22 de Abril 2021; 17: WILBERT ALONSO BETANCOURTH MARIN; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 9800000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE ABRIL DE 2021/22 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencia fotograficas. 7.PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: listado asistencia aleatoria,actas de mesa de trabajo, oficios de convocatoria, planillas de asistencia,evidencis fotograficas.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 71/23 de Abril 2021; 17: JHON ALEJANDRO NARVAEZ NARVAEZ; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES FOMENTANDO LOS PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 15400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE ABRIL DE 2021/22 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5.PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencia fotograficas. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: listado asistencia aleatoria,actas de mesa de trabajo, oficios de convocatoria, planillas de asistencia,evidencis fotograficas.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 72/23 de Abril 2021; 17: DIEGO FERNANDO ROJAS ACOSTA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES FOMENTANDO LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 15400000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE ABRIL DE 2021/22 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencia fotograficas. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 73/23 de Abril 2021; 17: ANDRES FELIPE MEDINA GUZMAN; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE RECREACIÒN DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 11200000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 23 DE ABRIL DE 2021/22 DE NOVIEMBRE DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5.PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos. 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas. 10. PRODUCTO ENTREGABLE: listado asistencia aleatoria,actas de mesa de trabajo, oficios de convocatoria, planillas de asistencia,evidencias fotograficas; 24: Numero; 25: 10
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 74/23 de Abril 2021; 17: HENRRY ALEJANDRO CURVELO SEMMA; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES FOMENTANDO LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA DRAF EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.; 19: 4400000; 20: DOS (2) MESES; 21: 4 DE MAYO DE 2021/3 DE JULIO DE 2021; 22: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ; 23: 1. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia y fichas de registro. 2. PRODUCTO ENTREGABLE Planillas de atención y asistencia, evidencias fotograficas . 3. PRODUCTO ENTREGABLE informe de ejecuciòn por cada fecha de ejecuciòn. 4. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, acta de mesa de trabajo. 5. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de atenciòn. 6. PRODUCTO ENTREGABLE: Planillas de asistencia, contenidos programàticos, evidencia fotograficas. 7. PRODUCTO ENTREGABLE: Informe de ejecución de eventos 8. PRODUCTO ENTREGABLE: Documentos soportes de procedimientos de ejecución de sesiones de recraciòn. 9. PRODUCTO ENTREGABLE: informe de coberturas.; 24: Numero; 25: 9
ICDE
[8 empty] | Dotación de Implementación indumentaria para actividad física la Recreación y el deporte. |  |  | 1 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 0%; 26: Eventos deportivos comunitarios realizados; 27: Número; 28: 5; 29: 0; 30: 0%; 31: Eventos de Promocion Realizados; 32: Numero; 33: 50000; 34: 0
[12 empty] | SGP | 0 | 0 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 130708322 | 130708322 |  | 14: 0
[8 empty] | Eventos deportivos y recreativos para promover la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial y de genero en Villavicencio |  |  | 13 | ICLD | 0 | 0 |  | 14: 0; 15: 0%
[12 empty] | SGP DEPORTE | 264611248 | 264611248 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 0 | 0 |  | 14: 0
222 |  | Eventos recreativos y deportivos comunitarios realizados | Numero | 16 | 0 | 0 |  | Eventos recreativos y deportivos con participación sectorial y comunitaria bajo el enfoque inclusivo, diferencial y de genero en el Municipio de Villavicencio |  |  | 13 | SGP LIBRE INVERSION | 256776420.49 | 256776420.49 |  | 14: 0; 15: 0%
[12 empty] | ICLD | 68028081.4 | 68028081.4 |  | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 78231385 | 78231385 |  | 14: 0
[8 empty] | Actividad 5 |  |  |  | ICLD
SGP
ICDE
[13 empty] | 1272355456.89 | 1272355456.89 |  | 14: 293400000
ELABORÓ | FIRMA |  |  |  | REVISÓ | FIRMA |  |  |  | APROBÓ | FIRMA |  |  |  | RADICADO PLANEACION | 14: FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE; 15: CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Dirección de Planeación Socioeconómica)
| Nombre | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  | Nombre |  | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
| Teléfono | 3213580733 |  |  |  | Teléfono |  | 3144425031
| Correo Electrónico | luzyennyedc@hotmail.com |  |  |  | Correo Electrónico |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  | NOMBRE | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
| Cargo | Profesional Especializado de Planeacion |  |  |  | Cargo |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  | CARGO | Director |  |  |  | 14: FECHA; 16: CONSECUTIVO
| Fecha | 2021-04-30 |  |  |  | Fecha |  | 2021-04-30 |  |  | FECHA | 2021-04-30 |  |  |  | 14: HORA; 16: N° FOLIOS
Note on P11: RECURSOS ASIGNADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO11: TOTAL RECURSOS INVERTIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO (TODAS LAS VIGENCIAS)
Note on AP11: CORRESPONDE AL VALOR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE TODO EL PROYECTO X100 /VALOR TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO (COLUMNA BH*100/COLUMA E)
Note on AQ11: PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA TOTAL DEL PROYECTO

## Población (hidden)
42. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
SECTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER | [6 empty] | VIGENCIA |  | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [7 empty] | PERIODO |  | I TRIMESTRE
POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  | 49222 |  |  |  |  | POBLACION BENEFICIADA POR VIGENCIAS |  |  |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | % POBLACIÓN BENEFICIADA |  | 0%
[14 empty] | Año 2 |  | 0 |  |  | Año 2 |  | 0
[14 empty] | Año 3 |  | 0 |  |  | Año 3 |  | 0
RANGO EDAD | [7 empty] | SEXO |  |  | GRUPO POBLACIONAL | [12 empty] | TOTALES |  | NOTAS.
Primera infancia 0 - 6 años | Infancia 7 - 14 años | Adolescencia 15 - 17 años | Juventud 18 - 26 años | Adultos 27 - 59 años | Adultos mayores Mayor de 60 años | SUBTOTAL | Mujer | Hombre | SUBTOTAL | Víctimas del conflicto armado | Desplazados | Reincorporados | Diversidad Funcional | Gestantes | Mujer/Hombre cabeza de Hogar | Inmigrante | LGTBI | Población en pobreza extrema | OTROS | Indígenas | Afrocolombianas | ROM (Gitano) | SUBTOTAL | TOTAL POBLACION BENEFICIADA EN LA VIGENCIA | TOTAL POBLACION BENEFICIADA ACUMULADA
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1 | Meta del Plan de Desarrollo Municipal | Ésta corresponde a la Meta del PDM de la Vigencia, con la que se encuentra alineada la formulación del proyecto
2 | Objetivo General | Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. Estre corresponde al formulado en la MGA WEB del proyecto a reportar en el formato de Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulado
3 | Indicador que Mide el Objetivo General | Este indicador está en la formulación MGA WEB del proyecto, en el Módulo de Identificación, capítulo de Objetivos Específicos. Es el punto de medición para el avance físico total del proyecto.
4 | Unidad de Medida | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
5 | Cantidad | Es lo programado numéricamente para la medición del indicador del objetivo general durante el total de vigencias del proyecto
6 | Línea de Avance | Es el avance acumulado del indicador del objetivo general, reportado para las vigencias anteriores a las que se reporta. En el inicial del proyecto la línea de avance es igual 0
7 | Avance Logrado | Es el reporte actual de lo avanzado en la vigencia por trimestre
8 | % Faltante por Ejecutar | Es el cálculo por fórmula del porcentaje que falta por ejecutar del objetivo general del proyecto y que se determina de acuerdo a la naturaleza del proyecto
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
9 | Actividades Principales del Proyecto | Se listan las actividades que quedaron formuladas en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
10 | Cantidad Programada | Cantidades programadas por cada actividad en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
11 | Fuentes de Financiación por Actividades | Las fuentes de financiación que tiene el proyecto para desarrollarse y que quedaron en la formulación del proyecto
12 | Programación Inversión por Actividades | Recursos Programados en la Formulación o Actualización del Proyecto para la Vigencia
13 | Asignación Presupuestal por Actividades | Recursos Asignados por el Ente Terrirotorial para la Ejecución de las Actividades para la Vigencia Actual
14 | Ejecución Presupuestal por Actividades | Recursos ejecutados por actividad durante la vigencia reportada
15 | % Ejecución Presupuestal por Actividad | Es el cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de cada actividad del proyecto
SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO
16 | Número y Fecha del Contrato | Número asignado a la Minuta del Contrato y la Fecha de Firma del Contrato
17 | Nombre del Contratista | Persona Natural o Jurídica que ejecuta el contrato
18 | Objeto del Contrato | Es el Objeto Contractual que quedó registrado en el Portal de Contratación SECOP
19 | Valor del Contrato | Es el valor total establecido en el contrato inicial
20 | Plazo de Ejecución | Es el plazo de duración establecido para la ejecución total del contrato
21 | Fecha de Inicio y Fecha de Terminación | Es la fecha del acta de inicio con el que arranca el contrato y su fecha final de terminación
22 | Nombre del Supervisor o Interventor | Es el nombre de la persona que fue designada para la realización de la supervisión del contrato
23 | Producto Entregado | Es el producto principal que entrega el contratista durante la ejecución de su contrato
24 | Unidad de Medida del Producto | Es la unidad en la que se mide el producto entregado por el contratista
25 | Cantidad Entregada de Productos | Es la cantidad de productos que desarrolla el contratista durante la ejecución del objeto contractual
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO
26 | Nombre del Indicador de Producto | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
27 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
28 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
29 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
30 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Producto
31 | Nombre del Indicador de Gestión | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
32 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
33 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
34 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
35 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
36 | Total Población Beneficiada del Proyecto | Este viene formulado desde la Hoja 2 "Población" donde deben discriminar la población atendida. En el caso de que el proyecto no se ejecute, no se imprime la planilla de Población
VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
37 | Valor Ejecución Total Acumulada | En este campo se debe tener en cuenta el total ejecutado por cada vigencia del proyecto desde su inicio y acumularlo
38 | % Ejecución Financiera Proyecto | Es el cálculo porcentual entre el valor total de ejecución sobre el valor total del proyecto formulado
39 | % Ejecución Física Proyecto | Es el cálculo porcentual del avance físico total del proyecto, tomando el reporte trimestral del objetivo general
40 | Observaciones | En este espacio se debe describir aclaraciones, justificaciones, novedades presentadas en la ejecución del proyecto durante cada trimestre
41 | Compromiso Presupuestal por Vigencias | Es el compromiso presupuestal con el que se cierra cada vigencia del proyecto y se tienen en cuenta para el acumulado
SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
42 | Población | En esta hoja se debe diligenciar: 1. La Población Objetivo 2. Acumular Población Beneficiada por Año 3. Discriminar Población Beneficiada en la Vigencia que se reporta 4.Calcular % Población Beneficiada