## SPI Acumulado
INFORMACION GENERAL DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [38 empty] | 41. Compromiso Presupuestal (Por Vigencias)
ENTE O SECTOR EJECUTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER |  |  | FECHA ACUMULADA DEL INFORME |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META |  |  | Código BPPIN (Nacional) | 2020-50001-0268 |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 2862427040 |  | Vigencias del Proyecto |  | NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
[20 empty] | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA | [18 empty] | Año 2021 | 29600000
[5 empty] | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [33 empty] | Año 2022 | 0
[12 empty] | Código BPPIM (Municipal) | 2020-050001-0254 |  | Valor Vigencia Actual del Proyecto | 547500000 |  | 2021 | 2023 | CARGO DEL DIRECTIVO | [18 empty] | Año 2023 | 0
[5 empty] | PERIODO REPORTADO | I TRIMESTRE | [13 empty] | Director General | [18 empty] | Año
[39 empty] | Total | 29600000
META PDM No. | SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DEL PROYECTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO | [9 empty] | TOTAL POBLACION BENEFICIADA CON EL PROYECTO (Acumulada) | VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
| OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (Descripción del Propósito) | INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (Programada para la Medición) | LINEA DE AVANCE ACUMULADA DEL INDICADOR (Vigencias Anteriores) | AVANCE LOGRADO (Vigencia Actual) | % FALTANTE POR EJECUTAR (Del Objetivo General del Proyecto) | ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA POR ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2021 | PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE LA ACTIVIDAD VIGENCIA 2021 | % EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO / FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRODUCTOS CONTRACTUALES |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN | [5 empty] | VALOR COMPROMISO TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO (Suma todas las Vigencias) | % EJECUCION FINANCIERA DE TODO PROYECTO | % EJECUCION FISICA DE TODO EL PROYECTO | OBSERVACIONES
[25 empty] | Producto Entregado | Unidad de Medida del Producto | Cantidad Entregada | Nombre del Indicador (Producto) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion | Nombre del Indicador (Gestión) | Unidad de Medición | Cantidad Programada 2021 | Cantidad Ejecutada 2021 | % Ejecucion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
228 | FORTALECER EL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CON APOYO PARA LA PRACTICA FORMACION Y FOMENTO | Organismos deportivos apoyados | Numero | 220 | 0.25 | 225% | 98.86% | Fortalecer y apoyar al deporte asociado |  |  | 10 | ICLD | 0 | 0 |  | 0 | 14.4 | [10 empty] | organismos deportivos apoyados | Numero | 74 | 0 | 0% | Asistencia Tecnicas Realizadas | Numero | 65 | 0 | 0% | 12 | 29600000 | 18.4966 | 1.136% | En el primer trimestre no se logro presentar resuldo en los indicadores de producto debido a que la contratacion se inicio la ultima semana del mes de marzo, para demostrar avance en el cumplimiento de los resultados de producto y de gestion respectivos para el periodo.
[12 empty] | SGP LIBRE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 14: 0
[12 empty] | ICDE | 300000000 | 300000000 |  | 14: 43200000; 16: 12/25 de marzo de 2021; 17: FERNEY ALEXANDER CASTAÑO CASTILLO; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER; 19: 6800000; 20: DOS (2) MESES; 21: 25 DE MARZO DE 2021; 22: 24 DE MAYO DE 2021; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Pantallazos de las publicaciones de los contratos. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Base de datos de contratación ejecutada en la vigencia. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Pantallazos de las publicaciones de los contratos. Backup de los contratos publicados en la plataforma SECOP. 4.PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de solicitudes de capacitaciones y registro de asistencias a capacitaciones. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento del proceso contractual. 6. PRODUCTO/ENTREGABLE: Registro de correos electrónicos solicitando información. 7. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de Presupuesto, Perfil del proyecto de presupuesto de Infraestructura, Informe de Inspección locativas de escenarios deportivos y recreativos que requiera planeación para evaluación de presupuesto. 8. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 8
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 18/26 de marzo de 2021; 17: TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS; 18: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO, MEDIANTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIONR REPORTADA A LA SUBDIRECCION TECNICA EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL PROYECTO ADSCRITO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER.; 19: 4400000; 20: DOS (2) MESES; 21: 29 DE MARZO DE 2021; 22: 28 DE MAYO DE 2021; 23: 1.PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Registro de Control de Asistencia técnica. 2. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Documentos elaborados, Informes de gestión, Actas de reunión y/o registros de asistencia. 3. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Registro de control de correspondencia recibida y tramitada, Informe de Gestión de Correspondencia. 4. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Registro de control de entregables y productos de contratos asociados al proyecto de deporte asociado. Informe a la subdirección en cuento al estado de los procesos y procedimientos propios del objeto a desarrollar. 5. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Inventario documental, Registro fotográfico. 6. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. 7. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. Informes de Gestión Documentos del proceso.; 24: Numero; 25: 7
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 19/26 de marzo de 2021; 17: MARIA CAMILA BURBANO GARZON; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO-IMDER; 19: 6800000; 20: DOS (2) MESES; 21: 26 DE MARZO DE 2021; 22: 25 DE MAYO DE 2021; 23: 1.PRODUCTO / ENTREGABLE: Correo electrónico de observaciones o viabilización al contratista de la información soportada en la plataforma SIGEP. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Correo electrónico de observaciones o viabilización a los servidores públicos la información soportada en la plataforma SIGEP. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de inventario documental. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes al proceso de contratación. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia 6.PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de idoneidad. 7. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero
[18 empty] | 20/26 de marzo de 2021 | INGRID DURLEY ROBAYO RODRIGUEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO-IMDER | 6800000 | DOS (2) MESES | 26 DE MARZO DE 2021 | 25 DE MAYO DE 2021 | 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Reporte mensual de rendición de cuentas. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Informes y/o envió de correo electrónico o cargue en la plataforma. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Balance mensual. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Certificado de idoneidad. 6. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato. | Numero | 6
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 21/26 de marzo de 2021; 17: CAROLINA INFANTE ROJAS; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL AL PROGRAMA DE DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER; 19: 14000000; 20: SIETE (7) MESES; 21: 29 DE MARZO DE 2021; 22: 28 DE OCTUBRE DE 2021; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de inventario documental. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Registro de inventario documental. 3. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de asistencia y /o registro de asistencia. 4. ENTREGABLE/PRODUCTO Evidencia fotográfica de la organización 5. PRODUCTO/ ENTREGABLE Relación de información recopilada. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 6
[12 empty] | ICDE |  |  |  | 16: 22/26 de marzo de 2021; 17: PEDRO ALEJANDRO LONDOÑO GAITAN; 18: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Al FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORIENTADO AL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN- IMDER; 19: 4400000; 20: DOS (2) MESES; 21: 29 DE MARZO DE 2021; 22: 28 DE MAYO DE 2021; 23: 1. PRODUCTO / ENTREGABLE: Convocatorias, boletines, notas internas, circulares, registro de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico, Listado de información documentada interna y externa. 2. PRODUCTO / ENTREGABLE: Actas de reunión y/o registro de asistencia. 3. . PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos en borrador de diseño de sistema de gestión de calidad y MIPG, Matriz de seguimiento del diágnostico y MIPG. 4. PRODUCTO / ENTREGABLE: Lista de chequeo, Registro de producto no conforme. 5. PRODUCTO / ENTREGABLE: Matriz de seguimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora. 6. PRODUCTO / ENTREGABLE: Documentos asociados al objeto del contrato.; 24: Numero; 25: 6
[8 empty] | Prestacion de Servicios de Asesoria y Capacitacion en Normatividad del Deporte |  |  | 3 | ICLD
[12 empty] | SGP DEPORTE | 17000000 | 17000000 | 17000000
ICDE
|  | Número de Alianzas con Instituciones de educación establecidas | Numero | 4 | 2 |  |  | Cooperar con otros entes publicos y privados para fomentar y patrocinar el deporte o modalidad la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre |  |  | 4 | ICLD
[12 empty] | SGP DEPORTE | 80000000 | 80000000 | 80000000
ICDE
226 | [7 empty] | Establecer procesos de articulacion con el sector publico y privada para la profesionalizacion del deporte en el Municipio de Villavicencio |  |  | 3 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 26: personas beneficiadas; 27: Numero; 28: 34; 29: 0; 30: 0%; 31: Alianzas Desarrolladas; 32: Numero; 33: 2; 34: 0; 35: 0%
[12 empty] | SGP DEPORTE | 70500000 | 70500000 | 70500000
[12 empty] | ICDE | 0 | 0 | 0
224 |  | Número de Gestores y Gestoras comunitarias capacitadas | Numero | 100 | 10 |  |  | Formar Gestores comunitarios de deporte en Villavicencio |  |  | 41 | ICLD | 0 | 0 | 0 | 26: perosnas capacitadas; 27: Numero; 28: 34; 29: 0; 30: 0%; 31: Numero de Personas Capacitadas; 32: Numero; 33: 40; 34: 0; 35: 0%
[12 empty] | SGP DEPORTE | 80000000 | 80000000 | 80000000
[12 empty] | ICDE | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 547500000 | 547500000 |  | 14: 43200000
ELABORÓ | FIRMA |  |  |  | REVISÓ | FIRMA |  |  |  | APROBÓ | FIRMA |  |  |  | RADICADO PLANEACION | 14: FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE; 15: CORRESPONDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Dirección de Planeación Socioeconómica)
| Nombre | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  | Nombre |  | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO
| Teléfono | 3213580733 |  |  |  | Teléfono |  | 3144425031
| Correo Electrónico | luzyennyedc@hotmail.com |  |  |  | Correo Electrónico |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  | NOMBRE | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
| Cargo | Profesional Especializado de Planeacion |  |  |  | Cargo |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  | CARGO | Director |  |  |  | 14: FECHA; 16: CONSECUTIVO
| Fecha | 2021-04-30 |  |  |  | Fecha |  | 2021-04-30 |  |  | FECHA | 2021-04-30 |  |  |  | 14: HORA; 16: N° FOLIOS
Note on P11: RECURSOS ASIGNADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO11: TOTAL RECURSOS INVERTIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO (TODAS LAS VIGENCIAS)
Note on AP11: CORRESPONDE AL VALOR DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE TODO EL PROYECTO X100 /VALOR TOTAL PROGRAMADO DEL PROYECTO (COLUMNA BH*100/COLUMA E)
Note on AQ11: PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA TOTAL DEL PROYECTO

## Población
42. SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
SECTOR |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER | [6 empty] | VIGENCIA |  | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 | [7 empty] | PERIODO |  | I TRIMESTRE
POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  | 50 |  |  |  |  | POBLACION BENEFICIADA POR VIGENCIAS |  |  |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | Año 1 |  | 0 |  |  | % POBLACIÓN BENEFICIADA |  | 0%
[14 empty] | Año 2 |  | 0 |  |  | Año 2 |  | 0
[14 empty] | Año 3 |  | 0 |  |  | Año 3 |  | 0
RANGO EDAD | [7 empty] | SEXO |  |  | GRUPO POBLACIONAL | [12 empty] | TOTALES |  | NOTAS.
Primera infancia 0 - 6 años | Infancia 7 - 14 años | Adolescencia 15 - 17 años | Juventud 18 - 26 años | Adultos 27 - 59 años | Adultos mayores Mayor de 60 años | SUBTOTAL | Mujer | Hombre | SUBTOTAL | Víctimas del conflicto armado | Desplazados | Reincorporados | Diversidad Funcional | Gestantes | Mujer/Hombre cabeza de Hogar | Inmigrante | LGTBI | Población en pobreza extrema | OTROS | Indígenas | Afrocolombianas | ROM (Gitano) | SUBTOTAL | TOTAL POBLACION BENEFICIADA EN LA VIGENCIA | TOTAL POBLACION BENEFICIADA ACUMULADA
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instrucciones Diligenciamiento
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
1 | Meta del Plan de Desarrollo Municipal | Ésta corresponde a la Meta del PDM de la Vigencia, con la que se encuentra alineada la formulación del proyecto
2 | Objetivo General | Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. Estre corresponde al formulado en la MGA WEB del proyecto a reportar en el formato de Seguimiento a Proyectos de Inversión Acumulado
3 | Indicador que Mide el Objetivo General | Este indicador está en la formulación MGA WEB del proyecto, en el Módulo de Identificación, capítulo de Objetivos Específicos. Es el punto de medición para el avance físico total del proyecto.
4 | Unidad de Medida | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
5 | Cantidad | Es lo programado numéricamente para la medición del indicador del objetivo general durante el total de vigencias del proyecto
6 | Línea de Avance | Es el avance acumulado del indicador del objetivo general, reportado para las vigencias anteriores a las que se reporta. En el inicial del proyecto la línea de avance es igual 0
7 | Avance Logrado | Es el reporte actual de lo avanzado en la vigencia por trimestre
8 | % Faltante por Ejecutar | Es el cálculo por fórmula del porcentaje que falta por ejecutar del objetivo general del proyecto y que se determina de acuerdo a la naturaleza del proyecto
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
9 | Actividades Principales del Proyecto | Se listan las actividades que quedaron formuladas en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
10 | Cantidad Programada | Cantidades programadas por cada actividad en la MGA WEB y en las Fichas de Programación
11 | Fuentes de Financiación por Actividades | Las fuentes de financiación que tiene el proyecto para desarrollarse y que quedaron en la formulación del proyecto
12 | Programación Inversión por Actividades | Recursos Programados en la Formulación o Actualización del Proyecto para la Vigencia
13 | Asignación Presupuestal por Actividades | Recursos Asignados por el Ente Terrirotorial para la Ejecución de las Actividades para la Vigencia Actual
14 | Ejecución Presupuestal por Actividades | Recursos ejecutados por actividad durante la vigencia reportada
15 | % Ejecución Presupuestal por Actividad | Es el cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de cada actividad del proyecto
SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO
16 | Número y Fecha del Contrato | Número asignado a la Minuta del Contrato y la Fecha de Firma del Contrato
17 | Nombre del Contratista | Persona Natural o Jurídica que ejecuta el contrato
18 | Objeto del Contrato | Es el Objeto Contractual que quedó registrado en el Portal de Contratación SECOP
19 | Valor del Contrato | Es el valor total establecido en el contrato inicial
20 | Plazo de Ejecución | Es el plazo de duración establecido para la ejecución total del contrato
21 | Fecha de Inicio y Fecha de Terminación | Es la fecha del acta de inicio con el que arranca el contrato y su fecha final de terminación
22 | Nombre del Supervisor o Interventor | Es el nombre de la persona que fue designada para la realización de la supervisión del contrato
23 | Producto Entregado | Es el producto principal que entrega el contratista durante la ejecución de su contrato
24 | Unidad de Medida del Producto | Es la unidad en la que se mide el producto entregado por el contratista
25 | Cantidad Entregada de Productos | Es la cantidad de productos que desarrolla el contratista durante la ejecución del objeto contractual
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PROYECTO
26 | Nombre del Indicador de Producto | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
27 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
28 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
29 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
30 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Producto
31 | Nombre del Indicador de Gestión | Indicador de Producto Formulado en el Módulo de Programación de la MGA WEB
32 | Unidad de Medición | Es la unidad en la que está dada la medición del indicador Ejem: Metros, Kilómetros, Hectáreas
33 | Cantidad Programada | Cantidad programada en la MGA WEB para la vigencia actual que se reporta
34 | Cantidad Ejecutada | Cantidad de Ejecución realizada durante la vigencia que reporta el avance
35 | % Ejecución | Cálculo de la Ejecución sobre lo Programado del Indicador de Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
36 | Total Población Beneficiada del Proyecto | Este viene formulado desde la Hoja 2 "Población" donde deben discriminar la población atendida. En el caso de que el proyecto no se ejecute, no se imprime la planilla de Población
VALORACION AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
37 | Valor Ejecución Total Acumulada | En este campo se debe tener en cuenta el total ejecutado por cada vigencia del proyecto desde su inicio y acumularlo
38 | % Ejecución Financiera Proyecto | Es el cálculo porcentual entre el valor total de ejecución sobre el valor total del proyecto formulado
39 | % Ejecución Física Proyecto | Es el cálculo porcentual del avance físico total del proyecto, tomando el reporte trimestral del objetivo general
40 | Observaciones | En este espacio se debe describir aclaraciones, justificaciones, novedades presentadas en la ejecución del proyecto durante cada trimestre
41 | Compromiso Presupuestal por Vigencias | Es el compromiso presupuestal con el que se cierra cada vigencia del proyecto y se tienen en cuenta para el acumulado
SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO
42 | Población | En esta hoja se debe diligenciar: 1. La Población Objetivo 2. Acumular Población Beneficiada por Año 3. Discriminar Población Beneficiada en la Vigencia que se reporta 4.Calcular % Población Beneficiada