## MATRIZ PLAN DE ACCION
ENTIDAD |  | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | [11 empty] | SECTOR | [5 empty] | VIGENCIA | 2022 |  |  | FORMULACIÓN |  | X | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO
IDENTIFICACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 20XX - 20XX |  |  | INFORMACIÓN DEL PROYECTO | [16 empty] | INFORMACIÓN FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACIÓN POBLACIÓN |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | POLÍTICA TRANSVERSAL | [8 empty] | No REGISTRO BPPIM | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE INDICADOR DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DE PRODUCTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTICACIÓN AVANCE FINANCIERO | POBLACIÓN BENEFICIADA Y/O ATENDIDA
|  |  |  | DESPLAZADOS | VÍCTIMAS | GRUPOS ETNICOS | EQUIDAD DE LA MUJER | CONSTITUCIÓN DE PAZ | INDIGENAS | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | CAMBIO CLIMATICO | PRIMERA INFANCIA Y ADOLECENCIA | [5 empty] | 2020 | 2023 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | (iep) |  | INCLUSIVA | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2022
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (221) Promover la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial y de género en Villavicencio | Personas beneficiadas por los programas de la actividad física, recreación y deporte con enfoque diferencial |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0241 | RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN CIUDAD ACTIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Ampliar la cobetura y calidad en la oferta publica en recreacion y promocion de habitos y estilos de vida saludable en el Municipio de Villaviencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Personas Beneficiadas | Numero | 211195 |  | 0% |  | 1065260179.97 | 1300260179.97 | 606.306.713,54 ICDE $154278962,6 SGP-92 $539.674.503,83 SGP-90 |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (222) Realizar eventos recreativos y deportivos con la participación sectorial y comunitaria bajo el enfoque inclusivo, diferencial y de género de acuerdo con la política pública del deporte | Eventos recreativos y deportivos comunitarios realizados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0241 | RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN CIUDAD ACTIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Ampliar la cobetura y calidad en la oferta publica en recreacion y promocion de habitos y estilos de vida saludable en el Municipio de Villaviencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Eventos Deportivos Comunitarios realizados | Numero | 6 |  | 0% |  | 854278963 | 619278963 | $154.278.963 SGP-92 $300.000.000 SGP-90 $165.000.000 ICDE |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (223) Implementar escuelas de formación deportiva, deporte comunitario y deporte alternativo con enfoque de género, étnico y diferencial en Villavicencio | Escuelas de formación deportiva, deporte alternativo y comunitario implementadas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Escuelas deportivas implementadas | Numero | 36 |  | 100% |  | 1000000000 | 1000000000 | $400.000.000 SGP-90 $500.000.000 ICDE-33 $400.000.000 SGP-92 |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (224) Capacitar y formar gestores comunitarios del deporte en Villavicencio | Número de gestores y gestoras comunitarios capacitados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Personas capacitadas | Numero | 33 |  | 0% |  | 50000000 | 50000000 | ICDE-33 |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (225) Fortalecer la actividad física y el deporte en las instituciones educativas | Instituciones educativas beneficiadas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad físicas | Numero | 5000 |  | 40% |  | 167545000 | 167545000 | ICDE-33 |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (226) Establecer alianzas con instituciones de educación para la profesionalización del deporte | Número de alianzas con instituciones de educación establecidas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Personas Beneficiadas | Numero | 1 |  | 0% |  | 100000000 | 35000000 | ICDE-33 |  |  | 0 |  | Numero |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (227) Otorgar incentivos a los deportistas que hayan representado al municipio en competiciones nacionales e internacionales, obteniendo una gran figuración deportiva | Número de incentivos otorgados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | personas beneficadas | Numero de Personas | 10 |  | 0% |  | 50000000 | 50000000 | ICDE-33 |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (228) Apoyar los organismos deportivos a través de medios físicos y virtuales | Organismos deportivos apoyados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Organismo deportivos apoyados | Numero | 75 |  | 0% |  | 0 | 515000000 | $315.000.000 ICDE-33 $200.000.000 SGP-90 |  |  | 0 |  | Numero |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (229) Fortalecer el Observatorio del Deporte en alianza con universidades | Observatorio del deporte fortalecido |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0242 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | Mejorar la planificación y articulación de los procesos de gestión y desarrollo institucional del IMDER | Transversalidad del DRAF en la construcción de Villavicencio | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sistemas de información implementados | Numero | 1 |  | 0% |  | 111776313.25 | 54286313.25 | $50.000.000 SGP-90 $4.286.313,25 SGP 92 |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (231) Fortalecer el Instituto Municipal de Deporte y Recreación | Instituto Municipal de Deporte y Recreación fortalecido |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0242 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | Mejorar la planificación y articulación de los procesos de gestión y desarrollo institucional del IMDER | Fortalecimiento de la gobernanza del territorio a través de las prácticas DRAF | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documentos normativos realizados | Numero de documentos | 1 |  | 0% |  | 660502316.76 | 717992316.76 | $310.066.581 ICDE $150.000.000 SGP-90 $139.176.565,08 SGP-92 $118.749.170,68 ICLD |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2019-050001-0027 | CONSTUCCION DE (01) UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO EL TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | SIN EJECUCIÓN | 2021-02-01 | N/A | Canchas multifuncionales construida | Numero | 1 |  | 0% |  |  | 1608143739.44 | SGR |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2021-050001-0028 | CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PORFIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2021-02-01 | N/A | Canchas multifuncionales construida | Numero | 1 |  | 0% |  | 0 | 5600000000 | Recursos de crédito |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2021-050001-0028 | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA RELIQUIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2021-02-01 | N/A | Canchas multifuncionales construida | Numero | 3 |  | 0% |  | 0 | 10000000 | Recursos de crédito |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (233) Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER | Infraestructuras deportivas, recreativas y administrativas mejoradas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0259 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Cancha mantenida | Numero | 1 |  | 0% |  | 1138223687.39 | 1138223687.39 | $ 938.223.687,39 SGP-92 $133.000.000 ICDE |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (233) Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER | Infraestructuras deportivas, recreativas y administrativas mejoradas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0259 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Canchas multifuncionales mejoradas | Numero | 5 |  | 0% |  | 1138223687.39 | 1138223687.39 | $ 938.223.687,39 SGP-92 $133.000.000 ICDE |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (233) Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER | Infraestructuras deportivas, recreativas y administrativas mejoradas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0259 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Placa deportiva adecuada | Numero | 4 |  | 0% |  | 1138223687.39 | 1138223687.39 | $ 938.223.687,39 SGP-92 $133.000.000 ICDE |  |  | 0 |  | Personas |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 0
p | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
TOTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF!
RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIÉN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [13 empty] | CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [6 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
|  | TIPO | [15 empty] | NOMBRE |  | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORRERO |  |  |  |  | NOMBRE |  | YANED SIERRA CASTRILLON |  |  |  | NOMBRE |  | WILLIAM SEBASTIAN PISCO PARRADO
|  | CONSECUTIVO | [15 empty] | TELÉFONO |  | 3135582508 |  |  |  |  | TELÉFONO |  | 3107847572 |  |  |  | TELÉFONO |  | 3506206476
|  | FECHA | [15 empty] | CORREO |  | direccion@imdervillavicencio.gov.co |  |  |  |  | CORREO |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  |  |  | CORREO |  | piscosebas@gmail.com
|  | NO. FOLIOS | [15 empty] | CARGO |  | Director General |  |  |  |  | CARGO |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  |  | CARGO |  | Contratista
|  | MEDIO MAGNÉTICO | [15 empty] | FECHA |  | 2022-01-13 |  |  |  |  | FECHA |  | 2022-01-13 |  |  |  | FECHA |  | 2022-01-13
ENERO A MARZO
ENERO A JUNIO
ENERO A SEPTIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
ENTIDAD | ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | [9 empty] | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | PIEDEMONTE
| N.A. | N.A. | N.A. | [9 empty] | N.A. | N.A.
ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | SECRETARIA DE MOVILIDAD
INSTITUTO_DE_TURISMO | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | SECRETARIA DE CONTROL FÍSICO
INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | SECRETARA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VILLAVIVIENDA | SECRETARIA DE LA MUJER
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACION
OFICINA ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE CONTRATACION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Note on U3: ====== ID#AAAAHVKPvOM SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on V3: ====== ID#AAAAHVKPvO0 SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on W3: ====== ID#AAAAHVKPvN0 (2020-11-25 01:45:46) SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on Y3: ====== ID#AAAAHVKPvOI (2020-11-25 01:45:46) % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on Z3: ====== ID#AAAAHVKPvOY (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AB3: ====== ID#AAAAHVKPvNo (2020-11-25 01:45:46) Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AD3: ====== ID#AAAAHVKPvPY (2020-11-25 01:45:46) ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AG3: ====== ID#AAAAHVKPvO8 Autor (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AH3: ====== ID#AAAAHVKPvOw (2020-11-25 01:45:46) Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on AC4: ====== ID#AAAAHVKPvPE SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AE4: ====== ID#AAAAHVKPvOo SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AF4: ====== ID#AAAAHVKPvOA Autor (2020-11-25 01:45:46) El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AH4: ====== ID#AAAAHVKPvPI (2020-11-25 01:45:46) Se refiere a personas beneficiadas, y según corresponda a proyecto formulado en la plataforma MGA WEB

## INSTRUCCIONES
ENTIDAD | [5 empty] | SECTOR | [5 empty] | VIGENCIA |  |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE SEGUIIENTO
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 20XX - 20XX |  |  |  | INFORMACION DEL PROYECTO | [7 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | No REGISTRO BPPIM | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE INDICADOR DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DE PRODUCTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA
[10 empty] | 20XX | 20XX |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | INCLUSIVA | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 20XX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
COLUMNA 1 Es la primera division en la estructura del Plan de Desarrollo. Ejemplo: 4. GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO | COLUMNA 2 Aquí se relaciona el segundo nivel de la estructura del Plan de Desarrollo Ejemplo: 13. GOBIERNO ABIERTO A LA CIUDAD | COLUMNA 3 Aquí se relaciona el cuarto nivel estructural del Plan de Desarrollo Ejemplo: 6.1.3.1 Subprograma: Cobertura educativa En caso de no existir No aplica | COLUMNA 4 Son las acciones con las que se desarrollara cada uno de los programas y que se relacionan en la Matriz Estrategica del Acuerdo de Adopcion del Plan de Desarrollo Vigente. Ejemplo: (155) Formular e implementar política pública de participación ciudadana en el municipio de Villavicencio | COLUMNA 5 Lo encontraremos en la Matriz Estrategica en la columna denominada INDICADOR DE PRODUCTO Ejemplo: Política pública de participación ciudadana formulada e implementadal | COLUMNA 6 Escriba el código de registro BPPIM del proyecto , dado por el Banco de Programas y Proyectos. | COLUMNA 7 Escriba el nombre del proyecto de Inversión, tal como quedó registrado en el Banco de programas y Proyectos. | COLUMNA 8 Escriba el objeto establecido en la MGA para el proyecto Ver ficha resumen del proyecto Ejemplo: Objetivo General del Proyecto - Proposito: REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ESTABLECIENDO UN METODO PARA SU ACTUALIZACION CONSTANTE | COLUMNA 9 ESTRATEGIA: Consiste en definir los medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos, considerando para ello las condiciones sociales, institucionales, administrativas, políticas y económicas. |  | COLUMNA 11 Indique la fecha de terminación del ultimo contrato y/o convenio del proyecto. | COLUMNA 12 Indique la fecha de terminación del ultimo contrato y/o convenio del proyecto. | Columnas 13 y 14 relacione el indicador de producto del proyecto la unidad de medida en la que se realiza la medición |  | Columnas 15 y 16 Ingrese los datos correspondientes a las cantidades programadas y cantidades ejecutadas |  | 0% | COLUMNA 18 Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 19 Indique el valor presupuestal asignado par el proyecto en el POAI | COLUMNA 20 Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado | COLUMNA 21 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | COLUMNA 22 Valor ejecutado a la fecha de seguimiento | COLUMNA 23 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | 0% | COLUMNA 28 Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 26 Se refiere al tipo de poblacion beneficiada, y según corresponda a proyecto formulado en la plataforma MGA WEB | COLUMNA 27 Formulada para sumatoria de la información de población. | COLUMNA 28 Se relaciona la Dirección, Secretaria, Oficina, Ente descentralizado o Dependencia que EJECUTA y tiene a cargo el proyecto. | COLUMNA 29 Se relaciona la Dirección, Secretaria, Oficina, Ente descentralizado o Dependencia que Ejemplo: APOYA A LA ENTIDAD EJECUTORA (Si es el caso). | COLUMNA 30 Observaciones de como va el proyecto si continua o no o las razones de como se encuentra.
[9 empty] | COLUMNA 10 El proyecto se puede encontrar en uno de los siguientes estados en e l momento de formulación y/o seguimiento del Plan de Acción: - EN EJECUCION - EN PERFIL (El Proyecto, se encuentra evaluado y registrado) y/o - EJECUTADO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 20 | 200% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 18 | 180% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 15 | 150% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 13 | 130% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 11 | 110% | [6 empty] | 0 |  |  | 60
[14 empty] | 10 | 10 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 8 | 80% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 7 | 70% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 5 | 50% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 3 | 30% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
p | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
TOTAL | [13 empty] | 110 | 110 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 60
Note on M3: ====== ID#AAAAWSAYPrA SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on N3: ====== ID#AAAAWR9NYqg SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on O3: ====== ID#AAAAWR9NYqk (2020-11-25 01:45:46) SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on Q3: ====== ID#AAAAWR9NYqs (2020-11-25 01:45:46) % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on R3: ====== ID#AAAAWSAYPq8 (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on T3: ====== ID#AAAAWR9NYqo (2020-11-25 01:45:46) Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on V3: ====== ID#AAAAWR9NYqc (2020-11-25 01:45:46) ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Y3: ====== ID#AAAAWR9NYqw Autor (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on Z3: ====== ID#AAAAWSAYPrE (2020-11-25 01:45:46) Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on U4: ====== ID#AAAAWSFJMRg SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on W4: ====== ID#AAAAWR9NYqY SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on X4: ====== ID#AAAAWSAYPrI Autor (2020-11-25 01:45:46) El % de Índice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on Z4: ====== ID#AAAAWSAYPq4 (2020-11-25 01:45:46) Se refiere a personas beneficiadas

## Hoja2 (hidden)
ESTADO DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION | HECTAREAS
SIN EJECUCION | KILOMETROS
CERRADO | KILOMETROS2
SUSPENDIDO | METRO
EN CONVENIO | METRO2
FASE 1 OCAD | METRO3
FASE 2 OCAD | KILOVATIOS
FASE 3 OCAD | MES
INSCRITO | SEMANA
NUMERO
PESO
MONEDA/CORRIENTE
PORCENTAJE
TONELADA
UNIDAD
HOGARES
FAMILIAS
PERSONAS
PREDIOS

## Hoja1 (hidden)
ENERO A MARZO
ABRIL A JUNIO
JULIO A SEPTIEMBRE
OCTUBRE A DICIEMBRE
ENTIDAD | ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | INSTITUTO_DE_TURISMO | CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | VILLAVIVIENDA
|  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | SECRETARIA DE MOVILIDAD
INSTITUTO_DE_TURISMO | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | SECRETARIA DE CONTROL FÍSICO
INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | SECRETARA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VILLAVIVIENDA | SECRETARIA DE LA MUJER
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACION
OFICINA ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE CONTRATACION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO