## PLAN DE ACCIÓN IMDER
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER
PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
| Código: FR-PLI-07 | [8 empty] | Vigencia: 17/08/2022 | [10 empty] | Versión: 2 | [8 empty] | Página 1 de 1
ENTIDAD |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IMDER | [11 empty] | PROCESO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | VIGENCIA | 2022 |  |  | FORMULACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO |  | x | PERIODO DE SEGUIMIENTO |  |  | ENERO A JUNIO
IDENTIFICACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 |  |  | INFORMACIÓN DEL PROYECTO | [16 empty] | INFORMACIÓN FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACIÓN POBLACIÓN |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | POLÍTICA TRANSVERSAL | [8 empty] | No REGISTRO BPPIM | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE INDICADOR DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DE PRODUCTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTICACIÓN AVANCE FINANCIERO | POBLACIÓN BENEFICIADA Y/O ATENDIDA
|  |  |  | DESPLAZADOS | VÍCTIMAS | GRUPOS ETNICOS | EQUIDAD DE LA MUJER | CONSTITUCIÓN DE PAZ | INDIGENAS | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | CAMBIO CLIMATICO | PRIMERA INFANCIA Y ADOLECENCIA | [5 empty] | 2022 | 2022 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | (iep) |  | INCLUSIVA | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2022
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (221) Promover la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial y de género en Villavicencio | Personas beneficiadas por los programas de la actividad física, recreación y deporte con enfoque diferencial |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0241 | RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN CIUDAD ACTIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Ampliar la cobetura y calidad en la oferta publica en recreacion y promocion de habitos y estilos de vida saludable en el Municipio de Villaviencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-07-30 | Personas Beneficiadas | Numero | 21195 | 21195 | 100% | 1. El Área de Recreación benefició 26.918 personas atendidas en el segundo trimestre. En total se lleva una población atendida de 42.322 2. El Área de Actividad física benefició a 3.239 personas en sus programas regulares 3. Se realizó la celebración del día del niño y evento recreativo de Downhill | 1065260179.97 | 2275590180.14 | 1.375.282.879,75 ICDE 33 $88.800.000,00 SGP 92 $783.507.300,39 SGP 90 | 1130756713.54 | 771.306.713,54 ICDE 33 276.482.000 SGP 90 $82.968.000 SGP 92 | 49.69% | 1. El Área de Recreación benefició 26.918 personas atendidas en el segundo trimestre. En total se lleva una población atendida de 42.322 2. El Área de Actividad física benefició a 3.239 personas en sus programas regulares 3. Se realizó la celebración del día del niño y evento recreativo de Downhill | Personas | 21195 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 1. El Área de Recreación benefició 26.918 personas atendidas en el segundo trimestre. En total se lleva una población atendida de 42.322 2. El Área de Actividad física benefició a 3.239 personas en sus programas regulares 3. Se realizó la celebración del día del niño y evento recreativo de Downhill
|  | (222) Realizar eventos recreativos y deportivos con la participación sectorial y comunitaria bajo el enfoque inclusivo, diferencial y de género de acuerdo con la política pública del deporte | Eventos recreativos y deportivos comunitarios realizados |  |  |  | X | [9 empty] | EJECUCION | No aplica | No aplica | Eventos Deportivos Comunitarios realizados | Numero | 6 | 2 | 33.33% | Se realizaron dos eventos que promovieron el deporte y la recreación como lo fue la travesía Bgta-Villavicencio MTB y la Media Maratón en el marco del aniversario del Municipio | 854278963 | 760948962.83 | $219.757.925,60 SGP 92 $301.941.036,83 SGP 90 $239.250.000,4 ICDE 33 | 306300000 | $250.988.000 SGP 90 $55.312.000 SGP 92 | 40.25% | Se realizaron dos eventos que promovieron el deporte y la recreación como lo fue la travesía Bgta-Villavicencio MTB y la Media Maratón en el marco del aniversario del Municipio | Personas | 2551 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Se programaron eventos deportivos y comunitarios para el mes de abril
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (223) Implementar escuelas de formación deportiva, deporte comunitario y deporte alternativo con enfoque de género, étnico y diferencial en Villavicencio | Escuelas de formación deportiva, deporte alternativo y comunitario implementadas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-08-30 | Escuelas deportivas implementadas | Numero | 36 | 36 | 100% | Durante este trimestre se implementaron 36 escuelas de formación y 14 disciplinas deportivas distribuidas en los siguientes barrios: BALONCESTO ( jordán y manatial), PATINAJE (la madrid y san antonio), VOLEIBOL (7 de agosto y florencia), TAEKWONDO (vainilla, san antonio y guatapé), FUTBOL DE SALON (hacaritama, porfia, san jorge y san josé), AJEDREZ (san jorge), FUTBOL (covisan, gaviotas, san cipriano y la playita), MUAYTHAI (comuneros, san agustin, guatepe 2 y olimpico), FUTBOL SALA (el jardin y santa ines), ATLETISMO (santa catalina, la madrid y porfia), BOXEO (la madrid y san josé), BALON MANO ( la madrid, esperanza, programa convidame). Adicionalmente, en el mes de febrero se hizo entrega de una implementación deportiva a las escuelas de formación de deporte formativo y alternativo para fortalecer la dinamica de cada deporte | 1126175000 | 1631500000.04 | $756.152.585,83 SGP 90 $708.942.607 ICDE 33 $166.404.807,21 SGP 92 | 1036198224 | $592.628.324 ICDE 33 $100.000.000 SGP 92 $343.569.900 SGP 90 | 63.51% | Durante este trimestre se implementaron 36 escuelas de formación y 14 disciplinas deportivas distribuidas en los siguientes barrios: BALONCESTO ( jordán y manatial), PATINAJE (la madrid y san antonio), VOLEIBOL (7 de agosto y florencia), TAEKWONDO (vainilla, san antonio y guatapé), FUTBOL DE SALON (hacaritama, porfia, san jorge y san josé), AJEDREZ (san jorge), FUTBOL (covisan, gaviotas, san cipriano y la playita), MUAYTHAI (comuneros, san agustin, guatepe 2 y olimpico), FUTBOL SALA (el jardin y santa ines), ATLETISMO (santa catalina, la madrid y porfia), BOXEO (la madrid y san josé), BALON MANO ( la madrid, esperanza, programa convidame). Adicionalmente, en el mes de febrero se hizo entrega de una implementación deportiva a las escuelas de formación de deporte formativo y alternativo para fortalecer la dinamica de cada deporte | Personas | 774 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Durante este trimestre se implementaron 36 escuelas de formación y 14 disciplinas deportivas distribuidas en los siguientes barrios: BALONCESTO ( jordán y manatial), PATINAJE (la madrid y san antonio), VOLEIBOL (7 de agosto y florencia), TAEKWONDO (vainilla, san antonio y guatapé), FUTBOL DE SALON (hacaritama, porfia, san jorge y san josé), AJEDREZ (san jorge), FUTBOL (covisan, gaviotas, san cipriano y la playita), MUAYTHAI (comuneros, san agustin, guatepe 2 y olimpico), FUTBOL SALA (el jardin y santa ines), ATLETISMO (santa catalina, la madrid y porfia), BOXEO (la madrid y san josé), BALON MANO ( la madrid, esperanza, programa convidame). Adicionalmente, en el mes de febrero se hizo entrega de una implementación deportiva a las escuelas de formación de deporte formativo y alternativo para fortalecer la dinamica de cada deporte
(5) CIUDAD G+D9+A8:AK8+A8:AL8+D9+A8+A8:AL8 | CIUDAD ACTIVA | (224) Capacitar y formar gestores comunitarios del deporte en Villavicencio | Número de gestores y gestoras comunitarios capacitados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | No aplica | No aplica | Personas capacitadas | Numero | 38 | 0 | 0% | No Aplica | 50000000 | 50000000 | ICDE-33 | 0 | No aplica | 0% | No Aplica | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Se realizo una reunion con la Universidad Cooperativa de Colombia el dia 23 de febrero con los coordinadores del programa deporte asociado y los profesionales de bienestar institucional de universidadad , con el objetivo de socializar el convenio inter institucional que nos permita poder capacitar los 38 gestores comunitarios en el area del deporte , dicha reunion tuvo como eje fundamental evaluar los alcances entre las partes" universidad e IMDER "que nos permita garantizar el personal docente , la infraestructura y todo el tema logistico y operativo que conlleva la realizacion de un diplomado
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (225) Fortalecer la actividad física y el deporte en las instituciones educativas | Instituciones educativas beneficiadas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | No aplica | No aplica | Instituciones educativas vinculadas al programa Superate-Intercolegiados | Numero | 50 | 20 | 40% | El instituto municipal en el área deportiva cuenta con el programa educación fisica y deporte escolar el cual tiene como objetivo la promoción de educación basica en el ciclo primario, dentro de los cuales para el segundo trimestre se concretó con los rectores de 20 Institiciones educativas , el plan y cronograma la vigencia 2022 dentro de los cuales 12 urbanas y 8 rurales. Sin embargo, también se atenderán sedes de las Instituciones educativas anteriormente mencionadas en jornada extraescolar así:URBANO 1. Juan B. Caballero , 2.Pio XII , 3.Luis Carlos Galan Sarmiento, 4. Narciso Matus , 5. Francisco Jose de Caldas , 6. Francisco Arango , 7. Marco Fidel Suarez , 8. Miguel Angel Martin , 9 Isaac Tacha , 10. Colegio Catumare , 11.Jorge Eliecer Gaitan Ayala , 12. Nuestra Señora de la Paz . RURAL:1. Guillermo Cano Isaza , 2. Buenos Aires , 3. Simon Bolivar , 4. Agropecuario las Mercedes , 5. Felicidad Barrios , 6. Los CEntauros , 7. Colegio Apiay , 8. Colegio Vanguardia. Deporte Escolar: En el programa de Juegos intercolegiados Nacionales 2022 , desde la fase del municipio de Villavicencio , se inscribierón 82 instituciones educativas en la plataforma del ministerio del deporte en el mes de junio de 2022. La poblacion ( Estudiantes ) , inscritos al mes de mayo fue de 890 estudiantes deportistas inscritos a la juegos intercolegiados Nacionales 2022 , fase del municipio de Villavicencio | 223825000 | 350000000 | $250.000.000 ICDE 33 $100.000.000 SGP 92 | 69628476 | $26.000.000 ICDE 33 $43.628.476 SGP 92 | 19.89% | El instituto municipal en el área deportiva cuenta con el programa educación fisica y deporte escolar el cual tiene como objetivo la promoción de educación basica en el ciclo primario, dentro de los cuales para el segundo trimestre se concretó con los rectores de 20 Institiciones educativas , el plan y cronograma la vigencia 2022 dentro de los cuales 12 urbanas y 8 rurales. Sin embargo, también se atenderán sedes de las Instituciones educativas anteriormente mencionadas en jornada extraescolar así:URBANO 1. Juan B. Caballero , 2.Pio XII , 3.Luis Carlos Galan Sarmiento, 4. Narciso Matus , 5. Francisco Jose de Caldas , 6. Francisco Arango , 7. Marco Fidel Suarez , 8. Miguel Angel Martin , 9 Isaac Tacha , 10. Colegio Catumare , 11.Jorge Eliecer Gaitan Ayala , 12. Nuestra Señora de la Paz . RURAL:1. Guillermo Cano Isaza , 2. Buenos Aires , 3. Simon Bolivar , 4. Agropecuario las Mercedes , 5. Felicidad Barrios , 6. Los CEntauros , 7. Colegio Apiay , 8. Colegio Vanguardia. Deporte Escolar: En el programa de Juegos intercolegiados Nacionales 2022 , desde la fase del municipio de Villavicencio , se inscribierón 82 instituciones educativas en la plataforma del ministerio del deporte en el mes de junio de 2022. La poblacion ( Estudiantes ) , inscritos al mes de mayo fue de 890 estudiantes deportistas inscritos a la juegos intercolegiados Nacionales 2022 , fase del municipio de Villavicencio | Personas | 1209 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El instituto municipal en el área deportiva cuenta con el programa educación fisica y deporte escolar el cual tiene como objetivo la promoción de educación basica en el ciclo primario, dentro de los cuales para el segundo trimestre se concretó con los rectores de 20 Institiciones educativas , el plan y cronograma la vigencia 2022 dentro de los cuales 12 urbanas y 8 rurales. Sin embargo, también se atenderán sedes de las Instituciones educativas anteriormente mencionadas en jornada extraescolar así:URBANO 1. Juan B. Caballero , 2.Pio XII , 3.Luis Carlos Galan Sarmiento, 4. Narciso Matus , 5. Francisco Jose de Caldas , 6. Francisco Arango , 7. Marco Fidel Suarez , 8. Miguel Angel Martin , 9 Isaac Tacha , 10. Colegio Catumare , 11.Jorge Eliecer Gaitan Ayala , 12. Nuestra Señora de la Paz . RURAL:1. Guillermo Cano Isaza , 2. Buenos Aires , 3. Simon Bolivar , 4. Agropecuario las Mercedes , 5. Felicidad Barrios , 6. Los CEntauros , 7. Colegio Apiay , 8. Colegio Vanguardia. Deporte Escolar: En el programa de Juegos intercolegiados Nacionales 2022 , desde la fase del municipio de Villavicencio , se inscribierón 82 instituciones educativas en la plataforma del ministerio del deporte en el mes de junio de 2022. La poblacion ( Estudiantes ) , inscritos al mes de mayo fue de 890 estudiantes deportistas inscritos a la juegos intercolegiados Nacionales 2022 , fase del municipio de Villavicencio
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (226) Establecer alianzas con instituciones de educación para la profesionalización del deporte | Número de alianzas con instituciones de educación establecidas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento | Transversalidad del deporte, la recreación y la actividad fisica en la construcción de la ciudad | EJECUCION | No aplica | No aplica | Personas Beneficiadas | Numero | 5 | 0 | 0% | No aplica | 100000000 | 50000000 | ICDE-33 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Numero | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | No aplica
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (227) Otorgar incentivos a los deportistas que hayan representado al municipio en competiciones nacionales e internacionales, obteniendo una gran figuración deportiva | Número de incentivos otorgados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | No aplica | No aplica | Personas beneficadas | Numero | 10 | 6 | 60% | Desde el Instituto Municipal de Deporte y Recreación se otorgaron incentivos a 5 deportistas en la convocatoria para los premios gramalote según el Acuerdo Municipal No 320 del 2016 el cual tiene como objetivo de conmemorar y reconocer a los deportistas más destacados del año en el municipio de Villavicencio. Estos premios se realizaron en el mes de abril. y adicionalmente, en la travesía Bgta-Villavicencio se entregó un (1) incentivo a la ganadora de BMX en argentina, para un total de seis (6) incentivos otorgados en el trimestre | 50000000 | 54500000 | $54.300.000 ICDE 33 $200.000 SGP 90 | 42951776 | $42.921.676 ICDE 33 $30.100 SGP 90 | 78.81% | Desde el Instituto Municipal de Deporte y Recreación se otorgaron incentivos a 5 deportistas en la convocatoria para los premios gramalote según el Acuerdo Municipal No 320 del 2016 el cual tiene como objetivo de conmemorar y reconocer a los deportistas más destacados del año en el municipio de Villavicencio. Estos premios se realizaron en el mes de abril. y adicionalmente, en la travesía Bgta-Villavicencio se entregó un (1) incentivo a la ganadora de BMX en argentina, para un total de seis (6) incentivos otorgados en el trimestre | Personas | 6 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Para el mes de abril se programa la conmemoración de los "PREMIOS GRAMALOTE"
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (228) Apoyar los organismos deportivos a través de medios físicos y virtuales | Organismos deportivos apoyados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-08-30 | Organismo deportivos apoyados | Numero | 75 | 40 | 53.33% | Para este periodo el programa deporte asociado otorgo renovacion y reconocimiento de los organos de control y comision disciplinaria a los siguinetes clubes : Club de Patinaje Alcones en la disciplina de Patinaje , Club Deportivo H & H en la disciplina de futbol sala , Club Deportivo de Limitacion Visual Lanceros en la disciplina de Discapacidad Visual , Club Deportivo Taekwondo Mundo Marcial en la disciplina de Taekwondo , Club de Parapente las Gualas en la disciplina de Parapente , Club Deportivo Cachilapos en la disciplina de Voleibol , Club Deportivo de Ciclismo Diario Ariza de Villavicencio en la disciplina de Ciclismo , Club deportivo de Ajedrez Magistral en la disciplina de Ajedrez , Club Deportivo de Baloncesto sobre Silla de Ruedas LLaneros Club en la disciplina de Discapacidad Fisca , Club semillas del Meta en la disciplina de Patinaje , Club Depotivo de Patinaje Sol Naciente en la disciplina de Patinaje , club deportivo tenis del LLano en la disiciplina de Tenis de Campo para un total de 11 clubes atendidos con sus respectivas Renovaciones firmadas legalmente por el dircetor del IMDER , asi mismo se realizo una (1) visita a el club deportivo Fotball Academia Inglesa The EFA el dia 09 de junio del 2022 con el objetivo de otorgar reconocimiento Deportivo . | 450000000 | 706352585 | $ 452.200.000 ICDE 33 $230.599.999 SGP 90 $23.552.586 SGP 901 | 497668000 | 385.000.000 ICDE 33 112.668.000 SGP 90 | 70.46% | Para este periodo el programa deporte asociado otorgo renovacion y reconocimiento de los organos de control y comision disciplinaria a los siguinetes clubes : Club de Patinaje Alcones en la disciplina de Patinaje , Club Deportivo H & H en la disciplina de futbol sala , Club Deportivo de Limitacion Visual Lanceros en la disciplina de Discapacidad Visual , Club Deportivo Taekwondo Mundo Marcial en la disciplina de Taekwondo , Club de Parapente las Gualas en la disciplina de Parapente , Club Deportivo Cachilapos en la disciplina de Voleibol , Club Deportivo de Ciclismo Diario Ariza de Villavicencio en la disciplina de Ciclismo , Club deportivo de Ajedrez Magistral en la disciplina de Ajedrez , Club Deportivo de Baloncesto sobre Silla de Ruedas LLaneros Club en la disciplina de Discapacidad Fisca , Club semillas del Meta en la disciplina de Patinaje , Club Depotivo de Patinaje Sol Naciente en la disciplina de Patinaje , club deportivo tenis del LLano en la disiciplina de Tenis de Campo para un total de 11 clubes atendidos con sus respectivas Renovaciones firmadas legalmente por el dircetor del IMDER , asi mismo se realizo una (1) visita a el club deportivo Fotball Academia Inglesa The EFA el dia 09 de junio del 2022 con el objetivo de otorgar reconocimiento Deportivo . | Numero | 567 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Para este periodo el programa deporte asociado otorgo renovacion y reconocimiento de los organos de control y comision disciplinaria a los siguinetes clubes : Club de Patinaje Alcones en la disciplina de Patinaje , Club Deportivo H & H en la disciplina de futbol sala , Club Deportivo de Limitacion Visual Lanceros en la disciplina de Discapacidad Visual , Club Deportivo Taekwondo Mundo Marcial en la disciplina de Taekwondo , Club de Parapente las Gualas en la disciplina de Parapente , Club Deportivo Cachilapos en la disciplina de Voleibol , Club Deportivo de Ciclismo Diario Ariza de Villavicencio en la disciplina de Ciclismo , Club deportivo de Ajedrez Magistral en la disciplina de Ajedrez , Club Deportivo de Baloncesto sobre Silla de Ruedas LLaneros Club en la disciplina de Discapacidad Fisca , Club semillas del Meta en la disciplina de Patinaje , Club Depotivo de Patinaje Sol Naciente en la disciplina de Patinaje , club deportivo tenis del LLano en la disiciplina de Tenis de Campo para un total de 11 clubes atendidos con sus respectivas Renovaciones firmadas legalmente por el dircetor del IMDER , asi mismo se realizo una (1) visita a el club deportivo Fotball Academia Inglesa The EFA el dia 09 de junio del 2022 con el objetivo de otorgar reconocimiento Deportivo .
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (229) Fortalecer el Observatorio del Deporte en alianza con universidades | Observatorio del deporte fortalecido |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0242 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | Mejorar la planificación y articulación de los procesos de gestión y desarrollo institucional del IMDER | Fortalecimiento de la gobernanza del territorio a traves de las practicas deporte, recreación y actividad fisica | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-08-27 | Sistemas de información implementados | Numero | 1 | 0.5 | 50% | Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio no cuenta con un software para la digitalización y sistematización de la información, desde el Observatorio de PPDRAF se ha creado como herramienta de captación un formulario google, para que las áreas de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios puedan realizar el reporte y cargue de la información de la población atendida y de los escenarios caracterizados. Se brindó asistencia técnica a las áreas de deporte, recreación y actividad física en las cuales se les socializó la información reportada de grupos regulares e irregulares mediante el instrumento implementado, lo cual permite generar la trazabilidad y cumplimiento de las metas, en lo que se tabuló durante el mes de junio de 2022, se puede determinar que se alcanzó una población de 12.659 beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo anterior de acuerdo al desarrollo de actividades por el área de deporte (892) y sus programas de deporte formativo, deporte comunitario, deporte escolar, deporte asociado y educación física escolar; así como las actividades llevadas a cabo por el área de recreación (10229) mediante los programas de inicio a la vida y madres gestantes, recreándonos, juego y estimulación y recreovía; y por el área de actividad física (1538) mediante los programas de escuelas de actividad física, actividad física funcional, actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos; Igualmente se realizaron 746 encuestas de satisfacción como medición de cumplimiento y desempeño en los diferentes eventos realizados. Por otra parte, el equipo del observatorio brindó proceso de conteo de la población participante en las recreovías realizadas por el Instituto en el mes. | 111776312.93 | 97200000 | $50.000.000 SGP 90 $47.200.000 SGP 92 | 50400000 | $50.000.000 SGP 90 $400.000 SGP 92 | 51.85% | Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio no cuenta con un software para la digitalización y sistematización de la información, desde el Observatorio de PPDRAF se ha creado como herramienta de captación un formulario google, para que las áreas de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios puedan realizar el reporte y cargue de la información de la población atendida y de los escenarios caracterizados. Se brindó asistencia técnica a las áreas de deporte, recreación y actividad física en las cuales se les socializó la información reportada de grupos regulares e irregulares mediante el instrumento implementado, lo cual permite generar la trazabilidad y cumplimiento de las metas, en lo que se tabuló durante el mes de junio de 2022, se puede determinar que se alcanzó una población de 12.659 beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo anterior de acuerdo al desarrollo de actividades por el área de deporte (892) y sus programas de deporte formativo, deporte comunitario, deporte escolar, deporte asociado y educación física escolar; así como las actividades llevadas a cabo por el área de recreación (10229) mediante los programas de inicio a la vida y madres gestantes, recreándonos, juego y estimulación y recreovía; y por el área de actividad física (1538) mediante los programas de escuelas de actividad física, actividad física funcional, actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos; Igualmente se realizaron 746 encuestas de satisfacción como medición de cumplimiento y desempeño en los diferentes eventos realizados. Por otra parte, el equipo del observatorio brindó proceso de conteo de la población participante en las recreovías realizadas por el Instituto en el mes. | Personas | 1745 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio no cuenta con un software para la digitalización y sistematización de la información, desde el Observatorio de PPDRAF se ha creado como herramienta de captación un formulario google, para que las áreas de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios puedan realizar el reporte y cargue de la información de la población atendida y de los escenarios caracterizados. Se brindó asistencia técnica a las áreas de deporte, recreación y actividad física en las cuales se les socializó la información reportada de grupos regulares e irregulares mediante el instrumento implementado, lo cual permite generar la trazabilidad y cumplimiento de las metas, en lo que se tabuló durante el mes de junio de 2022, se puede determinar que se alcanzó una población de 12.659 beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo anterior de acuerdo al desarrollo de actividades por el área de deporte (892) y sus programas de deporte formativo, deporte comunitario, deporte escolar, deporte asociado y educación física escolar; así como las actividades llevadas a cabo por el área de recreación (10229) mediante los programas de inicio a la vida y madres gestantes, recreándonos, juego y estimulación y recreovía; y por el área de actividad física (1538) mediante los programas de escuelas de actividad física, actividad física funcional, actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos; Igualmente se realizaron 746 encuestas de satisfacción como medición de cumplimiento y desempeño en los diferentes eventos realizados. Por otra parte, el equipo del observatorio brindó proceso de conteo de la población participante en las recreovías realizadas por el Instituto en el mes.
|  | (231) Fortalecer el Instituto Municipal de Deporte y Recreación | Instituto Municipal de Deporte y Recreación fortalecido |  |  |  | X | [8 empty] | Transversalidad del deporte, la recreación y la actividad fisica en la construcción de la ciudad | EJECUCION | 2022-01-21 | 2022-09-20 | Documentos normativos realizados | Numero de documentos | 4 | 2 | 50% | El sistema de gestión de la calidad del instituto está constituido por 14 procesos que están relacionados en el siguiente mapa de procesos : Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio se ha venido construyendo la documentación de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: • Procesos estratégicos: con un cumplimiento del 18 % Direccionamiento estratégico: cuenta con un 90%. Planeación institucional: con un 100% cuenta que todos los procedimientos y formatos para su funcionamiento Gestión de la información y las comunicaciones 30%, se encuentra con caracterización, 1 procedimiento, plan estrategico de comunicaciones • Procesos misionales: cumplimiento de 14,17% Promoción y fomento del deporte la recreación y la actividad física: tiene un avance del 70%, cuenta de 4 procedimientos con sus formatos. Gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos: esta en un 80% Cuenta con un manual con sus respectivos formtatos . Administración y gestión de escenarios deportivos y recreativos: tiene un 20%, se cuenta con 2 procedimientos que estan en actualización de acuerdo al cambio en el pago de los escenarios deportivos • Procesos de apoyo: Cumplimiento del 10 % Gestión del talento humano: se encuentra a un 70% constituido por un manual y actualización de sus formatos Gestión contratación: con un porcentaje de cumplimiento de 70%, se cuenta con 5 procedimiento aprobado. Gestión financiera: 15% existen documentos de la vigencia anterior pero están en proceso de revisión y actualización Gestión documental: cumplimiento del 15%, donde se tiene un manual y 1 procedimiento, con sus respectivos soportes, lo demás esta en construcción Gestión jurídica: cumplimiento del 40%, se tiene un manual, y procedimientos de la anterior vigencia en revisión y actualización Gestión de bienes y servicios: 20% de cumplimiento, se cuenta con formatos y se encuentra en construcción procedimiento. • Procesos de evaluación: Cumplimiento 7.50 % Gestión control interno: Cumplimiento del 30%, se cuenta con formatos de este proceso, se esta revisando y actualizando los documentos que se encuentra de la vigencia anterior de este proceso Sistema integrado de gestión: cumplimiento del 30 %, se tiene 1 procedimiento actualizado y 2 en actualización En general el sistema de gestión de la calidad cuenta con un avance total del 50.42% donde se identifica los procesos estratégicos con 18%, Procesos misionales 14.17%, Procesos de apoyo 10 % y procesos de evaluación 7.50 %. | 660502317.08 | 1089078630.01 | $515.138.865,39 ICDE 33 $291.726.166,61 SGP 90 $163.464.427,33 SGP 92 $118.749.170,68 ICLD 02 | 509561960.01 | 88.549.170,68 ICLD 02 228.026.475 ICDE 33 75.000.000 SGP 90 117.986.314,33 SGP 92 | 46.79% | El sistema de gestión de la calidad del instituto está constituido por 14 procesos que están relacionados en el siguiente mapa de procesos : Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio se ha venido construyendo la documentación de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: • Procesos estratégicos: con un cumplimiento del 18 % Direccionamiento estratégico: cuenta con un 90%. Planeación institucional: con un 100% cuenta que todos los procedimientos y formatos para su funcionamiento Gestión de la información y las comunicaciones 30%, se encuentra con caracterización, 1 procedimiento, plan estrategico de comunicaciones • Procesos misionales: cumplimiento de 14,17% Promoción y fomento del deporte la recreación y la actividad física: tiene un avance del 70%, cuenta de 4 procedimientos con sus formatos. Gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos: esta en un 80% Cuenta con un manual con sus respectivos formtatos . Administración y gestión de escenarios deportivos y recreativos: tiene un 20%, se cuenta con 2 procedimientos que estan en actualización de acuerdo al cambio en el pago de los escenarios deportivos • Procesos de apoyo: Cumplimiento del 10 % Gestión del talento humano: se encuentra a un 70% constituido por un manual y actualización de sus formatos Gestión contratación: con un porcentaje de cumplimiento de 70%, se cuenta con 5 procedimiento aprobado. Gestión financiera: 15% existen documentos de la vigencia anterior pero están en proceso de revisión y actualización Gestión documental: cumplimiento del 15%, donde se tiene un manual y 1 procedimiento, con sus respectivos soportes, lo demás esta en construcción Gestión jurídica: cumplimiento del 40%, se tiene un manual, y procedimientos de la anterior vigencia en revisión y actualización Gestión de bienes y servicios: 20% de cumplimiento, se cuenta con formatos y se encuentra en construcción procedimiento. • Procesos de evaluación: Cumplimiento 7.50 % Gestión control interno: Cumplimiento del 30%, se cuenta con formatos de este proceso, se esta revisando y actualizando los documentos que se encuentra de la vigencia anterior de este proceso Sistema integrado de gestión: cumplimiento del 30 %, se tiene 1 procedimiento actualizado y 2 en actualización En general el sistema de gestión de la calidad cuenta con un avance total del 50.42% donde se identifica los procesos estratégicos con 18%, Procesos misionales 14.17%, Procesos de apoyo 10 % y procesos de evaluación 7.50 %. | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El sistema de gestión de la calidad del instituto está constituido por 14 procesos que están relacionados en el siguiente mapa de procesos : Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio se ha venido construyendo la documentación de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: • Procesos estratégicos: con un cumplimiento del 18 % Direccionamiento estratégico: cuenta con un 90%. Planeación institucional: con un 100% cuenta que todos los procedimientos y formatos para su funcionamiento Gestión de la información y las comunicaciones 30%, se encuentra con caracterización, 1 procedimiento, plan estrategico de comunicaciones • Procesos misionales: cumplimiento de 14,17% Promoción y fomento del deporte la recreación y la actividad física: tiene un avance del 70%, cuenta de 4 procedimientos con sus formatos. Gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos: esta en un 80% Cuenta con un manual con sus respectivos formtatos . Administración y gestión de escenarios deportivos y recreativos: tiene un 20%, se cuenta con 2 procedimientos que estan en actualización de acuerdo al cambio en el pago de los escenarios deportivos • Procesos de apoyo: Cumplimiento del 10 % Gestión del talento humano: se encuentra a un 70% constituido por un manual y actualización de sus formatos Gestión contratación: con un porcentaje de cumplimiento de 70%, se cuenta con 5 procedimiento aprobado. Gestión financiera: 15% existen documentos de la vigencia anterior pero están en proceso de revisión y actualización Gestión documental: cumplimiento del 15%, donde se tiene un manual y 1 procedimiento, con sus respectivos soportes, lo demás esta en construcción Gestión jurídica: cumplimiento del 40%, se tiene un manual, y procedimientos de la anterior vigencia en revisión y actualización Gestión de bienes y servicios: 20% de cumplimiento, se cuenta con formatos y se encuentra en construcción procedimiento. • Procesos de evaluación: Cumplimiento 7.50 % Gestión control interno: Cumplimiento del 30%, se cuenta con formatos de este proceso, se esta revisando y actualizando los documentos que se encuentra de la vigencia anterior de este proceso Sistema integrado de gestión: cumplimiento del 30 %, se tiene 1 procedimiento actualizado y 2 en actualización En general el sistema de gestión de la calidad cuenta con un avance total del 50.42% donde se identifica los procesos estratégicos con 18%, Procesos misionales 14.17%, Procesos de apoyo 10 % y procesos de evaluación 7.50 %.
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (230) Implementar la política del deporte, recreación y actividad física con enfoque diferencial y de género | Política del deporte, recreación y actividad física implementada |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0244 | IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | Garantizar la implementacion y articulación de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física con otras políticas públicas del municipio de Villavicencio y sus actores. | Transversalidad del deporte, la recreación y la actividad fisica en la construcción de la ciudad | EJECUCION | No aplica | No aplica | Documentos de política elaborados | Número | 1 | 0 | 0% | No aplica | 0 | 45600998.56 | SGP 92 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | N/A
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2021-050001-0033 | CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PORFIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 14/02/2022 | 30/11/2022 | Polideportivos construidos y dotados | Numero | 1 | 0.5 | 50% | El avance de obra es del 50%, se evidencia avance significativo en la construcción del polideportivo, el cual se encuentra construido su placa deportiva de juego, muros contra impacto, cubierta y graderías, la edificación o polifuncional se encuentra en obra blanca y continúan realizando obras de enchape y acabados, la cancha sintética se encuentran construidas su graderías y cubiertas al 100%, continúan trabajando en obras de excavación y drenaje en el Cárcamo perimetral, así mismo se evidencia el trabajan y fundida de senderos peatonales. | 5600000000 | 5600000000 | Recursos de crédito | 5464445060.59 | Recursos de crédito | 97.58% | El avance de obra es del 50%, se evidencia avance significativo en la construcción del polideportivo, el cual se encuentra construido su placa deportiva de juego, muros contra impacto, cubierta y graderías, la edificación o polifuncional se encuentra en obra blanca y continúan realizando obras de enchape y acabados, la cancha sintética se encuentran construidas su graderías y cubiertas al 100%, continúan trabajando en obras de excavación y drenaje en el Cárcamo perimetral, así mismo se evidencia el trabajan y fundida de senderos peatonales. | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El avance de obra es del 50%, se evidencia avance significativo en la construcción del polideportivo, el cual se encuentra construido su placa deportiva de juego, muros contra impacto, cubierta y graderías, la edificación o polifuncional se encuentra en obra blanca y continúan realizando obras de enchape y acabados, la cancha sintética se encuentran construidas su graderías y cubiertas al 100%, continúan trabajando en obras de excavación y drenaje en el Cárcamo perimetral, así mismo se evidencia el trabajan y fundida de senderos peatonales.
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2021-050001-0028 | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA RELIQUIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Proporcionar escenarios físicos para desarrollar prácticas deportivas y recreativas en el sector de Reliquia del Municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 14/02/2022 | 30/11/2022 | Polideportivos construidos y dotados | Numero | 1 | 0.46 | 46% | El avance en las obras corresponden al 45% y se evidencia los trabajos del mejoramiento del terreno en el polideportivo donde posteriormente se realizará la fundida de la placa deportiva, los dos ejes de graderías se encuentran construidos en su totalidad, las bases pedestales y estructura metálica y cubierta se encuentran al 100% terminadas, por otra parte el eje de las graderías que hacen parte de la cancha sintética se encuentran construidas junto a su cubierta en su totalidad, el polifuncional o edificación avanza en un 40% la planta del primer piso ya se encuentra en obra gris. | 8000000000 | 8000000000 | Recursos de crédito | 7894143103.47 | Recursos de crédito | 98.68% | El avance en las obras corresponden al 45% y se evidencia los trabajos del mejoramiento del terreno en el polideportivo donde posteriormente se realizará la fundida de la placa deportiva, los dos ejes de graderías se encuentran construidos en su totalidad, las bases pedestales y estructura metálica y cubierta se encuentran al 100% terminadas, por otra parte el eje de las graderías que hacen parte de la cancha sintética se encuentran construidas junto a su cubierta en su totalidad, el polifuncional o edificación avanza en un 40% la planta del primer piso ya se encuentra en obra gris. | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El avance en las obras corresponden al 45% y se evidencia los trabajos del mejoramiento del terreno en el polideportivo donde posteriormente se realizará la fundida de la placa deportiva, los dos ejes de graderías se encuentran construidos en su totalidad, las bases pedestales y estructura metálica y cubierta se encuentran al 100% terminadas, por otra parte el eje de las graderías que hacen parte de la cancha sintética se encuentran construidas junto a su cubierta en su totalidad, el polifuncional o edificación avanza en un 40% la planta del primer piso ya se encuentra en obra gris.
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (233) Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER | Infraestructuras deportivas, recreativas y administrativas mejoradas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0259 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2022-01-27 | 2022-08-28 | Cancha mantenidas | Numero | 1 | 0.1 | 10% | A las 8 cachas sintéticas administradas por el IMDER, se les realiza mantenimientos preventivos de manera diaria en cuanto a su limpieza en el área de juego del material orgánico e inorgánico que deposita aquí a causa de los arboles perimetrales y algunos residuos dejados por deportistas, continuamente se realiza limpieza de las canales perimetrales al escenario deportivo, una vez culminado los trabajos de limpieza, se procede al barrido y distribución del caucho el cual por lluvias y pendiente se deposita en los costados del escenario deportivo, estas actividades se realizan de manera continua para el cuidado de los escenarios deportivos cumpliendo con el cronograma de frecuencia el cual indica la periocidad de los trabajos a realizar, en tal sentido y de acuerdo a las inspecciones en campo, se realizó riegue y distribución de nuevo caucho en las canchas sintéticas de la bombonera, villa bolívar y menegua. | 266489000 | 1572200873.8 | $442.314.239,09 SGP 92 $144.193.336,91 ICDE 33 $19.071.424 SGP 90 $950.000.000 ICDE-22 | 639491943.09 | 200.000.000 ICDE 33 439.491.943.09 SGP 92 | 40.67% | A las 8 cachas sintéticas administradas por el IMDER, se les realiza mantenimientos preventivos de manera diaria en cuanto a su limpieza en el área de juego del material orgánico e inorgánico que deposita aquí a causa de los arboles perimetrales y algunos residuos dejados por deportistas, continuamente se realiza limpieza de las canales perimetrales al escenario deportivo, una vez culminado los trabajos de limpieza, se procede al barrido y distribución del caucho el cual por lluvias y pendiente se deposita en los costados del escenario deportivo, estas actividades se realizan de manera continua para el cuidado de los escenarios deportivos cumpliendo con el cronograma de frecuencia el cual indica la periocidad de los trabajos a realizar, en tal sentido y de acuerdo a las inspecciones en campo, se realizó riegue y distribución de nuevo caucho en las canchas sintéticas de la bombonera, villa bolívar y menegua. | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | A las 8 cachas sintéticas administradas por el IMDER, se les realiza mantenimientos preventivos de manera diaria en cuanto a su limpieza en el área de juego del material orgánico e inorgánico que deposita aquí a causa de los arboles perimetrales y algunos residuos dejados por deportistas, continuamente se realiza limpieza de las canales perimetrales al escenario deportivo, una vez culminado los trabajos de limpieza, se procede al barrido y distribución del caucho el cual por lluvias y pendiente se deposita en los costados del escenario deportivo, estas actividades se realizan de manera continua para el cuidado de los escenarios deportivos cumpliendo con el cronograma de frecuencia el cual indica la periocidad de los trabajos a realizar, en tal sentido y de acuerdo a las inspecciones en campo, se realizó riegue y distribución de nuevo caucho en las canchas sintéticas de la bombonera, villa bolívar y menegua.
[18 empty] | No aplica | No aplica | Canchas de eventos recreativos mejorados | Numero | 20 | 0 | 0% | No aplica | 535000000 | 237073623.21 | $219.668.135,32 SGP 92 | 0 | No aplica | 0% | [5 empty] | > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 12 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Se encuentra en actualización el proyecto
[18 empty] | No aplica | No aplica | Placa deportiva adecuada | Numero | 14 | 0 | 0% | No aplica | 336734687.39 | 349349190.06 | $327.569.888,66 SGP 92 | 0 | No aplica | 0% | [5 empty] | > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 12 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Se encuentra en actualización el proyecto
TOTAL | [25 empty] | 19430041460.37 | 22869395043.65 |  | 17641545256.7
RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIÉN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [13 empty] | CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [6 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
|  | TIPO | [15 empty] | NOMBRE |  | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO |  |  |  |  | NOMBRE |  | YANED SIERRA CASTRILLON |  | OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ |  | NOMBRE |  | WILLIAM SEBASTIAN PISCO PARRADO
|  | CONSECUTIVO | [15 empty] | TELÉFONO |  | 313 434 7388 |  |  |  |  | TELÉFONO |  | 310 784 75 72 |  | 318 360 71 00 |  | TELÉFONO |  | 3506206476
|  | FECHA | [15 empty] | CORREO |  | direccion@imdervillavicencio.gov.co |  |  |  |  | CORREO |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  | subdirecciontecnica@imdervillavicencio.gov.co |  | CORREO |  | planeacion@imdervillavicencio.gov.co
|  | NO. FOLIOS | [15 empty] | CARGO |  | DIRECTOR |  |  |  |  | CARGO |  | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | SUBDIRECTOR TÉCNICO |  | CARGO |  | Contratista
|  | MEDIO MAGNÉTICO | [15 empty] | FECHA | [6 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA
Note on U9: ====== ID#AAAAHVKPvOM SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on V9: ====== ID#AAAAHVKPvO0 SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on W9: ====== ID#AAAAHVKPvN0 (2020-11-25 01:45:46) SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on Y9: ====== ID#AAAAHVKPvOI (2020-11-25 01:45:46) % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on Z9: ====== ID#AAAAHVKPvOY (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AB9: ====== ID#AAAAHVKPvNo (2020-11-25 01:45:46) Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AD9: ====== ID#AAAAHVKPvPY (2020-11-25 01:45:46) ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AG9: ====== ID#AAAAHVKPvO8 Autor (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AH9: ====== ID#AAAAHVKPvOw (2020-11-25 01:45:46) Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on AC10: ====== ID#AAAAHVKPvPE SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AE10: ====== ID#AAAAHVKPvOo SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AF10: ====== ID#AAAAHVKPvOA Autor (2020-11-25 01:45:46) El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AH10: ====== ID#AAAAHVKPvPI (2020-11-25 01:45:46) Se refiere a personas beneficiadas, y según corresponda a proyecto formulado en la plataforma MGA WEB

## INSTRUCCIONES
ENTIDAD | [5 empty] | SECTOR | [5 empty] | VIGENCIA |  |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE SEGUIIENTO
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 20XX - 20XX |  |  |  | INFORMACION DEL PROYECTO | [7 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | No REGISTRO BPPIM | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE INDICADOR DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DE PRODUCTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA
[10 empty] | 20XX | 20XX |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | INCLUSIVA | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 20XX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
COLUMNA 1 Es la primera division en la estructura del Plan de Desarrollo. Ejemplo: 4. GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO | COLUMNA 2 Aquí se relaciona el segundo nivel de la estructura del Plan de Desarrollo Ejemplo: 13. GOBIERNO ABIERTO A LA CIUDAD | COLUMNA 3 Aquí se relaciona el cuarto nivel estructural del Plan de Desarrollo Ejemplo: 6.1.3.1 Subprograma: Cobertura educativa En caso de no existir No aplica | COLUMNA 4 Son las acciones con las que se desarrollara cada uno de los programas y que se relacionan en la Matriz Estrategica del Acuerdo de Adopcion del Plan de Desarrollo Vigente. Ejemplo: (155) Formular e implementar política pública de participación ciudadana en el municipio de Villavicencio | COLUMNA 5 Lo encontraremos en la Matriz Estrategica en la columna denominada INDICADOR DE PRODUCTO Ejemplo: Política pública de participación ciudadana formulada e implementadal | COLUMNA 6 Escriba el código de registro BPPIM del proyecto , dado por el Banco de Programas y Proyectos. | COLUMNA 7 Escriba el nombre del proyecto de Inversión, tal como quedó registrado en el Banco de programas y Proyectos. | COLUMNA 8 Escriba el objeto establecido en la MGA para el proyecto Ver ficha resumen del proyecto Ejemplo: Objetivo General del Proyecto - Proposito: REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ESTABLECIENDO UN METODO PARA SU ACTUALIZACION CONSTANTE | COLUMNA 9 ESTRATEGIA: Consiste en definir los medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos, considerando para ello las condiciones sociales, institucionales, administrativas, políticas y económicas. |  | COLUMNA 11 Indique la fecha de inicio del primer (1) contrato y/o convenio del proyecto. | COLUMNA 12 Indique la fecha de terminación del último contrato y/o convenio del proyecto. | Columnas 13 y 14 relacione el indicador de producto del proyecto la unidad de medida en la que se realiza la medición |  | Columnas 15 y 16 Ingrese los datos correspondientes a las cantidades programadas y cantidades ejecutadas |  | 0% | COLUMNA 18 Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 19 Indique el valor presupuestal asignado par el proyecto en el POAI | COLUMNA 20 Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado | COLUMNA 21 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | COLUMNA 22 Valor ejecutado a la fecha de seguimiento | COLUMNA 23 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | 0% | COLUMNA 28 Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 26 Se refiere al tipo de poblacion beneficiada, y según corresponda a proyecto formulado en la plataforma MGA WEB | COLUMNA 27 Formulada para sumatoria de la información de población. | COLUMNA 28 Se relaciona la Dirección, Secretaria, Oficina, Ente descentralizado o Dependencia que EJECUTA y tiene a cargo el proyecto. | COLUMNA 29 Se relaciona la Dirección, Secretaria, Oficina, Ente descentralizado o Dependencia que Ejemplo: APOYA A LA ENTIDAD EJECUTORA (Si es el caso). | COLUMNA 30 Observaciones de como va el proyecto si continua o no o las razones de como se encuentra.
[9 empty] | COLUMNA 10 El proyecto se puede encontrar en uno de los siguientes estados en e l momento de formulación y/o seguimiento del Plan de Acción: - EN EJECUCION - EN PERFIL (El Proyecto, se encuentra evaluado y registrado) y/o - EJECUTADO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 20 | 200% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 18 | 180% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 15 | 150% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 13 | 130% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 11 | 110% | [6 empty] | 0 |  |  | 60
[14 empty] | 10 | 10 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 8 | 80% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 7 | 70% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 5 | 50% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 3 | 30% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
p | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
TOTAL | [13 empty] | 110 | 110 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 60
Note on M3: ====== ID#AAAAHVKPvOM SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on N3: ====== ID#AAAAHVKPvO0 SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on O3: ====== ID#AAAAHVKPvN0 (2020-11-25 01:45:46) SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on Q3: ====== ID#AAAAHVKPvOI (2020-11-25 01:45:46) % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on R3: ====== ID#AAAAHVKPvOY (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on T3: ====== ID#AAAAHVKPvNo (2020-11-25 01:45:46) Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on V3: ====== ID#AAAAHVKPvPY (2020-11-25 01:45:46) ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Y3: ====== ID#AAAAHVKPvO8 Autor (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on Z3: ====== ID#AAAAHVKPvOw (2020-11-25 01:45:46) Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on U4: ====== ID#AAAAHVKPvPE SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on W4: ====== ID#AAAAHVKPvOo SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on X4: ====== ID#AAAAHVKPvOA Autor (2020-11-25 01:45:46) El % de Índice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on Z4: ====== ID#AAAAHVKPvPI (2020-11-25 01:45:46) Se refiere a personas beneficiadas

## Despliegue (hidden)
Periodo de seguimiento
ENERO A MARZO
ENERO A JUNIO
ENERO A SEPTIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE

## Hoja2 (hidden)
ESTADO DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION | HECTAREAS
SIN EJECUCION | KILOMETROS
CERRADO | KILOMETROS2
SUSPENDIDO | METRO
EN CONVENIO | METRO2
FASE 1 OCAD | METRO3
FASE 2 OCAD | KILOVATIOS
FASE 3 OCAD | MES
INSCRITO | SEMANA
NUMERO
PESO
MONEDA/CORRIENTE
PORCENTAJE
TONELADA
UNIDAD
HOGARES
FAMILIAS
PERSONAS
PREDIOS

## Hoja1 (hidden)
ENERO A MARZO
ABRIL A JUNIO
JULIO A SEPTIEMBRE
OCTUBRE A DICIEMBRE
ENTIDAD | ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | INSTITUTO_DE_TURISMO | CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | VILLAVIVIENDA
|  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | SECRETARIA DE MOVILIDAD
INSTITUTO_DE_TURISMO | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | SECRETARIA DE CONTROL FÍSICO
INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | SECRETARA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VILLAVIVIENDA | SECRETARIA DE LA MUJER
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACION
OFICINA ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE CONTRATACION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO