## PLAN DE ACCIÓN IMDER
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER
PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
| Código: FR-PLI-07 | [8 empty] | Vigencia: 17/08/2022 | [10 empty] | Versión: 2 | [8 empty] | Página 1 de 1
ENTIDAD |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IMDER | [11 empty] | PROCESO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | VIGENCIA | 2022 |  |  | FORMULACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO |  | X | PERIODO DE SEGUIMIENTO |  |  | ENERO A MARZO
IDENTIFICACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 |  |  | INFORMACIÓN DEL PROYECTO | [16 empty] | INFORMACIÓN FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACIÓN POBLACIÓN |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | POLÍTICA TRANSVERSAL | [8 empty] | No REGISTRO BPPIM | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE INDICADOR DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DE PRODUCTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTICACIÓN AVANCE FINANCIERO | POBLACIÓN BENEFICIADA Y/O ATENDIDA
|  |  |  | DESPLAZADOS | VÍCTIMAS | GRUPOS ETNICOS | EQUIDAD DE LA MUJER | CONSTITUCIÓN DE PAZ | INDIGENAS | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | CAMBIO CLIMATICO | PRIMERA INFANCIA Y ADOLECENCIA | [5 empty] | 2022 | 2022 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | (iep) |  | INCLUSIVA | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2022
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (221) Promover la actividad física, la recreación y el deporte con enfoque diferencial y de género en Villavicencio. | Personas beneficiadas por los programas de la actividad física, recreación y deporte con enfoque diferencial. |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0241 | RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN CIUDAD ACTIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Ampliar la cobetura y calidad en la oferta publica en recreacion y promocion de habitos y estilos de vida saludable en el Municipio de Villaviencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-07-30 | Personas Beneficiadas | Número | 21195 | 14716 | 69.43% | ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA: 1. Como grupos regulares se lograron establecer 38 en diferentes barrios del municipio de Villavicencio: Jordán, Ariguaní, Popular, Las américas, Centro, Comuneros, Villa Alejandra, Alborada, Bello horizonte, Ceiba, Salitre, Florida, Playa rica, Dos mil, Virrey, Manantial, 12 de octubre, San Carlos, La vega, Remanso, Llano lindo, Quintas de Morelia, Retiro, Esperanza, Santa marta, San Benito, Porfía, Montecarlo, Charrascal, Pinares de oriente, Floresta, Ay mi llanura, Gaviotas, Santa Catalina, Santa Maria 2,Playa rica, Villa Ortiz y Vereda Vanguardia.; correspondientes a las comunas 1, 4, 5, 7, 8, 9 y corregimineto dos. Clasificados de la siguiente manera: -Escuelas de actividad fisica con 42 beneficiados -Actividad fisica funcional con 757 beneficiados, -Actividades musicalizadas con 1189 beneficiados, -Actividad fisica para el adulto mayor con 291 beneficiados debidamente inscritos y registrados en plataforma. 2.Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de la caminata y ciclo paseos por las diferentes veredas y corregimientos del municipio de Villavicencio.programa rutas camineras y ciclo paseos se realizaron en 3 fechas 05 - 12 y 19 de marzo en la Vereda del Carmen con un total de 278 personas beneficiadas 3. Cumplimiento a las solicitudes realizadas al instituto para el area de Actividad Fisica; realizando apoyo con rumba aerobica a los colegios Manuela Beltran los dias 22-23 y 24 de marzo, Escuela de Carabineros el dia 19 de marzo y Colegio Isaac Tacha el dia 24 de marzo. 4. Acompañamientos a las recreovias programadas los dias domingos 6-9-20 y 27 de marzo realizando rumba aerobica en cuatro puntos: Estacion milenium gas, parque de las memorias, glorieta postobon y llanocentro. ÁREA DE RECREACIÓN: Recreovía: esta actividad (la más grande e importante de la orinoquia en terminos de recreación, actividad física y el buen uso del tiempo) beneficia las comunas 2 -4-6-7 de la ciudad de villavicencio. El objetivo de este evento es no solo la de cumplir las metas 221y 222 del plan de desarollo municipal, sino tambien la de garantizar el derecho constitucional a todos aquellos beneficiarios que disfrutan de un espacio diverso, democratico y participativo, donde confluyen los ciudadanos sin importar la posición social, el genero, la condición física y la edad. Esta oferta institucional permitió llegar a 9777 ciudadanos, una cifra que tiende aumentar en la medida que la ciudadania se apropie del espacio. cabe resaltar que este evento que se realiza de forma semanal, hace parte del programa Recreovía desde el cual se pretende garatizar el espacio que por su impacto, genera gran espectativa entre los ciudadanos. Juego y estimulación: Respecto a primera infancia es importante señalar que ya se inicio atención atraves de convenios previamente establecidos donde en mutuo acuerdo con las cooordinaciones de los en 5 CDI (20 de julio - reliquia - morichal - comuneros - san antono) se logró cosolidar atenciones que se llevaran acabo por parte de las contratistas que pertenecen al programa de juego y estimulación. Esta oferta en el primer trimestre benefició a 71 niños/as y fueron validados por la certificación del observatorio) que se ven beneficiados por medio de actividades recreativas y de estimulación una vez por semana, este trabajo tambien se realiza en algunos barrios como la Madrid - Catumare - San jorge - Jordan - San Carlos. | 1065260179.97 | 1205240180.14 | 578.706.713,14 ICDE 33 $88.800.000,00 SGP 92 $537.733.467,00 SGP 90 | 844472000 | 485.022.000 ICDE 33 276.482.000 SGP 90 82.968.000 SGP 92 | 70.07% | ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA: 1. Como grupos regulares se lograron establecer 38 en diferentes barrios del municipio de Villavicencio: Jordán, Ariguaní, Popular, Las américas, Centro, Comuneros, Villa Alejandra, Alborada, Bello horizonte, Ceiba, Salitre, Florida, Playa rica, Dos mil, Virrey, Manantial, 12 de octubre, San Carlos, La vega, Remanso, Llano lindo, Quintas de Morelia, Retiro, Esperanza, Santa marta, San Benito, Porfía, Montecarlo, Charrascal, Pinares de oriente, Floresta, Ay mi llanura, Gaviotas, Santa Catalina, Santa Maria 2,Playa rica, Villa Ortiz y Vereda Vanguardia.; correspondientes a las comunas 1, 4, 5, 7, 8, 9 y corregimineto dos. Clasificados de la siguiente manera: -Escuelas de actividad fisica con 42 beneficiados -Actividad fisica funcional con 757 beneficiados, -Actividades musicalizadas con 1189 beneficiados, -Actividad fisica para el adulto mayor con 291 beneficiados debidamente inscritos y registrados en plataforma. 2.Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de la caminata y ciclo paseos por las diferentes veredas y corregimientos del municipio de Villavicencio.programa rutas camineras y ciclo paseos se realizaron en 3 fechas 05 - 12 y 19 de marzo en la Vereda del Carmen con un total de 278 personas beneficiadas 3. Cumplimiento a las solicitudes realizadas al instituto para el area de Actividad Fisica; realizando apoyo con rumba aerobica a los colegios Manuela Beltran los dias 22-23 y 24 de marzo, Escuela de Carabineros el dia 19 de marzo y Colegio Isaac Tacha el dia 24 de marzo. 4. Acompañamientos a las recreovias programadas los dias domingos 6-9-20 y 27 de marzo realizando rumba aerobica en cuatro puntos: Estacion milenium gas, parque de las memorias, glorieta postobon y llanocentro. ÁREA DE RECREACIÓN: Recreovía: esta actividad (la más grande e importante de la orinoquia en terminos de recreación, actividad física y el buen uso del tiempo) beneficia las comunas 2 -4-6-7 de la ciudad de villavicencio. El objetivo de este evento es no solo la de cumplir las metas 221y 222 del plan de desarollo municipal, sino tambien la de garantizar el derecho constitucional a todos aquellos beneficiarios que disfrutan de un espacio diverso, democratico y participativo, donde confluyen los ciudadanos sin importar la posición social, el genero, la condición física y la edad. Esta oferta institucional permitió llegar a 9777 ciudadanos, una cifra que tiende aumentar en la medida que la ciudadania se apropie del espacio. cabe resaltar que este evento que se realiza de forma semanal, hace parte del programa Recreovía desde el cual se pretende garatizar el espacio que por su impacto, genera gran espectativa entre los ciudadanos. Juego y estimulación: Respecto a primera infancia es importante señalar que ya se inicio atención atraves de convenios previamente establecidos donde en mutuo acuerdo con las cooordinaciones de los en 5 CDI (20 de julio - reliquia - morichal - comuneros - san antono) se logró cosolidar atenciones que se llevaran acabo por parte de las contratistas que pertenecen al programa de juego y estimulación. Esta oferta en el primer trimestre benefició a 71 niños/as y fueron validados por la certificación del observatorio) que se ven beneficiados por medio de actividades recreativas y de estimulación una vez por semana, este trabajo tambien se realiza en algunos barrios como la Madrid - Catumare - San jorge - Jordan - San Carlos. | Personas | 14716 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA: 1. Como grupos regulares se lograron establecer 38 en diferentes barrios del municipio de Villavicencio: Jordán, Ariguaní, Popular, Las américas, Centro, Comuneros, Villa Alejandra, Alborada, Bello horizonte, Ceiba, Salitre, Florida, Playa rica, Dos mil, Virrey, Manantial, 12 de octubre, San Carlos, La vega, Remanso, Llano lindo, Quintas de Morelia, Retiro, Esperanza, Santa marta, San Benito, Porfía, Montecarlo, Charrascal, Pinares de oriente, Floresta, Ay mi llanura, Gaviotas, Santa Catalina, Santa Maria 2,Playa rica, Villa Ortiz y Vereda Vanguardia.; correspondientes a las comunas 1, 4, 5, 7, 8, 9 y corregimineto dos. Clasificados de la siguiente manera: -Escuelas de actividad fisica con 42 beneficiados -Actividad fisica funcional con 757 beneficiados, -Actividades musicalizadas con 1189 beneficiados, -Actividad fisica para el adulto mayor con 291 beneficiados debidamente inscritos y registrados en plataforma. 2.Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de la caminata y ciclo paseos por las diferentes veredas y corregimientos del municipio de Villavicencio.programa rutas camineras y ciclo paseos se realizaron en 3 fechas 05 - 12 y 19 de marzo en la Vereda del Carmen con un total de 278 personas beneficiadas 3. Cumplimiento a las solicitudes realizadas al instituto para el area de Actividad Fisica; realizando apoyo con rumba aerobica a los colegios Manuela Beltran los dias 22-23 y 24 de marzo, Escuela de Carabineros el dia 19 de marzo y Colegio Isaac Tacha el dia 24 de marzo. 4. Acompañamientos a las recreovias programadas los dias domingos 6-9-20 y 27 de marzo realizando rumba aerobica en cuatro puntos: Estacion milenium gas, parque de las memorias, glorieta postobon y llanocentro. ÁREA DE RECREACIÓN: Recreovía: esta actividad (la más grande e importante de la orinoquia en terminos de recreación, actividad física y el buen uso del tiempo) beneficia las comunas 2 -4-6-7 de la ciudad de villavicencio. El objetivo de este evento es no solo la de cumplir las metas 221y 222 del plan de desarollo municipal, sino tambien la de garantizar el derecho constitucional a todos aquellos beneficiarios que disfrutan de un espacio diverso, democratico y participativo, donde confluyen los ciudadanos sin importar la posición social, el genero, la condición física y la edad. Esta oferta institucional permitió llegar a 9777 ciudadanos, una cifra que tiende aumentar en la medida que la ciudadania se apropie del espacio. cabe resaltar que este evento que se realiza de forma semanal, hace parte del programa Recreovía desde el cual se pretende garatizar el espacio que por su impacto, genera gran espectativa entre los ciudadanos. Juego y estimulación: Respecto a primera infancia es importante señalar que ya se inicio atención atraves de convenios previamente establecidos donde en mutuo acuerdo con las cooordinaciones de los en 5 CDI (20 de julio - reliquia - morichal - comuneros - san antono) se logró cosolidar atenciones que se llevaran acabo por parte de las contratistas que pertenecen al programa de juego y estimulación. Esta oferta en el primer trimestre benefició a 71 niños/as y fueron validados por la certificación del observatorio) que se ven beneficiados por medio de actividades recreativas y de estimulación una vez por semana, este trabajo tambien se realiza en algunos barrios como la Madrid - Catumare - San jorge - Jordan - San Carlos.
|  | (222) Realizar eventos recreativos y deportivos con la participación sectorial y comunitaria bajo el enfoque inclusivo, diferencial y de género de acuerdo con la política pública del deporte. | Eventos recreativos y deportivos comunitarios realizados |  |  |  | X | [9 empty] | EJECUCION | No aplica | No aplica | Eventos Deportivos Comunitarios realizados | Numero | 6 | 0 | 0% | No aplica | 854278963 | 714298962.83 | $219.757.925,60 SGP 92 $301.941.036,83 SGP 90 $192.600.000,40 ICDE 33 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Se programaron eventos deportivos y comunitarios para el mes de abril
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (223) Implementar escuelas de formación deportiva, deporte comunitario y deporte alternativo con enfoque de género, étnico y diferencial en Villavicencio. | Escuelas de formación deportiva, deporte alternativo y comunitario implementadas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-08-30 | Escuelas deportivas implementadas | Numero | 36 | 28 | 77.78% | 223: Deporte Formativo y Alternativo: Durante este mes se mantuvieron las 28 escuelas de formación y 14 disciplinas deportivas distribuidas en los siguientes barrios: BALONCESTO ( jordán y manatial), PATINAJE (la madrid y san antonio), VOLEIBOL (7 de agosto y florencia), TAEKWONDO (vainilla, san antonio y guatapé), FUTBOL DE SALON (hacaritama, porfia, san jorge y san josé), AJEDREZ (san jorge), FUTBOL (covisan, gaviotas, san cipriano y la playita), MUAYTHAI (comuneros, san agustin, guatepe 2 y olimpico), FUTBOL SALA (el jardin y santa ines), ATLETISMO (santa catalina, la madrid y porfia), BOXEO (la madrid y san josé), BALON MANO ( la madrid, esperanza, programa convidame). Adicionalmente, en el mes de febrero se hizo entrega de una implementación deportiva a las escuelas de formación de deporte formativo y alternativo para fortalecer la dinamica de cada deporte | 1126175000 | 1158275000 | $436.400.000,00 SGP 90 $521.875.000,00 ICDE 33 $200.000.000,00 SGP 92 | 708700225 | 465.943.750 ICDE 33 86.056.476 SGP 92 156.699.999 SGP 90 | 61.19% | 223: Deporte Formativo y Alternativo: Durante este mes se mantuvieron las 28 escuelas de formación y 14 disciplinas deportivas distribuidas en los siguientes barrios: BALONCESTO ( jordán y manatial), PATINAJE (la madrid y san antonio), VOLEIBOL (7 de agosto y florencia), TAEKWONDO (vainilla, san antonio y guatapé), FUTBOL DE SALON (hacaritama, porfia, san jorge y san josé), AJEDREZ (san jorge), FUTBOL (covisan, gaviotas, san cipriano y la playita), MUAYTHAI (comuneros, san agustin, guatepe 2 y olimpico), FUTBOL SALA (el jardin y santa ines), ATLETISMO (santa catalina, la madrid y porfia), BOXEO (la madrid y san josé), BALON MANO ( la madrid, esperanza, programa convidame). Adicionalmente, en el mes de febrero se hizo entrega de una implementación deportiva a las escuelas de formación de deporte formativo y alternativo para fortalecer la dinamica de cada deporte | Personas | 356 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | 223: Deporte Formativo y Alternativo: Durante este mes se mantuvieron las 28 escuelas de formación y 14 disciplinas deportivas distribuidas en los siguientes barrios: BALONCESTO ( jordán y manatial), PATINAJE (la madrid y san antonio), VOLEIBOL (7 de agosto y florencia), TAEKWONDO (vainilla, san antonio y guatapé), FUTBOL DE SALON (hacaritama, porfia, san jorge y san josé), AJEDREZ (san jorge), FUTBOL (covisan, gaviotas, san cipriano y la playita), MUAYTHAI (comuneros, san agustin, guatepe 2 y olimpico), FUTBOL SALA (el jardin y santa ines), ATLETISMO (santa catalina, la madrid y porfia), BOXEO (la madrid y san josé), BALON MANO ( la madrid, esperanza, programa convidame). Adicionalmente, en el mes de febrero se hizo entrega de una implementación deportiva a las escuelas de formación de deporte formativo y alternativo para fortalecer la dinamica de cada deporte
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (224) Capacitar y formar gestores comunitarios del deporte en Villavicencio. | Número de gestores y gestoras comunitarios capacitados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | No aplica | No aplica | Personas capacitadas | Numero | 38 | 0 | 0% | No aplica | 50000000 | 50000000 | ICDE-33 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Se realizo una reunion con la Universidad Cooperativa de Colombia el dia 23 de febrero con los coordinadores del programa deporte asociado y los profesionales de bienestar institucional de universidadad , con el objetivo de socializar el convenio inter institucional que nos permita poder capacitar los 38 gestores comunitarios en el area del deporte , dicha reunion tuvo como eje fundamental evaluar los alcances entre las partes" universidad e IMDER "que nos permita garantizar el personal docente , la infraestructura y todo el tema logistico y operativo que conlleva la realizacion de un diplomado
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (225) Fortalecer la actividad física y el deporte en las instituciones educativas. | Instituciones educativas beneficiadas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | No aplica | No aplica | Instituciones educativas vinculadas al programa Superate-Intercolegiados | Numero | 5000 | 0 | 0% | No aplica | 223825000 | 223825000 | ICDE 33 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | No aplica
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (226) Establecer alianzas con instituciones de educación para la profesionalización del deporte. | Número de alianzas con instituciones de educación establecidas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento. | Transversalidad del deporte, la recreación y la actividad fisica en la construcción de la ciudad | EJECUCION | No aplica | No aplica | Personas Beneficiadas | Numero | 5 | 0 | 0% | No aplica | 100000000 | 35000000 | ICDE-33 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Numero | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | No aplica
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (227) Otorgar incentivos a los deportistas que hayan representado al municipio en competiciones nacionales e internacionales, obteniendo una gran figuración deportiva. | Número de incentivos otorgados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0243 | FORMACION Y PREPARACION DEPORTIVA EN ESCUELAS DE INICIACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Aumentar el apoyo extracurricular de orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en niñas niños y adolescentes de Villavicencio. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | No aplica | No aplica | Personas beneficadas | Numero | 5 | 0 | 0% | No aplica | 50000000 | 54500000 | $54.300.000 ICDE 33 $200.000 SGP 90 | 0 | No aplica | 0% | No aplica | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Para el mes de abril se programa la conmemoración de los "PREMIOS GRAMALOTE"
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (228) Apoyar los organismos deportivos a través de medios físicos y virtuales. | Organismos deportivos apoyados |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0254 | FORTALECIMIETO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Fortalecer el deporte asociado y comunitario del municipio de villaviecnico con apoyo para la practia formacion y fomento. | Desarrollo de Práctica del Deporte, Recreación y Actividad Física DRAF para todos | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-08-30 | Organismo deportivos apoyados | Numero | 73 | 30 | 41.1% | En el mes de Febrero Se realizaron 3 visitas de asistencia tecnica en campo con el objetivo de inspeccionar y verificar los requerimientos tecnicos dichos clubes visitados fueron : club deportivo de Rugby Bostaurus , club deportivo rocket de patinaje , jaguares scuash club , asi mismo se otorgaron 9 renovaciones deportivas a los siguientes clubes : club deportivo de ciclismo BMX Meta racing , club deportivo de hap ki do Dae Young , club deportivo de hap ki do Dragon Chang ,club deportivo de hap ki do Pequeño Dragon , club deportivo de futbol Alianza LLanos , club deportivo de Taekwon-do Okinawa , club deportivo de paraatletismo Otra Forma de Vida ( Atletismo -Discapacidad ) , club deportivo de Tejo Mecanica Industrial Valderrama , club deportivo de Natacion Luigy asi mismo se articulo entre el IMDER y la Federacion Colombiana de Ciclismo la realizacion de una valida nacional de BMX evento que se realizo los dias 20 y 21 de febrero en el complejo deportivo del barrio covisan con la participacion de 221 deportistas nacionales en esta disciplina deportiva . En el mes de Marzo se realizaron 5 visitas de asistencia tecnica en campo con el objetivo de inspeccionar y verificar los requerimientos tecnicos dichos clubes visitados fueron : club deportivo llaneros de volleyball , club deportivo motociclismo stun , club de tennis de mesa Tarazona y club de Squahs , asi mismo se otorgaron 5 reconocimientos deportivos a los siguientes clubes :Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Deportivo y se reconoce el Órgano de Administración, Órgano de control y Comisión Disciplinaria del CLUB DEPORTIVO ROCKETS en la disciplina de PATINAJE ,CLUB LLANEROS VOLLEYBALL V.C en la disciplina de VOLLEYBALL , de CLUB PIOLO STUNT 376 en la disciplina de MOTOCICLISMO – STUNT , CLUB DEPORTIVO DE RUGBY BOSTAURUS en la disciplina de RUGBY , JAGUARES SQUASH CLUB en la disciplina de SQUASH , de igual forma se hicieron 2 modificaciones estatutarias a del CLUB DEPORTIVO DE TIRO LOS LANCEROS, en la disciplina de TIRO DEPORTIVO , CLUB DEPORTIVO CRYSTIAN HURTADO en la disciplina de FUTBOL , ademas 2 actualizaciones una del CLUB DEPORTIVO CONGENTE y otra al club REAL ORIENTE FUTBOL CLUB y cuatro (4) renovaciones deportivas para : CLUB DEPORTIVO DE BILLAR EL PORVENIR , CLUB DEPORTIVO DE SAMBO DRAGON IMPACT , CLUB DEPORTIVO DE SAMBO PRIDE y CLUB DEPORTIVO DE SAMBO TOROS LOCOS. Asi mismo se articulo a traves de un convenio apoyo de interes publico ( CAIP ) entre el IMDER y el club Okinagua de Taekwondo la realizacion del Campamento educativo y selectivo de altos logros de taekwondo evento que se realizo los dias 18 ,19 y 20 de Marzo en el polideportivo del barrio la vainilla de la ciudad de Villavicencio con la participacion de 78 deportistas de los municipios de San Martin , Granada y Villavicencio . | 450000000 | 478400000 | $315.000.000,00 ICDE 33 $163.400.000,00 SGP 90 | 341868000 | 274.000.000 ICDE 33 67.868.000 SGP 90 | 71.46% | En el mes de Febrero Se realizaron 3 visitas de asistencia tecnica en campo con el objetivo de inspeccionar y verificar los requerimientos tecnicos dichos clubes visitados fueron : club deportivo de Rugby Bostaurus , club deportivo rocket de patinaje , jaguares scuash club , asi mismo se otorgaron 9 renovaciones deportivas a los siguientes clubes : club deportivo de ciclismo BMX Meta racing , club deportivo de hap ki do Dae Young , club deportivo de hap ki do Dragon Chang ,club deportivo de hap ki do Pequeño Dragon , club deportivo de futbol Alianza LLanos , club deportivo de Taekwon-do Okinawa , club deportivo de paraatletismo Otra Forma de Vida ( Atletismo -Discapacidad ) , club deportivo de Tejo Mecanica Industrial Valderrama , club deportivo de Natacion Luigy asi mismo se articulo entre el IMDER y la Federacion Colombiana de Ciclismo la realizacion de una valida nacional de BMX evento que se realizo los dias 20 y 21 de febrero en el complejo deportivo del barrio covisan con la participacion de 221 deportistas nacionales en esta disciplina deportiva . En el mes de Marzo se realizaron 5 visitas de asistencia tecnica en campo con el objetivo de inspeccionar y verificar los requerimientos tecnicos dichos clubes visitados fueron : club deportivo llaneros de volleyball , club deportivo motociclismo stun , club de tennis de mesa Tarazona y club de Squahs , asi mismo se otorgaron 5 reconocimientos deportivos a los siguientes clubes :Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Deportivo y se reconoce el Órgano de Administración, Órgano de control y Comisión Disciplinaria del CLUB DEPORTIVO ROCKETS en la disciplina de PATINAJE ,CLUB LLANEROS VOLLEYBALL V.C en la disciplina de VOLLEYBALL , de CLUB PIOLO STUNT 376 en la disciplina de MOTOCICLISMO – STUNT , CLUB DEPORTIVO DE RUGBY BOSTAURUS en la disciplina de RUGBY , JAGUARES SQUASH CLUB en la disciplina de SQUASH , de igual forma se hicieron 2 modificaciones estatutarias a del CLUB DEPORTIVO DE TIRO LOS LANCEROS, en la disciplina de TIRO DEPORTIVO , CLUB DEPORTIVO CRYSTIAN HURTADO en la disciplina de FUTBOL , ademas 2 actualizaciones una del CLUB DEPORTIVO CONGENTE y otra al club REAL ORIENTE FUTBOL CLUB y cuatro (4) renovaciones deportivas para : CLUB DEPORTIVO DE BILLAR EL PORVENIR , CLUB DEPORTIVO DE SAMBO DRAGON IMPACT , CLUB DEPORTIVO DE SAMBO PRIDE y CLUB DEPORTIVO DE SAMBO TOROS LOCOS. Asi mismo se articulo a traves de un convenio apoyo de interes publico ( CAIP ) entre el IMDER y el club Okinagua de Taekwondo la realizacion del Campamento educativo y selectivo de altos logros de taekwondo evento que se realizo los dias 18 ,19 y 20 de Marzo en el polideportivo del barrio la vainilla de la ciudad de Villavicencio con la participacion de 78 deportistas de los municipios de San Martin , Granada y Villavicencio . | Numero | 508 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | En el mes de Febrero Se realizaron 3 visitas de asistencia tecnica en campo con el objetivo de inspeccionar y verificar los requerimientos tecnicos dichos clubes visitados fueron : club deportivo de Rugby Bostaurus , club deportivo rocket de patinaje , jaguares scuash club , asi mismo se otorgaron 9 renovaciones deportivas a los siguientes clubes : club deportivo de ciclismo BMX Meta racing , club deportivo de hap ki do Dae Young , club deportivo de hap ki do Dragon Chang ,club deportivo de hap ki do Pequeño Dragon , club deportivo de futbol Alianza LLanos , club deportivo de Taekwon-do Okinawa , club deportivo de paraatletismo Otra Forma de Vida ( Atletismo -Discapacidad ) , club deportivo de Tejo Mecanica Industrial Valderrama , club deportivo de Natacion Luigy asi mismo se articulo entre el IMDER y la Federacion Colombiana de Ciclismo la realizacion de una valida nacional de BMX evento que se realizo los dias 20 y 21 de febrero en el complejo deportivo del barrio covisan con la participacion de 221 deportistas nacionales en esta disciplina deportiva . En el mes de Marzo se realizaron 5 visitas de asistencia tecnica en campo con el objetivo de inspeccionar y verificar los requerimientos tecnicos dichos clubes visitados fueron : club deportivo llaneros de volleyball , club deportivo motociclismo stun , club de tennis de mesa Tarazona y club de Squahs , asi mismo se otorgaron 5 reconocimientos deportivos a los siguientes clubes :Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Deportivo y se reconoce el Órgano de Administración, Órgano de control y Comisión Disciplinaria del CLUB DEPORTIVO ROCKETS en la disciplina de PATINAJE ,CLUB LLANEROS VOLLEYBALL V.C en la disciplina de VOLLEYBALL , de CLUB PIOLO STUNT 376 en la disciplina de MOTOCICLISMO – STUNT , CLUB DEPORTIVO DE RUGBY BOSTAURUS en la disciplina de RUGBY , JAGUARES SQUASH CLUB en la disciplina de SQUASH , de igual forma se hicieron 2 modificaciones estatutarias a del CLUB DEPORTIVO DE TIRO LOS LANCEROS, en la disciplina de TIRO DEPORTIVO , CLUB DEPORTIVO CRYSTIAN HURTADO en la disciplina de FUTBOL , ademas 2 actualizaciones una del CLUB DEPORTIVO CONGENTE y otra al club REAL ORIENTE FUTBOL CLUB y cuatro (4) renovaciones deportivas para : CLUB DEPORTIVO DE BILLAR EL PORVENIR , CLUB DEPORTIVO DE SAMBO DRAGON IMPACT , CLUB DEPORTIVO DE SAMBO PRIDE y CLUB DEPORTIVO DE SAMBO TOROS LOCOS. Asi mismo se articulo a traves de un convenio apoyo de interes publico ( CAIP ) entre el IMDER y el club Okinagua de Taekwondo la realizacion del Campamento educativo y selectivo de altos logros de taekwondo evento que se realizo los dias 18 ,19 y 20 de Marzo en el polideportivo del barrio la vainilla de la ciudad de Villavicencio con la participacion de 78 deportistas de los municipios de San Martin , Granada y Villavicencio .
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (229) Fortalecer el Observatorio del Deporte en alianza con universidades. | Observatorio del deporte fortalecido |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0242 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | Mejorar la planificación y articulación de los procesos de gestión y desarrollo institucional del IMDER. | Fortalecimiento de la gobernanza del territorio a traves de las practicas deporte, recreación y actividad fisica | EJECUCION | 2022-01-25 | 2022-08-27 | Sistemas de información implementados | Numero | 1 | 0.25 | 25% | Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio no cuenta con un software para la digitalización y sistematización de la información, desde el Observatorio de PPDRAF se ha creado como herramienta de captación un formulario google, para que las áreas de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios puedan realizar el reporte y cargue de la información de la población atendida y de los escenarios caracterizados. Se brindó asistencia técnica a las áreas de deporte, recreación y actividad física en la cual se les socializó la información reportada mediante el instrumento implementado, de grupos regulares e irregulares que permite generar la trazabilidad y cumplimiento de las metas, en lo que se tabuló hasta la fecha durante el mes de marzo de 2022, se puede determinar que se alcanzó una población de 11.850 beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo anterior de acuerdo al desarrollo de actividades por el área de deporte (1422) y sus programas de deporte formativo, deporte asociado y educación física escolar; así como las actividades llevadas a cabo por el área de recreación (8927) mediante los programas de recreándonos, recreovía, juego y estimulación, inicio a la vida y madres gestantes; y por el área de actividad física (1501) mediante los programas de escuelas de actividad física, actividad física funcional, actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos. Por otra parte, se brindó capacitación al equipo del área de escenarios sobre el diligenciamiento del instrumento de medición y acervo de la información que compete al área en dicho formulario google. | 111776312.93 | 50400000 | $50.000.000 SGP 90 $400.000 SGP 92 | 50400000 | $50.000.000 SGP 90 $400.000 SGP 92 | 100% | Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio no cuenta con un software para la digitalización y sistematización de la información, desde el Observatorio de PPDRAF se ha creado como herramienta de captación un formulario google, para que las áreas de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios puedan realizar el reporte y cargue de la información de la población atendida y de los escenarios caracterizados. Se brindó asistencia técnica a las áreas de deporte, recreación y actividad física en la cual se les socializó la información reportada mediante el instrumento implementado, de grupos regulares e irregulares que permite generar la trazabilidad y cumplimiento de las metas, en lo que se tabuló hasta la fecha durante el mes de marzo de 2022, se puede determinar que se alcanzó una población de 11.850 beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo anterior de acuerdo al desarrollo de actividades por el área de deporte (1422) y sus programas de deporte formativo, deporte asociado y educación física escolar; así como las actividades llevadas a cabo por el área de recreación (8927) mediante los programas de recreándonos, recreovía, juego y estimulación, inicio a la vida y madres gestantes; y por el área de actividad física (1501) mediante los programas de escuelas de actividad física, actividad física funcional, actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos. Por otra parte, se brindó capacitación al equipo del área de escenarios sobre el diligenciamiento del instrumento de medición y acervo de la información que compete al área en dicho formulario google. | Personas | 999 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio no cuenta con un software para la digitalización y sistematización de la información, desde el Observatorio de PPDRAF se ha creado como herramienta de captación un formulario google, para que las áreas de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios puedan realizar el reporte y cargue de la información de la población atendida y de los escenarios caracterizados. Se brindó asistencia técnica a las áreas de deporte, recreación y actividad física en la cual se les socializó la información reportada mediante el instrumento implementado, de grupos regulares e irregulares que permite generar la trazabilidad y cumplimiento de las metas, en lo que se tabuló hasta la fecha durante el mes de marzo de 2022, se puede determinar que se alcanzó una población de 11.850 beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo anterior de acuerdo al desarrollo de actividades por el área de deporte (1422) y sus programas de deporte formativo, deporte asociado y educación física escolar; así como las actividades llevadas a cabo por el área de recreación (8927) mediante los programas de recreándonos, recreovía, juego y estimulación, inicio a la vida y madres gestantes; y por el área de actividad física (1501) mediante los programas de escuelas de actividad física, actividad física funcional, actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos. Por otra parte, se brindó capacitación al equipo del área de escenarios sobre el diligenciamiento del instrumento de medición y acervo de la información que compete al área en dicho formulario google.
|  | (231) Fortalecer el Instituto Municipal de Deporte y Recreación | Instituto Municipal de Deporte y Recreación fortalecido |  |  |  | X | [8 empty] | Transversalidad del deporte, la recreación y la actividad fisica en la construcción de la ciudad | EJECUCION | 2022-01-21 | 2022-09-20 | Documentos normativos realizados | Numero de documentos | 4 | 1 | 25% | El sistema de gestión de la calidad del instituto está constituido por 15 procesos que están relacionados en el siguiente mapa de procesos (aprobado el 23 de octubre del 2020 bajo al resolución No.082) : Durante el periodo del 01 de enero al 30 de marzo se ha venido construyendo la documentación de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: • Procesos estratégicos: con un cumplimiento del 14 % Direccionamiento estratégico: cuenta con un 90%, se encuentra 1 procedimiento en revisión. Planeación institucional: con un 100% cuenta que todos los procedimientos y formatos para su funcionamiento Gestión de la información y las comunicaciones 20%, se encuentra con caracterización, 1 procedimiento y 4 documentos en revisión Participación comunitaria: 10% es un proceso nuevo que se está estructurando de acuerdo a los requerimientos de la política publica, cuenta con caracterización y matriz de riesgos • Procesos misionales: cumplimiento de 8.33% Promoción y fomento del deporte la recreación y la actividad física: tiene un avance del 40%, cuenta de dos procedimientos con sus formatos, y 4 adicionales que están sin documentos que los soporte, motivo por el cual falta la elaboración de documentación del sistema de calidad en actividad física, deportiva y recreativa. Gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos: esta en un 80% y Cuenta con un manual, pero esta pendiente la actualización de los formatos de este documento Administración y gestión de escenarios deportivos y recreativos: tiene un 15%, se cuenta con 2 procedimientos • Procesos de apoyo: Cumplimiento del 10 % Gestión del talento humano: se encuentra a un 70% constituido por un manual y actualización de sus formatos Gestión contratación: con un porcentaje de cumplimiento de 70%, se cuenta con 5 procedimiento aprobado. Gestión financiera: 15% existen documentos de la vigencia anterior pero están en proceso de revisión y actualización Gestión documental: cumplimiento del 15%, donde se tiene un manual y 1 procedimiento, con sus respectivos soportes, lo demás esta en construcción Gestión jurídica: cumplimiento del 40%, se tiene un manual, y procedimientos de la anterior vigencia en revisión y actualización Gestión de bienes y servicios: 20% de cumplimiento, se cuenta con formatos y se encuentra en construcción procedimiento. • Procesos de evaluación: Cumplimiento 6.25 % Gestión control interno: Cumplimiento del 20%, se cuenta con formatos de este proceso, se esta revisando y actualizando los documentos que se encuentra de la vigencia anterior de este proceso Sistema integrado de gestión: cumplimiento del 30 %, se tiene 1 procedimiento actualizado y algunos de la vigencia anterior en revisión y actualización En general el sistema de gestión de la calidad cuenta con un avance total del 41.04% donde se identifica los procesos estratégicos con 14%, Procesos misionales 8.33%, Procesos de apoyo 10 % y procesos de evaluación 6.25 %. | 660502317.08 | 721878630.01 | $310.066.581 ICDE 33 $150.000.000 SGP 90 $143.062.878,33 SGP 92 $118.749.170,68 ICLD 02 | 262220315.68 | 53.970.317,68 ICLD 02 131.749.998 ICDE 33 25.000.000 SGP 90 51.500.000 SGP 92 | 36.32% | El sistema de gestión de la calidad del instituto está constituido por 15 procesos que están relacionados en el siguiente mapa de procesos (aprobado el 23 de octubre del 2020 bajo al resolución No.082) : Durante el periodo del 01 de enero al 30 de marzo se ha venido construyendo la documentación de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: • Procesos estratégicos: con un cumplimiento del 14 % Direccionamiento estratégico: cuenta con un 90%, se encuentra 1 procedimiento en revisión. Planeación institucional: con un 100% cuenta que todos los procedimientos y formatos para su funcionamiento Gestión de la información y las comunicaciones 20%, se encuentra con caracterización, 1 procedimiento y 4 documentos en revisión Participación comunitaria: 10% es un proceso nuevo que se está estructurando de acuerdo a los requerimientos de la política publica, cuenta con caracterización y matriz de riesgos • Procesos misionales: cumplimiento de 8.33% Promoción y fomento del deporte la recreación y la actividad física: tiene un avance del 40%, cuenta de dos procedimientos con sus formatos, y 4 adicionales que están sin documentos que los soporte, motivo por el cual falta la elaboración de documentación del sistema de calidad en actividad física, deportiva y recreativa. Gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos: esta en un 80% y Cuenta con un manual, pero esta pendiente la actualización de los formatos de este documento Administración y gestión de escenarios deportivos y recreativos: tiene un 15%, se cuenta con 2 procedimientos • Procesos de apoyo: Cumplimiento del 10 % Gestión del talento humano: se encuentra a un 70% constituido por un manual y actualización de sus formatos Gestión contratación: con un porcentaje de cumplimiento de 70%, se cuenta con 5 procedimiento aprobado. Gestión financiera: 15% existen documentos de la vigencia anterior pero están en proceso de revisión y actualización Gestión documental: cumplimiento del 15%, donde se tiene un manual y 1 procedimiento, con sus respectivos soportes, lo demás esta en construcción Gestión jurídica: cumplimiento del 40%, se tiene un manual, y procedimientos de la anterior vigencia en revisión y actualización Gestión de bienes y servicios: 20% de cumplimiento, se cuenta con formatos y se encuentra en construcción procedimiento. • Procesos de evaluación: Cumplimiento 6.25 % Gestión control interno: Cumplimiento del 20%, se cuenta con formatos de este proceso, se esta revisando y actualizando los documentos que se encuentra de la vigencia anterior de este proceso Sistema integrado de gestión: cumplimiento del 30 %, se tiene 1 procedimiento actualizado y algunos de la vigencia anterior en revisión y actualización En general el sistema de gestión de la calidad cuenta con un avance total del 41.04% donde se identifica los procesos estratégicos con 14%, Procesos misionales 8.33%, Procesos de apoyo 10 % y procesos de evaluación 6.25 %. | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El sistema de gestión de la calidad del instituto está constituido por 15 procesos que están relacionados en el siguiente mapa de procesos (aprobado el 23 de octubre del 2020 bajo al resolución No.082) : Durante el periodo del 01 de enero al 30 de marzo se ha venido construyendo la documentación de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: • Procesos estratégicos: con un cumplimiento del 14 % Direccionamiento estratégico: cuenta con un 90%, se encuentra 1 procedimiento en revisión. Planeación institucional: con un 100% cuenta que todos los procedimientos y formatos para su funcionamiento Gestión de la información y las comunicaciones 20%, se encuentra con caracterización, 1 procedimiento y 4 documentos en revisión Participación comunitaria: 10% es un proceso nuevo que se está estructurando de acuerdo a los requerimientos de la política publica, cuenta con caracterización y matriz de riesgos • Procesos misionales: cumplimiento de 8.33% Promoción y fomento del deporte la recreación y la actividad física: tiene un avance del 40%, cuenta de dos procedimientos con sus formatos, y 4 adicionales que están sin documentos que los soporte, motivo por el cual falta la elaboración de documentación del sistema de calidad en actividad física, deportiva y recreativa. Gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos: esta en un 80% y Cuenta con un manual, pero esta pendiente la actualización de los formatos de este documento Administración y gestión de escenarios deportivos y recreativos: tiene un 15%, se cuenta con 2 procedimientos • Procesos de apoyo: Cumplimiento del 10 % Gestión del talento humano: se encuentra a un 70% constituido por un manual y actualización de sus formatos Gestión contratación: con un porcentaje de cumplimiento de 70%, se cuenta con 5 procedimiento aprobado. Gestión financiera: 15% existen documentos de la vigencia anterior pero están en proceso de revisión y actualización Gestión documental: cumplimiento del 15%, donde se tiene un manual y 1 procedimiento, con sus respectivos soportes, lo demás esta en construcción Gestión jurídica: cumplimiento del 40%, se tiene un manual, y procedimientos de la anterior vigencia en revisión y actualización Gestión de bienes y servicios: 20% de cumplimiento, se cuenta con formatos y se encuentra en construcción procedimiento. • Procesos de evaluación: Cumplimiento 6.25 % Gestión control interno: Cumplimiento del 20%, se cuenta con formatos de este proceso, se esta revisando y actualizando los documentos que se encuentra de la vigencia anterior de este proceso Sistema integrado de gestión: cumplimiento del 30 %, se tiene 1 procedimiento actualizado y algunos de la vigencia anterior en revisión y actualización En general el sistema de gestión de la calidad cuenta con un avance total del 41.04% donde se identifica los procesos estratégicos con 14%, Procesos misionales 8.33%, Procesos de apoyo 10 % y procesos de evaluación 6.25 %.
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio. | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2021-050001-0033 | CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PORFIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio. | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física. | EJECUCION | 14/02/2022 | 30/11/2022 | Polideportivos construidos y dotados | Numero | 1 | 0.0641 | 6.41% | El proyecto tiene vigencia 2021 en el indicador de producto, sin embargo, el contrato fue adjudicado en esa vigencia y a través de vigencia futura se da inicio en febrero del 2022, por lo cual es una meta rezagada del 2021. En el mes de marzo se realizan actividades preliminares de demoliciones de placa, muro vigas, etc. En concreto reforzado, asi mismo actividades de desmonte y retiro de mallas de cerramiento existentes y de mas elementos encontrados en sitio. Se realiza el desmonte de la estructura del polideportivo existente, se realiza inventario y disposición de la misma en el sitio autorizado. Finaliza el retiro de la cubierta termo acustica del polideportivo existente. Se da inicio a actividades de localización y replante y actividades de cimentación para la construcción del polifuncional. | 5600000000 | 5600000000 | Recursos de crédito | 5464445060.59 | Recursos de crédito | 97.58% | El proyecto tiene vigencia 2021 en el indicador de producto, sin embargo, el contrato fue adjudicado en esa vigencia y a través de vigencia futura se da inicio en febrero del 2022, por lo cual es una meta rezagada del 2021. En el mes de marzo se realizan actividades preliminares de demoliciones de placa, muro vigas, etc. En concreto reforzado, asi mismo actividades de desmonte y retiro de mallas de cerramiento existentes y de mas elementos encontrados en sitio. Se realiza el desmonte de la estructura del polideportivo existente, se realiza inventario y disposición de la misma en el sitio autorizado. Finaliza el retiro de la cubierta termo acustica del polideportivo existente. Se da inicio a actividades de localización y replante y actividades de cimentación para la construcción del polifuncional. | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El proyecto tiene vigencia 2021 en el indicador de producto, sin embargo, el contrato fue adjudicado en esa vigencia y a través de vigencia futura se da inicio en febrero del 2022, por lo cual es una meta rezagada del 2021. En el mes de marzo se realizan actividades preliminares de demoliciones de placa, muro vigas, etc. En concreto reforzado, asi mismo actividades de desmonte y retiro de mallas de cerramiento existentes y de mas elementos encontrados en sitio. Se realiza el desmonte de la estructura del polideportivo existente, se realiza inventario y disposición de la misma en el sitio autorizado. Finaliza el retiro de la cubierta termo acustica del polideportivo existente. Se da inicio a actividades de localización y replante y actividades de cimentación para la construcción del polifuncional.
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (232) Construir escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Villavicencio. | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos |  |  |  | X | [5 empty] | 2021-050001-0028 | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA RELIQUIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Proporcionar escenarios físicos para desarrollar prácticas deportivas y recreativas en el sector de Reliquia del Municipio de Villavicencio. | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física. | EJECUCION | 14/02/2022 | 30/11/2022 | Polideportivos construidos y dotados | Numero | 1 | 0.0641 | 6.41% | Se realizan actividades como localización y replanteo, excavaciones para cimentación y solado de limpieza. Polideportivo: localización y replanteo, descapote mecanico, excabaciones y cimentación, cancha sintetica igual que el polideportivo | 8000000000 | 8000000000 | Recursos de crédito | 7894143103.47 | Recursos de crédito | 98.68% | Se realizan actividades como localización y replanteo, excavaciones para cimentación y solado de limpieza. Polideportivo: localización y replanteo, descapote mecanico, excabaciones y cimentación, cancha sintetica igual que el polideportivo | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | Se realizan actividades como localización y replanteo, excavaciones para cimentación y solado de limpieza. Polideportivo: localización y replanteo, descapote mecanico, excabaciones y cimentación, cancha sintetica igual que el polideportivo
(5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS | CIUDAD ACTIVA | (233) Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER. | Infraestructuras deportivas, recreativas y administrativas mejoradas |  |  |  | X | [5 empty] | 2020-050001-0259 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Villavicencio. | Gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreo-deportivos y de la actividad física | EJECUCION | 2022-01-27 | 2022-08-28 | Cancha mantenidas | Numero | 0 | 0.1 | 0% | El indicador de producto se actualizará en el segundo trimestre del año en plataforma para a vigencia 2022. Se realizan actividades de mantenimiento a las ocho (8) canchas sintéticas administradas por el IMDER, como cancha sintética cuarta etapa la esperanza, cancha sintética villa bolívar, cancha sintética 7 de agosto, cancha sintética la alborada, cancha sintética bombonera, cancha sintética Menegua, cancha sintética la rochela y cancha sintética covisan, las actividades realizadas se establecen por el manual de mantenimiento de escenarios deportivos que dispone el IMDER aunado al cronograma de frecuencia. >Teniendo en cuenta el contrato de obra No 213 de 2021 y el contrato de interventoría No 219 de 2021 para el mantenimiento, mejoramientos y adecuación de 15 escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio, se evidencia un avance de obra ejecutado al 60% de ejecución en los diferentes escenarios deportivos objeto del contrato N 213 de 2021 mostrados a continuación en el registro fotográfico. > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 11 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre | 266489000 | 552679000 | $390.985.663,09 SGP 92 $161.693.336,91 ICDE 33 | 386911168 | 133.300.000 ICDE 33 253.611.168 SGP 92 | 70.01% | El indicador de producto se actualizará en el segundo trimestre del año en plataforma para a vigencia 2022. Se realizan actividades de mantenimiento a las ocho (8) canchas sintéticas administradas por el IMDER, como cancha sintética cuarta etapa la esperanza, cancha sintética villa bolívar, cancha sintética 7 de agosto, cancha sintética la alborada, cancha sintética bombonera, cancha sintética Menegua, cancha sintética la rochela y cancha sintética covisan, las actividades realizadas se establecen por el manual de mantenimiento de escenarios deportivos que dispone el IMDER aunado al cronograma de frecuencia. >Teniendo en cuenta el contrato de obra No 213 de 2021 y el contrato de interventoría No 219 de 2021 para el mantenimiento, mejoramientos y adecuación de 15 escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio, se evidencia un avance de obra ejecutado al 60% de ejecución en los diferentes escenarios deportivos objeto del contrato N 213 de 2021 mostrados a continuación en el registro fotográfico. > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 11 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre | Personas | 0 | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion IMDER | N/A | El indicador de producto se actualizará en el segundo trimestre del año en plataforma para a vigencia 2022. Se realizan actividades de mantenimiento a las ocho (8) canchas sintéticas administradas por el IMDER, como cancha sintética cuarta etapa la esperanza, cancha sintética villa bolívar, cancha sintética 7 de agosto, cancha sintética la alborada, cancha sintética bombonera, cancha sintética Menegua, cancha sintética la rochela y cancha sintética covisan, las actividades realizadas se establecen por el manual de mantenimiento de escenarios deportivos que dispone el IMDER aunado al cronograma de frecuencia. >Teniendo en cuenta el contrato de obra No 213 de 2021 y el contrato de interventoría No 219 de 2021 para el mantenimiento, mejoramientos y adecuación de 15 escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio, se evidencia un avance de obra ejecutado al 60% de ejecución en los diferentes escenarios deportivos objeto del contrato N 213 de 2021 mostrados a continuación en el registro fotográfico. > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 11 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre
[18 empty] | No aplica | No aplica | Canchas de eventos recreativos mejorados | Numero | 20 | 0 | 0% | No aplica | 535000000 | 235044905.5 | $219.668.135,32 SGP 92 $15.376.770,18 ICDE 33 | 0 | No aplica | 0% | [5 empty] | > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 11 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre
[18 empty] | No aplica | No aplica | Placa deportiva adecuada | Numero | 14 | 0 | 0% | No aplica | 336734687.39 | 350499781.57 | $327.569.888,66 SGP 92 $22.929.893,23 ICDE 33 | 0 | No aplica | 0% | [5 empty] | > el IMDER a través del área de infraestructura de escenarios deportivos adelanta el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 11 escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio a fin de recuperar espacios deportivos que mejoren la integridad en las comunidades e incentivando al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre
TOTAL | [25 empty] | 19430041460.37 | 19430041460.05 |  | 15953159872.74
RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIÉN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [13 empty] | CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [6 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
|  | TIPO | [15 empty] | NOMBRE |  | GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO |  |  |  |  | NOMBRE |  | YANED SIERRA CASTRILLON |  | OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ |  | NOMBRE |  | WILLIAM SEBASTIAN PISCO PARRADO
|  | CONSECUTIVO | [15 empty] | TELÉFONO |  | 313 558 2508 |  |  |  |  | TELÉFONO |  | 310 784 7572 |  | 318 360 7100 |  | TELÉFONO |  | 3506206476
|  | FECHA | [15 empty] | CORREO |  | direccion@imdervillavicencio.gov.co |  |  |  |  | CORREO |  | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co |  | subdirecciontecnica@imdervillavicencio.gov.co |  | CORREO |  | planeacion@imdervillavicencio.gov.co
|  | NO. FOLIOS | [15 empty] | CARGO |  | DIRECTOR |  |  |  |  | CARGO |  | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | SUBDIRECTOR TÉCNICO |  | CARGO |  | Contratista
|  | MEDIO MAGNÉTICO | [15 empty] | FECHA |  | 2022-04-28 |  |  |  |  | FECHA |  | 2022-04-28 |  | 2022-04-28 |  | FECHA
Note on V11: ====== ID#AAAAHVKPvOM SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on W11: ====== ID#AAAAHVKPvO0 SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on X11: ====== ID#AAAAHVKPvN0 (2020-11-25 01:45:46) SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on Z11: ====== ID#AAAAHVKPvOI (2020-11-25 01:45:46) % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on AA11: ====== ID#AAAAHVKPvOY (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AC11: ====== ID#AAAAHVKPvNo (2020-11-25 01:45:46) Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AE11: ====== ID#AAAAHVKPvPY (2020-11-25 01:45:46) ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AH11: ====== ID#AAAAHVKPvO8 Autor (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AI11: ====== ID#AAAAHVKPvOw (2020-11-25 01:45:46) Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on AD12: ====== ID#AAAAHVKPvPE SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AF12: ====== ID#AAAAHVKPvOo SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AG12: ====== ID#AAAAHVKPvOA Autor (2020-11-25 01:45:46) El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AI12: ====== ID#AAAAHVKPvPI (2020-11-25 01:45:46) Se refiere a personas beneficiadas, y según corresponda a proyecto formulado en la plataforma MGA WEB

## INSTRUCCIONES
ENTIDAD | [5 empty] | SECTOR | [5 empty] | VIGENCIA |  |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE SEGUIIENTO
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 20XX - 20XX |  |  |  | INFORMACION DEL PROYECTO | [7 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | No REGISTRO BPPIM | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE INDICADOR DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DE PRODUCTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA
[10 empty] | 20XX | 20XX |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | INCLUSIVA | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 20XX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
COLUMNA 1 Es la primera division en la estructura del Plan de Desarrollo. Ejemplo: 4. GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO | COLUMNA 2 Aquí se relaciona el segundo nivel de la estructura del Plan de Desarrollo Ejemplo: 13. GOBIERNO ABIERTO A LA CIUDAD | COLUMNA 3 Aquí se relaciona el cuarto nivel estructural del Plan de Desarrollo Ejemplo: 6.1.3.1 Subprograma: Cobertura educativa En caso de no existir No aplica | COLUMNA 4 Son las acciones con las que se desarrollara cada uno de los programas y que se relacionan en la Matriz Estrategica del Acuerdo de Adopcion del Plan de Desarrollo Vigente. Ejemplo: (155) Formular e implementar política pública de participación ciudadana en el municipio de Villavicencio | COLUMNA 5 Lo encontraremos en la Matriz Estrategica en la columna denominada INDICADOR DE PRODUCTO Ejemplo: Política pública de participación ciudadana formulada e implementadal | COLUMNA 6 Escriba el código de registro BPPIM del proyecto , dado por el Banco de Programas y Proyectos. | COLUMNA 7 Escriba el nombre del proyecto de Inversión, tal como quedó registrado en el Banco de programas y Proyectos. | COLUMNA 8 Escriba el objeto establecido en la MGA para el proyecto Ver ficha resumen del proyecto Ejemplo: Objetivo General del Proyecto - Proposito: REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ESTABLECIENDO UN METODO PARA SU ACTUALIZACION CONSTANTE | COLUMNA 9 ESTRATEGIA: Consiste en definir los medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos, considerando para ello las condiciones sociales, institucionales, administrativas, políticas y económicas. |  | COLUMNA 11 Indique la fecha de inicio del primer (1) contrato y/o convenio del proyecto. | COLUMNA 12 Indique la fecha de terminación del último contrato y/o convenio del proyecto. | Columnas 13 y 14 relacione el indicador de producto del proyecto la unidad de medida en la que se realiza la medición |  | Columnas 15 y 16 Ingrese los datos correspondientes a las cantidades programadas y cantidades ejecutadas |  | 0% | COLUMNA 18 Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 19 Indique el valor presupuestal asignado par el proyecto en el POAI | COLUMNA 20 Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado | COLUMNA 21 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | COLUMNA 22 Valor ejecutado a la fecha de seguimiento | COLUMNA 23 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | 0% | COLUMNA 28 Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 26 Se refiere al tipo de poblacion beneficiada, y según corresponda a proyecto formulado en la plataforma MGA WEB | COLUMNA 27 Formulada para sumatoria de la información de población. | COLUMNA 28 Se relaciona la Dirección, Secretaria, Oficina, Ente descentralizado o Dependencia que EJECUTA y tiene a cargo el proyecto. | COLUMNA 29 Se relaciona la Dirección, Secretaria, Oficina, Ente descentralizado o Dependencia que Ejemplo: APOYA A LA ENTIDAD EJECUTORA (Si es el caso). | COLUMNA 30 Observaciones de como va el proyecto si continua o no o las razones de como se encuentra.
[9 empty] | COLUMNA 10 El proyecto se puede encontrar en uno de los siguientes estados en e l momento de formulación y/o seguimiento del Plan de Acción: - EN EJECUCION - EN PERFIL (El Proyecto, se encuentra evaluado y registrado) y/o - EJECUTADO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 20 | 200% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 18 | 180% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 15 | 150% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 13 | 130% | [6 empty] | 0
[14 empty] | 10 | 11 | 110% | [6 empty] | 0 |  |  | 60
[14 empty] | 10 | 10 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 8 | 80% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 7 | 70% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 5 | 50% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 3 | 30% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 10 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
p | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
TOTAL | [13 empty] | 110 | 110 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 60
Note on M3: ====== ID#AAAAHVKPvOM SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on N3: ====== ID#AAAAHVKPvO0 SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on O3: ====== ID#AAAAHVKPvN0 (2020-11-25 01:45:46) SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Identificación del problema o necesidad de la MGA
Note on Q3: ====== ID#AAAAHVKPvOI (2020-11-25 01:45:46) % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on R3: ====== ID#AAAAHVKPvOY (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % de Índice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on T3: ====== ID#AAAAHVKPvNo (2020-11-25 01:45:46) Indique el valor en pesos ($) de la columna "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on V3: ====== ID#AAAAHVKPvPY (2020-11-25 01:45:46) ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Y3: ====== ID#AAAAHVKPvO8 Autor (2020-11-25 01:45:46) Indique las razones por las cuales el % Índice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on Z3: ====== ID#AAAAHVKPvOw (2020-11-25 01:45:46) Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on U4: ====== ID#AAAAHVKPvPE SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on W4: ====== ID#AAAAHVKPvOo SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (2020-11-25 01:45:46) Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on X4: ====== ID#AAAAHVKPvOA Autor (2020-11-25 01:45:46) El % de Índice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on Z4: ====== ID#AAAAHVKPvPI (2020-11-25 01:45:46) Se refiere a personas beneficiadas

## Despliegue (hidden)
Periodo de seguimiento
ENERO A MARZO
ENERO A JUNIO
ENERO A SEPTIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE

## Hoja2 (hidden)
ESTADO DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION | HECTAREAS
SIN EJECUCION | KILOMETROS
CERRADO | KILOMETROS2
SUSPENDIDO | METRO
EN CONVENIO | METRO2
FASE 1 OCAD | METRO3
FASE 2 OCAD | KILOVATIOS
FASE 3 OCAD | MES
INSCRITO | SEMANA
NUMERO
PESO
MONEDA/CORRIENTE
PORCENTAJE
TONELADA
UNIDAD
HOGARES
FAMILIAS
PERSONAS
PREDIOS

## Hoja1 (hidden)
ENERO A MARZO
ABRIL A JUNIO
JULIO A SEPTIEMBRE
OCTUBRE A DICIEMBRE
ENTIDAD | ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | INSTITUTO_DE_TURISMO | CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | VILLAVIVIENDA
|  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | SECRETARIA DE MOVILIDAD
INSTITUTO_DE_TURISMO | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | SECRETARIA DE CONTROL FÍSICO
INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | SECRETARA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VILLAVIVIENDA | SECRETARIA DE LA MUJER
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACION
OFICINA ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE CONTRATACION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO