## Hoja1 (hidden)
ENERO A MARZO
ABRIL A JUNIO
JULIO A SEPTIEMBRE
OCTUBRE A DICIEMBRE
ENTIDAD | ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | INSTITUTO_DE_TURISMO | CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | VILLAVIVIENDA
|  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
ALCALDÍA_DE_VILLAVICENCIO | SECRETARIA DE MOVILIDAD
INSTITUTO_DE_TURISMO | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
CORPORACIÓN_CULTURAL_CORCUMVI | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA_DE_ACUEDUCTO_Y_ALCANTARILLADO_EAAV | SECRETARIA DE CONTROL FÍSICO
INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | SECRETARA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VILLAVIVIENDA | SECRETARIA DE LA MUJER
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACION
OFICINA ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE CONTRATACION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

## seguimiento III Trimestre (hidden)
ENTIDAD |  | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | [6 empty] | SECTOR | N.A. |  |  |  |  | VIGENCIA | 2020 |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | X | PERIODO DE SEGUIMIENTO |  |  | ABRIL A JUNIO
Utilice este boton solo cuando necesite agregar mas filas.
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | [7 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 2020 | 2020 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
SOCIAL | (11) UNIDOS PODEMOS AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | (21) CONSTRUIR Y MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | (163) Dotar y mejorar escenarios deportivos y recreativos del municipio de Villavicencio. | Número de escenarios deportivos y recreativos dotados y mejorados. | 5 |  | 0 | 2016-050001-156 | DOTACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 1.GESTIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 2.PRIORIZACIÓN DE LOS BARRIOS CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A INTERVENIR MEDIANTE VISITAS TECNICAS. 3.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS (DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS, MEJORAMIENTO DE PLACAS, CONTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, ENTRE OTROS) | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DOTADOS Y MEJORADOS | UNIDAD | 5 | 0 | 0 | No se ha iniciado ejecución | 2694686 | 2694686 | Impuestos de espectaculos publico- deporte | 0 | 0 | 0 | No se ha contratado el proyecto | PERSONAS | N/A | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | No se ha iniciado ejecucion del proyecto
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (164) Fortalecer el Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio. | Un Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio fortalecido. | 1 |  | 0 | 2016-050001-180 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA. | FORTALECER EL OBSERVATORIO DEL SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICAY EDUCACIÓN FÍSICA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | LA AGENDA DEL OBSERVATORIO FUE DEFINIDA CON EL DIRECTOR Y SE ELIGIERON LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYERAN A LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLA EL PROYECTO DE ESCENARIOS Y LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OBSERVATORIO FORTALECIDO | NÚMERO | 1 | 1 | 100 | Se dio inicio a la revisión del software de información estadistica y asignación de claves | 276000000 | 276000000 | I.C.L.D. | 103523333 | I.C.L.D. | 37.5085 | Contratación del Asesor del Observatorio y un profesional estadistico SIA Observa | PERSONAS | 7.2 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | De acuerdo a la poblacion proyectada inicialmente a atendender de 12.000 se presenta un avence de atencion del 60% para el segundo trimestre
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (164) Fortalecer el Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio. | Un Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio fortalecido.
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (166) Implementar la política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio. | Una política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio implementada. | 1 |  | 0 | 2016-050001-55 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | CREAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPÍO DE VILLAVICENCIO | PARA EL AÑO 2018 SE AVANZA CON LA FASE DE FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA PP, COMO SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL, LA POLÍTICA PÚBLICA REQUIERE DE FASES, EN LA PRIMERA QUE SE REALIZA EN 2017 SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO FASE DE IDENTIFICACIÓN, LA SEGUNDA TERMINA CON EL DOCUMENTO Y EL PROYECTO DE ACUERDO. | SIN EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-30 | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA REACIÓN, E L DEPORTE , LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | UNIDAD | 1 | 1 | 100 | No se ha iniciado la ejecución del proyecto por cuanto los cicos de la politica pública estan en revisión | 324000000 | 324000000 | ICLD | 0 | 0 | 0 | No ha habido contratación de actividades ni componentes | PERSONAS | N/A | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | No se ha iniciado ejecucion del proyecto
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (168) Suscribir convenios y/o alianzas público privadas con organizaciones sociales, deportivas, institucionales y ONG´s. | Número de convenios suscritos. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0051 | APORTE A LOS PROCESOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | SUSCRIBIR MECANISMOS DE APOYO QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS | 1.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LA POBLACIÓN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y RENOVACIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. 2.APOYO FINANCIERO A DEPORTISTAS DESTACADOS EN LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CONVENIOS SUSCRITOS | NÚMERO | 2 | 1 | 50 | Contratación de personal y planificación del programa | 620000000 | 620000000 | S.G.P. I.C.D.E. | 48500000 | S.G.P. I.C.D.E. | 7.8226 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión | PERSONAS | 18.971 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | En cumplimiento de las estrategias del proyecto se ejecutarion, visitas técnicas a los clubes deportivos y trabajo a nivel virtual, apoyando y haciendo uso de las redes sociales a nivel laboral e institucional
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (169) Fortalecer las escuelas de formación deportivas del municipio. | Número de escuelas de formación deportiva fortalecidas. | 15 |  | 0 | 2016-050001-0052 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | INCENTIVAR Y PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 1.IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, PRIORIZANDO LOS BARRIOS CON MAYORES NECESIDADES. 2.REALIZACIÓN DEL TORNEO INTERCLUBES "UNIDOS POR EL DEPORTE", BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO Y LA MASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN. | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ESCUELAS DE FORMACIÓN FORTALECIDAS | NÚMERO | 15 | 15 | 100 | Inicio de procesos de planificación en Escuelas Taekwondo, Tenisdemesa, Futbolencasa, Ciclismo, Calistenia,Boxeo, Freestyle, Voleibol, Gimnasia, Baloncesto | 1187142771 | 1187142771 | SGP DEPORTE I.C.D.E IMPUESTO AL CIGARRILLO SGP LIBRE INVERSION | 15500000 | SGP DEPORTE IMPUESTO AL CIGARRILLO | 1.3057 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión y logistico | PERSONAS | 18139 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | Por la declaratoria de emergencia ocasionada por el CORONAVIRUS en el pais y a nivel mundial, el IMDER adopto llegar a supoblacion mediante acciones virtuales en redes sociales con videos tutoriales mientras se encuentre la declaracion de emergencia sanitaria determinada por el Gobierno Nacional.
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (170) Realizar los juegos sectoriales deportivos en el municipio de Villavicencio. | Número de juegos sectoriales deportivos realizados. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0038 | DESARROLLO DE LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | REALIZAR LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 1.APOYO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS BUSCANDO LA INTERACCIÓN Y BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS REALIZADOS | NÚMERO | 2 | 1 | 50 | Actividades de planificación estratégica del proyecto | 970500000 | 970500000 | SGP DEPORTE I.C.D.E SGP LIBRE INVERSION | 0 | N/A | 0 | Vinculacion de recurso humano de apoyo a lagestion | PERSONAS | N/A | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | En el segundo trimeste no se ejecuto compromisos al presupuesto teniendo en cuenta la declaracion de emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional. Se realiza avance de atencion poblacional de acuerdo al recurso humano asignado en el primer tirmestre del año.
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (171) Desarrollar actividades físicas, deportivas y de recreación comunitaria. | Número de personas beneficiadas anualmente. | 100 |  | 0 | 2016-050001-56 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | PROMOVER Y REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 1.PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES REGULARES EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS POBLACIONALES MEDIANTE PROGRAMAS TALES COMO: SIN LIMITES (POBLACIÓN CON FUNCIONALIDAD DIVERSA), RECLUSIÓN, RECREOVIA, ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD, JUEGO Y ESTIMULACIÓN PARA LA VIDA (PRIMERA INFANCIA). | EJECUCION | 2020-01-01 | 31/12/20202 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ANUALMENTE CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA | NÚMERO | 100 | 10 | 10 | Actividades virtuales y mobiles con la población beneficiada | 961978297 | 961978297 | SGP DEPORTE ICDE IMPUESTO TELEFONIA | 67300000 | SGP DEPORTE | 6.996 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión y logistico | PERSONAS | 18.139 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A
CONTROL DE FIRMAS |  |  | FIRMA DE QUIEN CONSOLIDÓ | [6 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ |  |  |  |  | FIRMA DE QUIEN APROBÓ
|  |  | NOMBRE |  | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  |  | NOMBRE | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO |  |  |  | NOMBRE |  |  | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
|  |  | CORREO Y TELÉFONO |  | planeacion@imdervillavicencio.gov.co/ 3213580733 |  |  |  |  | CORREO Y TELÉFONO | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co/ 314 4425031 |  |  |  | CORREO Y TELÉFONO |  |  | direccion@imdervillavicencio.gov.co / 3212787156
|  |  | CARGO |  | Profesional Especializado |  |  |  |  | CARGO | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  |  | CARGO |  |  | Director
|  |  | FECHA |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | FECHA | 2020-09-11 |  |  |  | FECHA |  |  | 11/09/202
Note on Q4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA: Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on R4: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on S4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on U4: % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on V4: Indique las razones por las cuales el % de Indice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on X4: Indique el valor en pesos ($) de la columa "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Z4: ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AC4: Autor: Indique las razones por las cuales el % Indice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AD4: Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on Y5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AA5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AB5: Autor: El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AD5: Se refiere a personas beneficiadas
Note on S7: Autor: CUANTO PROGRAMO PARA EL 2020? EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS

## PLAN DE ACCIÓN 2020 (hidden)
ENTIDAD |  | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | [6 empty] | SECTOR | N.A. |  |  |  |  | VIGENCIA | 2020 |  |  | FORMULACION |  | X | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE SEGUIIENTO
Utilice este boton solo cuando necesite agregar mas filas.
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | [7 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 2020 | 2020 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
[7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1.GESTIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 2.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS CON LOS RECURSOS GESTIONADOS | [7 empty] | #DIV/0! | Para el cumplimiento de la presente meta se cuenta con recursos provenientes de Coldeportes y OCAD, en donde dichos recursos son asignados al sector, pero son ejecutados por la administración central. Por lo anterior, los proyectos con recursos OCAD nombrados en la presente matríz, se encuentran en proceso de consecución de licencias de construcción para dar inicio a la contratación de las obras y los proyectos con recursos de Coldeportes, se encuentran en ejecución y fueron adjudicados mediante el contrato 2042 del 5 de diciembre de 2018, el cual tiene prentende construir una cancha sintética en el barrio Menegua y un polideportivo en el barrio "Rosa blanca oriental" , con un plazo de ejecución de 8 meses. | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | $9.773.813.808 gestionados y aprobados para la construcción de cinco (5) polideportivos por recursos del OCAD, un (1) polideportivo en la vereda Pompeya por Ecopetrol, una (1) cancha sintetica y un (1) polideportivo por Coldeportes. Se gestionaron $ 2.358.712.776 por REGALIAS para la construccion de un (1) polideportivo cubierto en el barrio el triunfo y se gestiono un credito por $ 4.999.517,510,22 para la construccion del complejo deportivo "UNIDOS PODEMOS" el cual cuenta con pista de BMX, pista de patinaje, cancha de voley playa y cancha de futbol 5.a la contratación de las obras y los proyectos con recursos de Coldeportes, se encuentran en ejecución y fueron adjudicados mediante el contrato 2042 del 5 de diciembre de 2018, el cual tiene prentende construir una cancha sintética en el barrio Menegua y un polideportivo en el barrio "Rosa blanca oriental" , con un plazo de ejecución de 8 meses.
SOCIAL | (11) UNIDOS PODEMOS AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | (21) CONSTRUIR Y MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | (163) Dotar y mejorar escenarios deportivos y recreativos del municipio de Villavicencio. | Número de escenarios deportivos y recreativos dotados y mejorados. | 5 |  | 0 | 2016-050001-156 | DOTACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 1.GESTIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 2.PRIORIZACIÓN DE LOS BARRIOS CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A INTERVENIR MEDIANTE VISITAS TECNICAS. 3.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS (DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS, MEJORAMIENTO DE PLACAS, CONTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, ENTRE OTROS) |  | 2020-01-01 |  | NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DOTADOS Y MEJORADOS | UNIDAD | 5 |  | 0 |  |  | 2694686 | Imp. Espectaculos publicos 2,694,686, |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (164) Fortalecer el Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio. | Un Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio fortalecido. | 1 |  | 0 | 2016-050001-180 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA. | FORTALECER EL OBSERVATORIO DEL SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICAY EDUCACIÓN FÍSICA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | LA AGENDA DEL OBSERVATORIO FUE DEFINIDA CON EL DIRECTOR Y SE ELIGIERON LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYERAN A LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLA EL PROYECTO DE ESCENARIOS Y LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL |  | 2020-01-01 |  | OBSERVATORIO FORTALECIDO | NÚMERO | 1 |  | 0 |  | 276000000 | 276000000 | I.C.L.D. |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (166) Implementar la política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio. | Una política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio implementada. | 1 |  | 0 | 2016-050001-55 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | CREAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPÍO DE VILLAVICENCIO | PARA EL AÑO 2018 SE AVANZA CON LA FASE DE FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA PP, COMO SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL, LA POLÍTICA PÚBLICA REQUIERE DE FASES, EN LA PRIMERA QUE SE REALIZA EN 2017 SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO FASE DE IDENTIFICACIÓN, LA SEGUNDA TERMINA CON EL DOCUMENTO Y EL PROYECTO DE ACUERDO. |  | 2020-01-01 |  | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA REACIÓN, E L DEPORTE , LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | UNIDAD | 1 |  | 0 |  | 324000000 | 324000000 | ICLD |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (168) Suscribir convenios y/o alianzas público privadas con organizaciones sociales, deportivas, institucionales y ONG´s. | Número de convenios suscritos. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0051 | APORTE A LOS PROCESOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | SUSCRIBIR MECANISMOS DE APOYO QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS | 1.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LA POBLACIÓN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y RENOVACIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. 2.APOYO FINANCIERO A DEPORTISTAS DESTACADOS EN LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL |  | 2020-01-01 |  | CONVENIOS SUSCRITOS | NÚMERO | 2 |  | 0 |  | 620000000 | 620000000 | S.G.P. deporte$310,000,000 I.C.D.E.$310,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (169) Fortalecer las escuelas de formación deportivas del municipio. | Número de escuelas de formación deportiva fortalecidas. | 15 |  | 0 | 2016-050001-0052 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | INCENTIVAR Y PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 1.IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, PRIORIZANDO LOS BARRIOS CON MAYORES NECESIDADES. 2.REALIZACIÓN DEL TORNEO INTERCLUBES "UNIDOS POR EL DEPORTE", BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO Y LA MASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN. |  | 2020-01-01 |  | ESCUELAS DE FORMACIÓN FORTALECIDAS | NÚMERO | 15 |  | 0 |  | 1187142771 | 1187142771 | S.G.P.deporte 360,000,000 SPG L.I.200,000,000 I.C.D.E.520000000imp cigarrillo 107,142,771 |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (170) Realizar los juegos sectoriales deportivos en el municipio de Villavicencio. | Número de juegos sectoriales deportivos realizados. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0038 | DESARROLLO DE LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | REALIZAR LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 1.APOYO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS BUSCANDO LA INTERACCIÓN Y BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. |  | 2020-01-01 |  | JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS REALIZADOS | NÚMERO | 2 |  | 0 |  | 970500000 | 970500000 | SGP deporte.170,500,000 I.C.D.E 600,000,000 SGP L.I.200,000,000 . |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
|  |  |  | Número de personas beneficiadas anualmente. | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Durante la vigencia del presente año, se realizaron las actividades propias del proyecto “desarrollo de actividades físicas, deportivas y de recreación comunitaria en el municipio de Villavicencio”, el cual está compuesto por los siguientes programas: Recreo vía y recreación comunitaria, Actividad física para la salud (reclusión, adulto, adulto mayor), discapacidad y Primera infancia, los cuales beneficiaron a 18,104 personas en la ciudad. Adicionalmente, en el marco del aniversario ·179 de Villavicencio, se realizo la Mega rumba aerobica con una participación de 1,000 personas, la media Maratón y 10 k Ciudad de Villavicencio con la participación de 1,280 personas, campeonato de tejo, Campeonato de Voleibol playa y voleibol piso, festival de patinaje, Campeonato nacional de paraciclyng
[7 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (171) Desarrollar actividades físicas, deportivas y de recreación comunitaria. | Número de personas beneficiadas anualmente. | 100 |  | 0 | 2016-050001-56 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | PROMOVER Y REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 1.PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES REGULARES EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS POBLACIONALES MEDIANTE PROGRAMAS TALES COMO: SIN LIMITES (POBLACIÓN CON FUNCIONALIDAD DIVERSA), RECLUSIÓN, RECREOVIA, ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD, JUEGO Y ESTIMULACIÓN PARA LA VIDA (PRIMERA INFANCIA). |  | 2020-01-01 |  | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ANUALMENTE CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA | NÚMERO | 100 |  | 0 |  | 961978297 | 961978297 | Imp. Telfonia movil 26,768,211 SGP deporte 423,440,088 ICDE511.,769,998 |  |  | 0 |  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [18 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [18 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
SOCIAL | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
10 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
11 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
12 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
13 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
TOTAL | [16 empty] | 100037 | 18135.8 | 18.1291 |  |  | 4342315754 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CONTROL DE FIRMAS |  | FIRMA DE QUIEN ELABORÓ | [6 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ | [5 empty] | FIRMA DE QUIEN APROBÓ | [7 empty] | RADICADO PLANEACION |  | FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
|  | NOMBRE |  | Mario Alberto Romero |  |  |  |  | NOMBRE | Mario Alberto Romero |  |  |  |  | NOMBRE |  | Mario Alberto Romero | [7 empty] | TIPO
|  | TELÉFONO |  | 3123224710 |  |  |  |  | TELÉFONO | 3123224710 |  |  |  |  | TELÉFONO |  | 3123224710 | [7 empty] | CONSECUTIVO
|  | CORREO |  | dirección@imdervillavicencio.gov.co |  |  |  |  | CORREO | dirección@imdervillavicencio.gov.co |  |  |  |  | CORREO |  | dirección@imdervillavicencio.gov.co | [7 empty] | FECHA
|  | CARGO |  | Director general |  |  |  |  | CARGO | Director general |  |  |  |  | CARGO |  | Director general | [7 empty] | NO. FOLIOS
|  | FECHA |  | 2020-01-13 |  |  |  |  | FECHA | 2020-01-13 |  |  |  |  | FECHA |  | 2020-01-13 | [7 empty] | MEDIO MAGNÉTICO
Note on Q4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA: Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on R4: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on S4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on U4: % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on V4: Indique las razones por las cuales el % de Indice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on X4: Indique el valor en pesos ($) de la columa "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Z4: ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AC4: Autor: Indique las razones por las cuales el % Indice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AD4: Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on Y5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AA5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AB5: Autor: El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AD5: Se refiere a personas beneficiadas
Note on S8: Autor: CUANTO PROGRAMO PARA EL 2020? EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
Note on F30: Autor: preguntar al licenciado johan

## seguimiento II Trimestre 2020
ENTIDAD |  | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | [6 empty] | SECTOR | N.A. |  |  |  |  | VIGENCIA | 2020 |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | X | PERIODO DE SEGUIMIENTO |  |  | ABRIL A JUNIO
Utilice este boton solo cuando necesite agregar mas filas.
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | [7 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 2020 | 2020 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
SOCIAL | (11) UNIDOS PODEMOS AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | (21) CONSTRUIR Y MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | (163) Dotar y mejorar escenarios deportivos y recreativos del municipio de Villavicencio. | Número de escenarios deportivos y recreativos dotados y mejorados. | 5 |  | 0 | 2016-050001-156 | DOTACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 1.GESTIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 2.PRIORIZACIÓN DE LOS BARRIOS CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A INTERVENIR MEDIANTE VISITAS TECNICAS. 3.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS (DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS, MEJORAMIENTO DE PLACAS, CONTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, ENTRE OTROS) | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DOTADOS Y MEJORADOS | UNIDAD | 5 | 0 | 0 | No se ha iniciado ejecución | 2694686 | 2694686 | Impuestos de espectaculos publico- deporte | 0 | 0 | 0 | No se ha contratado el proyecto | PERSONAS | N/A | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | No se ha iniciado ejecucion del proyecto
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (164) Fortalecer el Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio. | Un Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio fortalecido. | 1 |  | 0 | 2016-050001-180 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA. | FORTALECER EL OBSERVATORIO DEL SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICAY EDUCACIÓN FÍSICA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | LA AGENDA DEL OBSERVATORIO FUE DEFINIDA CON EL DIRECTOR Y SE ELIGIERON LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYERAN A LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLA EL PROYECTO DE ESCENARIOS Y LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OBSERVATORIO FORTALECIDO | NÚMERO | 1 | 1 | 100 | Se dio inicio a la revisión del software de información estadistica y asignación de claves | 276000000 | 276000000 | I.C.L.D. | 6000000 | I.C.L.D. | 2.1739 | Contratación del Asesor del Observatorio y un profesional estadistico SIA Observa | PERSONAS | 7.2 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | De acuerdo a la poblacion proyectada inicialmente a atendender de 12.000 se presenta un avence de atencion del 60% para el segundo trimestre
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (166) Implementar la política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio. | Una política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio implementada. | 1 |  | 0 | 2016-050001-55 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | CREAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPÍO DE VILLAVICENCIO | PARA EL AÑO 2018 SE AVANZA CON LA FASE DE FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA PP, COMO SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL, LA POLÍTICA PÚBLICA REQUIERE DE FASES, EN LA PRIMERA QUE SE REALIZA EN 2017 SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO FASE DE IDENTIFICACIÓN, LA SEGUNDA TERMINA CON EL DOCUMENTO Y EL PROYECTO DE ACUERDO. | SIN EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-30 | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA REACIÓN, E L DEPORTE , LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | UNIDAD | 1 | 1 | 100 | No se ha iniciado la ejecución del proyecto por cuanto los cicos de la politica pública estan en revisión | 324000000 | 324000000 | ICLD | 0 | 0 | 0 | No ha habido contratación de actividades ni componentes | PERSONAS | N/A | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | No se ha iniciado ejecucion del proyecto
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (168) Suscribir convenios y/o alianzas público privadas con organizaciones sociales, deportivas, institucionales y ONG´s. | Número de convenios suscritos. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0051 | APORTE A LOS PROCESOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | SUSCRIBIR MECANISMOS DE APOYO QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS | 1.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LA POBLACIÓN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y RENOVACIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. 2.APOYO FINANCIERO A DEPORTISTAS DESTACADOS EN LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CONVENIOS SUSCRITOS | NÚMERO | 2 | 1 | 50 | Contratación de personal y planificación del programa | 620000000 | 620000000 | S.G.P. I.C.D.E. | 48500000 | S.G.P. I.C.D.E. | 7.8226 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión | PERSONAS | 18.971 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | En cumplimiento de las estrategias del proyecto se ejecutarion, visitas técnicas a los clubes deportivos y trabajo a nivel virtual, apoyando y haciendo uso de las redes sociales a nivel laboral e institucional
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (169) Fortalecer las escuelas de formación deportivas del municipio. | Número de escuelas de formación deportiva fortalecidas. | 15 |  | 0 | 2016-050001-0052 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | INCENTIVAR Y PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 1.IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, PRIORIZANDO LOS BARRIOS CON MAYORES NECESIDADES. 2.REALIZACIÓN DEL TORNEO INTERCLUBES "UNIDOS POR EL DEPORTE", BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO Y LA MASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN. | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ESCUELAS DE FORMACIÓN FORTALECIDAS | NÚMERO | 15 | 15 | 100 | Inicio de procesos de planificación en Escuelas Taekwondo, Tenisdemesa, Futbolencasa, Ciclismo, Calistenia,Boxeo, Freestyle, Voleibol, Gimnasia, Baloncesto | 1187142771 | 1187142771 | SGP DEPORTE I.C.D.E IMPUESTO AL CIGARRILLO SGP LIBRE INVERSION | 15500000 | SGP DEPORTE IMPUESTO AL CIGARRILLO | 1.3057 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión y logistico | PERSONAS | 18139 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | Por la declaratoria de emergencia ocasionada por el CORONAVIRUS en el pais y a nivel mundial, el IMDER adopto llegar a supoblacion mediante acciones virtuales en redes sociales con videos tutoriales mientras se encuentre la declaracion de emergencia sanitaria determinada por el Gobierno Nacional.
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (170) Realizar los juegos sectoriales deportivos en el municipio de Villavicencio. | Número de juegos sectoriales deportivos realizados. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0038 | DESARROLLO DE LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | REALIZAR LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 1.APOYO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS BUSCANDO LA INTERACCIÓN Y BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS REALIZADOS | NÚMERO | 2 | 1 | 50 | Actividades de planificación estratégica del proyecto | 970500000 | 970500000 | SGP DEPORTE I.C.D.E SGP LIBRE INVERSION | 0 | N/A | 0 | Vinculacion de recurso humano de apoyo a lagestion | PERSONAS | N/A | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | En el segundo trimeste no se ejecuto compromisos al presupuesto teniendo en cuenta la declaracion de emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional. Se realiza avance de atencion poblacional de acuerdo al recurso humano asignado en el primer tirmestre del año.
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (171) Desarrollar actividades físicas, deportivas y de recreación comunitaria. | Número de personas beneficiadas anualmente. | 100 |  | 0 | 2016-050001-56 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | PROMOVER Y REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 1.PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES REGULARES EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS POBLACIONALES MEDIANTE PROGRAMAS TALES COMO: SIN LIMITES (POBLACIÓN CON FUNCIONALIDAD DIVERSA), RECLUSIÓN, RECREOVIA, ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD, JUEGO Y ESTIMULACIÓN PARA LA VIDA (PRIMERA INFANCIA). | EJECUCION | 2020-01-01 | 31/12/20202 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ANUALMENTE CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA | NÚMERO | 100 | 10 | 10 | Actividades virtuales y mobiles con la población beneficiada | 961978297 | 961978297 | SGP DEPORTE ICDE IMPUESTO TELEFONIA | 67300000 | SGP DEPORTE | 6.996 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión y logistico | PERSONAS | 18.139 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A
CONTROL DE FIRMAS |  |  | FIRMA DE QUIEN CONSOLIDÓ | [6 empty] | FIRMA DE QUIEN REVISÓ |  |  |  |  | FIRMA DE QUIEN APROBÓ
|  |  | NOMBRE |  | LUZ YENNY HERNANDEZ ELAICA |  |  |  |  | NOMBRE | ROSA JAZMIN DE ARMAS MONTAÑO |  |  |  | NOMBRE |  |  | LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
|  |  | CORREO Y TELÉFONO |  | planeacion@imdervillavicencio.gov.co/ 3213580733 |  |  |  |  | CORREO Y TELÉFONO | subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co/ 314 4425031 |  |  |  | CORREO Y TELÉFONO |  |  | direccion@imdervillavicencio.gov.co / 3212787156
|  |  | CARGO |  | Profesional Especializado |  |  |  |  | CARGO | Subdirectora Administrativa y Financiera |  |  |  | CARGO |  |  | Director
|  |  | FECHA |  | 2020-09-11 |  |  |  |  | FECHA | 2020-09-11 |  |  |  | FECHA |  |  | 11/09/202
Note on Q4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA: Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on R4: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on S4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on U4: % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on V4: Indique las razones por las cuales el % de Indice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on X4: Indique el valor en pesos ($) de la columa "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Z4: ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AC4: Autor: Indique las razones por las cuales el % Indice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AD4: Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on Y5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AA5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AB5: Autor: El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AD5: Se refiere a personas beneficiadas
Note on S7: Autor: CUANTO PROGRAMO PARA EL 2020? EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS

## INSTRUCCIONES (hidden)
ENTIDAD | [8 empty] | SECTOR | [5 empty] | VIGENCIA |  |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | PERIODO DE SEGUIIENTO
Utilice este boton solo cuando necesite agregar mas filas.
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 20XX - 20XX | [14 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [12 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[5 empty] | 20XX | 20XX | 20XX | [5 empty] | 20XX | 20XX |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 20XX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
COLUMNA 1 Son la primera y segunda division en la estructura del Plan de Desarrollo. Ejemplo: 6. Eje estrategico social 6.1 Sector Educaciona | COLUMNA 2 Aquí se relaciona la tercera escala de la estructura del Plan de Desarrollo Ejemplo: 6.1.3 Programa: unidos por el acceso y permanencia con equidad e inclusion. | COLUMNA 3 Aquí se relaciona el cuarto nivel estructural del Plan de Desarrollo Ejemplo: 6.1.3.1 Subprograma: Cobertura educativa | COLUMNA 4 Son las acciones con las que se desarrollara cada uno de los subprogramas y que se relacionan en la Matriz Estrategica del Acuerdo de Adopcion del Plan de Desarrollo Vigente. Ejemplo: Meta 4: Modernizacion de la Secretaria de Educacion de Villavicencio | COLUMNA 5 Lo encontraremos en la Matriz Estrategica en la columna denominada INDICADOR DE PRODUCTO Ejemplo: Número de procesos administrativos de modernización y actualización desarrollados por la Secretaria de Educacion Municipal | COLUMNA 6 Corresponde al nivel programado para el indicador de producto en la vigencia que se reporta Ejemplo: 4 | COLUMNA 7 Corresponde al nivel de avance o ejecucion del indicador de producto en la vigencia y/o periodo que se reporta Ejemplo: | 0% | COLUMNA 9 Escriba el codigo de registro SSEPI, del proyecto , dado por el Banco de Programas y Proyectos. | COLUMNA 10 Escriba el nombre del proyecto de Inversión, tal como quedó registrado en el Banco de programas y Proyectos. | COLUMNA 11 Ver ficha EBI numeral 5 " Objetivo General del Proyecto" de la Metodología General para la identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos, del proyecto registrado en el Banco de Programas y proyectos. | COLUMNA 12 ESTRATEGIA: Consiste en definir los medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos, considerando para ello las condiciones sociales, institucionales, administrativas, políticas y económicas. ______ Fuente: Cartilla Plan de Desarrollo 2008-2011 del DNP. |  | COLUMNA 14 Indique la fecha de terminación del ultimo contrato y/o convenio del proyecto. | COLUMNA 15 Indique la fecha de terminación del ultimo contrato y/o convenio del proyecto. | Columnas 16 y 17 relacione el indicador de producto del proyectoy la unidad de medida en la que se realiza la medicion |  | Columnas 18 y 19 Ingrese los datos correspondientes a las cantidades programadas y cantidades ejecutadas |  | 0% | COLUMNA 21 Indique las razones por las cuales el % de Indice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 22 Indique el valor presupuestal asignado par el proyecto en el POAI | COLUMNA 23 Indique el valor en pesos ($) de la columa "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado | COLUMNA 24 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | COLUMNA 25 Valor ejecutado a la fecha de seguimiento | COLUMNA 26 Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación. | 0% | COLUMNA 31 Indique las razones por las cuales el % Indice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado. | COLUMNA 29 NUMERO (Se refiere a las personas beneficiadas por el proyecto) | COLUMNA 30 Formulada para sumatoria de la informacion de poblacion. | COLUMNA 31 Se relaciona la Direccion, Secretaria, Oficina, Ente desentralizado o Dependencia que EJECUTA y tiene a cargo el proyecto. | COLUMNA 32 Se relaciona la Direccion, Secretaria, Oficina, Ente desentralizado o Dependencia que APOYA A LA ENTIDAD EJECUTORA (Si es el caso). | COLUMNA 33 Observaciones de como va el proyecto si continua o no o las razones de como se enuentra.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | COLUMNA 13 El proyecto se puede encontrar en uno de los sigueintes estados en e l momento de formulación y/o seguimiento del Plan de Acción: - EN EJECUCION - EN PERFIL (El Proyecto, se encuentra evaluado y registrado) y/o - EJECUTADO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 | 20 | 200% | [9 empty] | 10 | 20 | 200% | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 | 18 | 180% | [9 empty] | 10 | 18 | 180% | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 | 15 | 150% | [9 empty] | 10 | 15 | 150% | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 | 13 | 130% | [9 empty] | 10 | 13 | 130% | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 | 11 | 110% | [9 empty] | 10 | 11 | 110% | [6 empty] | 0 |  |  | 60
[5 empty] | 10 | 10 | 100% | [9 empty] | 10 | 10 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 8 | 80% | [9 empty] | 10 | 8 | 80% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 7 | 70% | [9 empty] | 10 | 7 | 70% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 5 | 50% | [9 empty] | 10 | 5 | 50% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 3 | 30% | [9 empty] | 10 | 3 | 30% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 10 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
p | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
TOTAL |  |  |  |  | 110 | 110 | 1 | [9 empty] | 110 | 110 | 100% |  |  | 500000 |  | 200000 |  | 40% |  |  | 60
Note on K4: Ver ficha EBI numeral 5 " Objetivo General del Proyecto" de la Metodología General para la identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos, del proyecto registrado en el Banco de Programas y proyectos.
Note on L4: ESTRATEGIA: La Estrategia corresponden a los Objetivos Específicos del Proyecto.
Note on N4: Autor: Indique la fecha de inicio del primer contrato y/o convenio del proyecto.
Note on O4: Indique la fecha de terminación del ultimo contrato y/o convenio del proyecto.
Note on P4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA: Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on Q4: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on R4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on T4: % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on U4: Indique las razones por las cuales el % de Indice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on W4: Indique el valor en pesos ($) de la columa "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Y4: ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AB4: Autor: Indique las razones por las cuales el % Indice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AC4: Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on X5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on Z5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AA5: Autor: El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AC5: Se refiere a personas beneficiadas

## seguimiento I Trimestre
ENTIDAD |  | INSTITUTO_DE_DEPORTE_Y_RECREACIÓN_IMDER | [6 empty] | SECTOR | N.A. |  |  |  |  | VIGENCIA | 2020 |  |  | FORMULACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | X | PERIODO DE SEGUIMIENTO |  |  | ENERO A MARZO
Utilice este boton solo cuando necesite agregar mas filas.
IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | [7 empty] | INFORMACION DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FISICA DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO | [5 empty] | INFORMACION POBLACION |  | INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PDM | NOMBRE DEL INDICADOR META PRODUCTO PDM | CANTIDAD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (QP) | CANTIDAD EJECUTADA PARA LA VIGENCIA (QE) | % AVANCE DE EJECUCIÓN META PDM VIGENCIA | Nº REGISTRO BPPV | NOMBRE DEL PROYECTO REGISTRADO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION DEL PROYECTO VIGENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN INDICADOR DEL PROYECTO |  | % INDICE DE AVANCE FISICO (b) * 100 /(a) | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | PROGRAMACION PRESUPUESTAL |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | % INDICE DE AVANCE FINANCIERO (ep)*100/ (pi) | JUSTIICACION AVACE FINANCIERO | POBLACION BENEFICIADA Y/O ATENDIDA |  | RESPONSABLES |  | OBSERVACIONES AL PROYECTO
[5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 2020 | 2020 |  |  | CANTIDAD PROGRAMADA (a) | CANTIDAD EJECUTADA (b) | (ifc ) |  |  | VALOR $ (pi) | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR $ ( ep ) | FUENTE DE FINANCIACION | (iep) |  | UNIDAD | CANTIDAD | ENTIDAD EJECUTORA | COORDINADO CON OTRA ENTIDAD | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
SOCIAL | (11) UNIDOS PODEMOS AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | (21) CONSTRUIR Y MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | (163) Dotar y mejorar escenarios deportivos y recreativos del municipio de Villavicencio. | Número de escenarios deportivos y recreativos dotados y mejorados. | 5 |  | 0 | 2016-050001-156 | DOTACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 1.GESTIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 2.PRIORIZACIÓN DE LOS BARRIOS CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A INTERVENIR MEDIANTE VISITAS TECNICAS. 3.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS (DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS, MEJORAMIENTO DE PLACAS, CONTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, ENTRE OTROS) | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DOTADOS Y MEJORADOS | UNIDAD | 5 | 0 | 0 | No se ha iniciado ejecución | 2694686 | 2694686 | Impuestos de espectaculos publico- deporte | 0 | 0 | 0 | No se ha contratado el proyecto |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | No se ha iniciado ejecucion del proyecto
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (164) Fortalecer el Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio. | Un Observatorio del Deporte y la Recreación del municipio de Villavicencio fortalecido. | 1 |  | 0 | 2016-050001-180 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA. | FORTALECER EL OBSERVATORIO DEL SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICAY EDUCACIÓN FÍSICA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | LA AGENDA DEL OBSERVATORIO FUE DEFINIDA CON EL DIRECTOR Y SE ELIGIERON LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYERAN A LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLA EL PROYECTO DE ESCENARIOS Y LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OBSERVATORIO FORTALECIDO | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | Se dio inicio a la revisión del software de información estadistica y asignación de claves | 276000000 | 276000000 | I.C.L.D. | 38500000 | I.C.L.D. | 13.9493 | Contratación del Asesor del Observatorio y un profesional estadistico SIA Observa | PERSONAS | 2 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A
SOCIAL | (12) UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (22) LIDERAR Y POSICIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO | (166) Implementar la política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio. | Una política pública de la recreación y el deporte de Villavicencio implementada. | 1 |  | 0 | 2016-050001-55 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | CREAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPÍO DE VILLAVICENCIO | PARA EL AÑO 2018 SE AVANZA CON LA FASE DE FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA PP, COMO SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL, LA POLÍTICA PÚBLICA REQUIERE DE FASES, EN LA PRIMERA QUE SE REALIZA EN 2017 SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO FASE DE IDENTIFICACIÓN, LA SEGUNDA TERMINA CON EL DOCUMENTO Y EL PROYECTO DE ACUERDO. | SIN EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-30 | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA REACIÓN, E L DEPORTE , LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | UNIDAD | 1 |  | 0 | No se ha iniciado la ejecución del proyecto por cuanto los cicos de la politica pública estan en revisión | 324000000 | 324000000 | ICLD | 0 | 0 | 0 | No ha habido contratación de actividades ni componentes |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | No se ha iniciado ejecucion del proyecto
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (168) Suscribir convenios y/o alianzas público privadas con organizaciones sociales, deportivas, institucionales y ONG´s. | Número de convenios suscritos. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0051 | APORTE A LOS PROCESOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | SUSCRIBIR MECANISMOS DE APOYO QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS | 1.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LA POBLACIÓN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y RENOVACIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. 2.APOYO FINANCIERO A DEPORTISTAS DESTACADOS EN LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CONVENIOS SUSCRITOS | NÚMERO | 2 | 0 | 0 | Contratación de personal y planificación del programa | 620000000 | 620000000 | S.G.P. I.C.D.E. | 122000000 | S.G.P. I.C.D.E. | 19.6774 | Vinculación de recurso humano de apoyo a lagestión | PERSONAS | 11 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | Revisión, clasificación y actualización de toda la documentación existente en el archivo del IMDER del proyecto de Organizaciones sociales ,realizado visitas técnicas a los clubes deportivos y trabajo a nivel virtual, apoyando y haciendo uso de las redes sociales a nivel laboral e institucional
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (169) Fortalecer las escuelas de formación deportivas del municipio. | Número de escuelas de formación deportiva fortalecidas. | 15 |  | 0 | 2016-050001-0052 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS POPULARES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | INCENTIVAR Y PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 1.IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, PRIORIZANDO LOS BARRIOS CON MAYORES NECESIDADES. 2.REALIZACIÓN DEL TORNEO INTERCLUBES "UNIDOS POR EL DEPORTE", BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO Y LA MASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN. | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ESCUELAS DE FORMACIÓN FORTALECIDAS | NÚMERO | 15 | 13 | 86.6667 | Inicio de procesos de planificación en Escuelas Taekwondo, Tenisdemesa, Futbolencasa, Ciclismo, Calistenia,Boxeo, Freestyle, Voleibol, Gimnasia, Baloncesto | 1187142771 | 1187142771 | S.G.P.deporte 360,000,000 SPG L.I.200,000,000 I.C.D.E.520000000imp cigarrillo 107,142,771 | 156500000 | Sgp deporte $65500000 ICDE $91000000 | 13.1829 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión y logistico | PERSONAS | 22473 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | Por la declaratoria de emergencia ocasionada por el CORONAVIRUS en el pais y a nivel mundial, el IMDER adopto llegar a supoblacion mediante acciones virtuales en redes sociales con videos tutoriales mientras dure la pandemia mundial
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (170) Realizar los juegos sectoriales deportivos en el municipio de Villavicencio. | Número de juegos sectoriales deportivos realizados. | 2 |  | 0 | 2016-050001-0038 | DESARROLLO DE LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA | REALIZAR LOS JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 1.APOYO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS BUSCANDO LA INTERACCIÓN Y BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. | EJECUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | JUEGOS SECTORIALES DEPORTIVOS REALIZADOS | NÚMERO | 2 | 0 | 0 | Actividades de planificación estratégica del proyecto | 970500000 | 970500000 | SGP deporte.170,500,000 I.C.D.E 600,000,000 SGP L.I.200,000,000 . | 74000000 | SGP deporte $30000000 ICDE $44000000 | 7.6249 | Vinculacion de recurso humano de apoyo a lagestion | PERSONAS | 15 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | El recurso humano vinculado al proyecto esta dedicado a la planificación estrategica plan de desarrollo municipal y la implementación de la politica pública del deporte municipal
SOCIAL | (13) UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE | (24) SER MÁS INCLUYENTES | (171) Desarrollar actividades físicas, deportivas y de recreación comunitaria. | Número de personas beneficiadas anualmente. | 100 |  | 0 | 2016-050001-56 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA | PROMOVER Y REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 1.PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES REGULARES EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS POBLACIONALES MEDIANTE PROGRAMAS TALES COMO: SIN LIMITES (POBLACIÓN CON FUNCIONALIDAD DIVERSA), RECLUSIÓN, RECREOVIA, ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD, JUEGO Y ESTIMULACIÓN PARA LA VIDA (PRIMERA INFANCIA). | EJECUCION | 2020-01-01 | 31/12/20202 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ANUALMENTE CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN COMUNITARIA | NÚMERO | 100 | 10 | 10 | Actividades virtuales y mobiles con la población beneficiada | 961978297 | 961978297 | Imp. Telfonia movil 26,768,211 SGP deporte 423,440,088 ICDE511.,769,998 | 128295000 | Sgp deporte $43000000 ICDE $84695000 | 13.3366 | Vinculación de recurso humano de apoyo a la gestión y logistico | PERSONAS | 4000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN-IMDER | N/A | En primera infancias lo estamos desarrollando por medio de tutoriales y talleres pedagógicos en el marco del programa de cero a 5, actividades recreativas para la familias desde sus hogares, mediante videos instructivos,- Proyecto de clases musicalizadas y proyecto de actividad física con 3 monitores Rumba al Balcón y poblacional de adulto y adulto mayor, la gerontóloga y psicóloga, genera la estrategia “CONECTADOS CON EL ADULTO MAYOR
[21 empty] | 4342315754 | 4342315754 |  | 519295000 |  | 11.96%
[17 empty] | MARIO ROMERO ARISMENDI | [10 empty] | Sonia barbosa mercado - Area Planeación
[17 empty] | Director IMDER | [10 empty] | Subdireccion Administrativa y Financiera IMDER |  |  |  | Abril 10/ 2020
Note on Q4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA: Se toma el NOMBRE del INDICADOR mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on R4: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Se toma la UNIDAD DE MEDIDA del INDICADOR que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on S4: SEGUIMIENTO INVERSIÓN PUBLICA Se toma LA META del Indicador que mide el Objetivo General que se encuentra en el Módulo de Indentificacion del problema o necesidad de la MGA
Note on U4: % INDICE DE AVANCE FISICO: cantidad ejecutada por 100 dividido en la cantidad programada
Note on V4: Indique las razones por las cuales el % de Indice de avance físico, se encuentra por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on X4: Indique el valor en pesos ($) de la columa "APROPIACIÓN DEFINITIVA" de la ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on Z4: ver columna "Total compromiso" de ejecución pasiva, a la fecha de corte del Informe solicitado
Note on AC4: Autor: Indique las razones por las cuales el % Indice de avance Financiero, está por debajo y/o por encima del parámetro evaluador, dado para el periodo analizado y/o evaluado.
Note on AD4: Indique la cantidad de población que se ha beneficiado o se benefició con la ejecución del proyecto, indicando cantidad femenino y cantidad masculino
Note on Y5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AA5: SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA: Indique el nombre de las diferentes fuentes de financiación.
Note on AB5: Autor: El % de Indice de Avance Financiero, es igual, a: Total compromiso por 100 dividido entre Definitiva.
Note on AD5: Se refiere a personas beneficiadas
Note on S7: Autor: CUANTO PROGRAMO PARA EL 2020? EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS

## Hoja2 (hidden)
ESTADO DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION | HOGARES
SIN EJECUCION | FAMILIAS
CERRADO | PERSONAS
SUSPENDIDO | MUJERES
EN CONVENIO | HOMBRES
FASE 1 OCAD | NIÑOS
FASE 2 OCAD | NIÑAS
FASE 3 OCAD | ADULTO MAYOR
INSCRITO